Администрация городского поселения «Город Вяземский»

Вяземского муниципального района Хабаровского края

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2014 № 78

г. Вяземский

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения «Город Вяземский», в целях эффективной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Город Вяземский» к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов, администрация городского поселения «Город Вяземский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону 2014-2015 годов.

2. Начальнику отдела коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи  и социально-жилищной политики (Яцук В.А.):

2.1. Осуществлять особый контроль за ходом подготовки к отопительному периоду объектов коммунального хозяйства, жилищного фонда.

2.2. До 10.03.2014 определить объемы и подготовить документацию для размещения муниципальных заказов на поставку основных видов оборудования и материалов, необходимых для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2014-2015 годов.

3. Рекомендовать: директору ООО УПП «Городской коммунальщик» (Столяров Е.М.), генеральному директору ООО «Теплоэнерго» и ООО «ОКиТС» (Нощенко Е.А.), генеральному директору ООО «Вяземский водоканал» (Потехин В.В.) и генеральному директору ООО «Вяземские электросети» (Кладько Н.П.):

3.1. Обеспечить успешное завершение отопительного сезона 2013-2014 годов и выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2014-2015 годов.

3.2. Обеспечить наличие материально-технических ресурсов для производства ремонтных работ в срок до 01.05.2014 в объемах не менее                          50 процентов от потребного, с полным завершением накопления материалов к 01.06.2014.

3.3. В срок до 25 мая 2014 года провести обследование котлового и вспомогательного оборудования, подготовить дефектные ведомости и составить сетевые графики проведения капитальных и текущих ремонтов оборудования и предоставить их в отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи  и социально-жилищной политики администрации городского поселения «Город Вяземский».

3.4. В срок до 01.06.2014  провести опрессовку и промывку магистральных и квартальных инженерных сетей.

3.5. Обеспечить в подготовительный период подбор, обучение и аттестацию технического персонала, специалистов среднего звена, инженерно-технических работников.

3.6. Осуществлять действенный контроль за хранением и рациональным использованием топлива.

3.7. До 01.10.2014  оформить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период котельных и предприятий в целом.

4. Рекомендовать руководителям управляющих организаций ООО «Райкоммунсбыт» (Вечурко Н.П.), ООО УПП «Город» (Ворушило М.В.),                  ООО «УО «Город» (Яковлев А.В.), ООО УПП «Городской коммунальщик» (Столяров Е.М.), ТСЖ «Парус» (Бахарев А.Н.):

4.1. Принять исчерпывающие меры по выполнению плана мероприятий проведения текущих ремонтов и подготовке жилого фонда к зиме 2014-2015 годов.

4.2. В срок до 05.05.2014 разработать и предоставить в отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики  администрации городского поселения «Город Вяземский» графики промывки внутридомовых систем отопления и ремонта элеваторных узлов.

4.3. Разработать и представить на утверждение мероприятия по подготовке жилищного фонда к зиме до 01.03.2014.

4.4. Оформить паспорта готовности жилого фонда до 01.10.2014. В срок до 01.05.2014 представить на утверждение графики оформления паспортов.

5. Рекомендовать руководителям Лесхоз-техникума им. Н.В. Усенко (Чуланову В.К), Вяземского участка тепло - водоснабжения Дальневосточной железной дороги. (Кулешову В.В), имеющим на своем балансе объекты жилищно-коммунального хозяйства, принять меры по выполнению мероприятий подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2014-2015годов.

6. Начальнику отдела экономики и финансов (Гурдина В.А.) обеспечить своевременное размещение муниципальных заказов на поставку материалов и оборудования, необходимых для подготовки объектов ЖКХ к зиме.

7. Постановление № 67 от  12.02.2013г  «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов» считать утратившим силу.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского поселения «Город Вяземский» Хотинца С.В.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

городского поселения                                   А.Ю. Усенко

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

городского поселения

«Город Вяземский»

от _______________№ _____

Мероприятия

по строительству, капитальному и текущему ремонту коммунальных объектов,

направленные на подготовку к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

| № п/п | Наименования предприятия объекта | Наименование Мероприятий | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ (тыс.руб.) | Сроки ремонта |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | окончание | Средства пред-приятия |  |  | Средства бюджета поселе-ния |  |  | Иные источ-ники финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
|  | ООО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка режимной карты работы котлоагрегата ДКВР-20-31 | 2 котел | 300 | 20.02.2014 | 10.04.2014 | - |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Пусконаладочные и ремонтные работы |  | 2000 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  |  |  | 500 |  |  | 1500 |  |
| 1.3 |  | Текущий ремонт вспомогательного оборудования |  | 1335 | 01.06.2014 | 01.10.2014 | 1335 |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Ремонт котлоагрегата №1 с оборудованием | 1 котел | 459 | 01.06.2014 | 01.10.2014 | 459 |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Ремонт котлоагрегата №2 с оборудованием | 1 котел | 410 | 01.06.2014 | 01.10.2014 | 410 |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Ремонт котлоагрегата №1 с оборудованием | 1 котел | 460 | 01.06.2014 | 01.10.2014 | 460 |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Текущий ремонт зданий на объекте ЦК | 3 здан. | 211 | 01.06.2014 | 01.10.2014 | 211 |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Ремонт железнодорожного тупика | 1шт | 100 | 01.05.2014 | 01.06.2014 | 100 |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Приобретение сетевого насоса 1Д135-71а | 1 шт | 130 | 01.05.2014 | 01.06.2014 | - |  |  | 130 |  |  |  |  |
| 2.0 |  | Приобретение запорной арматуры: вентель стальной 15с22нж: Ду80ру40 Ду50ру40 Ду50ру25 задвижки чугунные: Ду80 Ду100 Ду150 | 6 шт 4 шт 4 шт 5 шт 5 шт 5 шт | 10 10 10 11 19 36 | 01.05.2014 | 01.06.2014 |  |  |  | 10 10 10 11 19 36 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Приобретение комплектующих к котлоагрегатам ДКВР 20-13 |  |  | 01.05.2014 | 01.06.2014 |  |  |  | 1039 |  |  |  |  |
| 2 | Теплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от элеваторного узла администрации до ул.Коммунистическая | 200 п/м | 500 | 01.06.2014 | 01.10.2014 | - |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Реконструкция участка теплотрассы от д.№58 ул.К.Маркса до ул.Серышева | 300 п/м | 6000 | 01.06.2014 | 01.10.2014 | - |  |  | - |  |  | 6000 |  |
| 2.3 |  | Изоляция наземных теплотрасс с заменой запорной арматуры | 800 п/м | 240 | 01.06.2014 | 01.10.2014 | 240 |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Приобретение изоляционного материала |  | 300 | 01.05.2014 | 01.06.2014 | - |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по предприятию: |  |  |  |  | 3215 |  |  | 2465 |  |  | 7500 |  |
|  | ООО «ОК и ТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Локальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Замена котлов КВс-0,43 на КВр-0,93 на котельной «Кирзавода» | 2шт | 900 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Приобретение и установка сетевого насоса К-100/80/200А | 3 шт | 138 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  |  |  | 138 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Приобретение и установка изделий из чугуна: секции ниппеля колосники | 40 шт 120 шт 30 шт | 360 63 93 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  |  |  | 360 63 93 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Приобретение запорной арматуры: кран шаровый д-50 мм кран шаровый д-80 мм кран шаровый д.-100 мм | 10 шт 10 шт 10 шт | 21 23 27 | 01.05.2014 | 01.06.2014 |  |  |  | 21 23 27 |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Приобретение и установка дымососа ДП-9 | 1 шт | 30 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Текущий ремонт зданий котельных, ремонт и ревизия вспомогательного оборудования. | 8 кот. | 1100 | 01.06.2014 | 01.10.2014 | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Строительство участка теплотрассы от д. Шолохова 33 до теплотрассы в/ч Д-133 мм. | 150 п/м | 300 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Реконструкция участка теплотрассы от котельной «Кирзавода» до ул. Шолохова с заменой трубопроводов Ду -108мм на Д-159 | 202 п/м | 510 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  |  |  | 510 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Изоляция наземных теплотрасс с заменой запорной арматуры | 600 п/м | 285,4 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  | 285,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по предприятию: |  |  |  |  |  | 1385,4 |  | 2465 |  |  |  |  |
|  | ООО УПП «Городской коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Локальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Ремонт котлового и вспомогательного оборудования |  | 148,9 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  | 148,9 |  | - |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Приобретение и установка водогрейных котлов КВр-0,93 | 2шт | 800 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  | - |  | 900 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Приобретение и замена запорной арматуры: задвижка д-150 задвижка д-100 | 10 шт 6 шт | 43 56 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  | - |  | 43 56 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Приобретение и установка сетевого насоса К-100/80/200А | 1шт | 90 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  | - |  | 90 |  |  |  |  |
| 2 | Теплотрассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Капитальный ремонт участка теплотрассы от д. Верхотурова 4 до д. Верхотурова 8 | 200 м | 225 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  | - |  | 225 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Капитальный ремонт участка К.Маркса д.80 | 120 п/м | 40,7 | 01.07.2014 | 15.07.2014 |  | 40,7 |  | - |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Утепление теплотссы, замена задвижек |  | 23,7 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  | 23,7 |  | - |  |  |  |  |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Приобретение и замена погружных насосов: ЭЦВ-8-25-125 | 1 шт | 52 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  |  |  | 52 |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Установка автоматической станции регулирования давления воды | 1 шт | 250 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  | - |  | 250 |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Замена запорной арматуры | 6 шт | 17,8 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  | 17,8 |  | - |  |  |  |  |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Приобретение и установка Ж/Б изделий: кольцо ЖБИ КС-10-9 | 8 шт | 32 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  | - |  | 32 |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Очистка и ремонт канализационных колодцев | 20 шт | 63,2 | 03.09.2014 | 01.10.2014 |  | 63,2 |  | - |  |  |  |  |
| 5 | Прочие работы | Подготовка котельной и сетей производственной базы | 1 база | 15,8 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  | 15,8 |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Итого по предприятию: |  |  |  |  |  | 310,1 |  | 1648 |  |  |  |  |
|  | ООО «Вяземский водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Реконструкция водопроводных сетей от скважины «Кирзавод» до скважины № 320 | 300 п.м | 860 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  | - |  | 860 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Очистка артезианской скважины № 320 | 1шт | 220 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  | - |  | 220 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Приобретение и замена погружных насосов: ЭЦВ-6-10-110 ЭЦВ-8-25-125 ЭЦВ-6-6,5-105 | 1шт 2шт 1шт | 60 80 80 37 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  | 60 - - - |  | - 80 104 37 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Приобретение водоразборных колонок КВ-000ПС9 | 7шт | 50 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  | - |  | 50 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Установка автоматической станции регулирования давления воды | 1 шт | 250 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  | - |  | 250 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Ограждение скважины № 1326 | 1шт | 425 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  | - |  | 425 |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Приобретение и установка Ж/Б изделий: кольцо ЖБИ КС-15-9 кольцо ЖБИ КС-15-9 плита перекрытия ПП 15-1 плита перекрытия ПП 10-1 Люк чугунный с крышкой | 10 шт 10 шт 20 шт 15 шт 20 шт | 105 39 29 74 39 35 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  | 105 - - - - - |  | - 39 29 74 39 35 |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Приобретение и замена запорной арматуры: задвижка д-150 задвижка д-100 задвижка д-50 | 5 шт 10 шт 5 шт | 21 35 50 15 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  | 21 - - - |  | - 35 50 15 |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Реконструкция водопроводных сетей от колодца по ул. Шолохова до котельной в/ч | 150 п/м | 150 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  |  | 150 | - |  |  |  |  |
| 1.20 |  | Аварийные работы по устранению порывов на водопроводных сетях |  | 120 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  |  | 120 | - |  |  |  |  |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Очистка канализационных колодцев | 120 шт | 110 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  |  | 110 | - |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Приобретение и установка фекального насоса ЦМФ 50-10 | 1 шт | 104 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  |  | 52 | 52 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Реконструкция участка канализационного коллектора | 350 п/м | 488 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  |  | 63 | 600 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Аварийные работы по устранению заторов на канализационных сетях |  | 50 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  |  | 50 | - |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Текущий ремонт канализационных сетей |  | 42 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  |  | 42 | - |  |  |  |  |
|  |  | Итого по предприятию: |  | 3568 |  |  |  |  | 773 | 2994 |  |  |  |  |
|  | ООО «Вяземские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Приобретения трансформатора ТМГ-630 | 1шт | 370 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  |  | - | 370 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Приобретение изолированного провода СиП 3 *35 и крепежных материалов | 500 п/м | 150 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  |  | - | 150 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Строительство ВЛ 0.4 кВ для резервного питания скважины п.Новостройка | 0,46 км | 120 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  |  | - | 120 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Текущий ремонт трансформаторных подстанций | 68 шт. | 300 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  |  | 300 | - |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Текущий ремонт линий электропередач ВЛ-10кВ и ВЛ-04 кВ | 10 км. | 400 | 01.06.2014 | 01.10.2014 |  |  | 400 | - |  |  |  |  |
|  |  | Итого по предприятию: |  | 640 |  |  |  |  | 700 | 640 |  |  |  |  |
|  |  | Итого на подготовку к зиме по предприятиям: |  | 24595,5 |  |  |  |  | 6383,5 | 10712 | 7500 |  |  |  |