АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2013 №  67

г. Вяземский

Хабаровского края

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения «Город Вяземский».

В целях эффективной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Город Вяземский» к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г., администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план-график выполнения мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону 2013-2014 г.г.

2. Начальнику отдела коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи  и социально-жилищной политики (Быкову А.В.):

2.1. Осуществлять особый контроль за ходом подготовки к отопительному периоду объектов коммунального хозяйства, жилищного фонда.

2.2. До 10.03.2013 определить объемы и подготовить предложения для размещения муниципальных заказов на поставку основных видов оборудования и материалов, необходимых для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2013-2014 г.г.

3. Рекомендовать директору ООО УПП «Городской коммунальщик» (Столяров Е.М.), генеральному директору ООО «Теплоэнерго» и ООО «ОК и ТС» (Нощенко Е.А.), генеральному директору ООО «Вяземский водоканал» (Потехин В.В.) и генеральному директору ООО «Вяземские электросети» (Кладько Н.П.):

3.1. Обеспечить успешное завершение отопительного сезона 2012-2013 г.г. и выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2013-2014 г.г.

3.2. Обеспечить наличие материально-технических ресурсов для производства ремонтных работ в срок до 01.05.2013, в объемах не менее                 50 процентов от потребного, с полным завершением накопления материалов к 01.06.2013.

3.3. В срок до 25.05.2013 провести обследование котлового, докотлового и вспомогательного оборудования, подготовить дефектные ведомости и составить сетевые графики проведения капитальных и текущих ремонтов оборудования и предоставить их в отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики, администрации городского поселения «Город Вяземский».

3.4. В срок до 01.06.2013 провести опрессовку и промывку магистральных и квартальных инженерных сетей.

3.5. Обеспечить в подготовительный период подбор, обучение и аттестацию технического персонала, специалистов среднего звена, инженерно-технических работников.

3.6. Осуществлять действенный контроль за хранением, и рациональным использованием топлива.

3.7. До 25.09.2013 оформить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период котельных и предприятий в целом.

4. Рекомендовать руководителям управляющих организаций ООО «Райкоммунсбыт» (Вечурко Н.П), ООО УПП «Город» (Галифанидов А.Б.), ООО УПП «Городской коммунальщик» (Столяров Е.М.), ТСЖ «Парус» (Зевакина О.Н.):

4.1. Принять исчерпывающие меры по выполнению плана мероприятий проведения текущих ремонтов и подготовки жилого фонда к зиме 2013-2014 г.г.

4.2. В срок до 05.05.2013 разработать и предоставить в отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения «Город Вяземский» графики промывки внутридомовых систем отопления и ремонта элеваторных узлов.

4.3. Разработать и представить на утверждение мероприятия по подготовке жилищного фонда к зиме до 01.03.2013.

4.4. Оформить паспорта готовности жилого фонда до 01.10.2013.                          В срок до 01.05.2013 представить на утверждение графики оформления паспортов.

5. Рекомендовать ООО УПП «Городской коммунальщик» (Столяров Е.М.):

5.1. До 10.10.2013 подготовить снегоуборочную технику.

5.2. Заготовить в полном объеме противогололёдные материалы.

6. Рекомендовать руководителям Лесхоз-техникума им. Н.В. Усенко (Чуланову В.К), Вяземский участок тепло - водоснабжения Дальневосточной железной дороги (Кулешову В.В), имеющим на своем балансе объекты жилищно-коммунального хозяйства, принять меры по выполнению мероприятий подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2013-2014 г.г.

7. Начальнику отдела экономики и финансов (Гурдина В.А.) обеспечить своевременное финансирование мероприятий в пределах предусмотренных в бюджете городского поселения расходов по разделу     05 00 «Жилищно-коммунального хозяйства» на подготовку объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.

8. Постановление  от  01.02.2012 № 39 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.» считать утратившую силу.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения «Город Вяземский» Хотинца С.В.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

городского поселения                                                                       А.Ю. Усенко

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

городского поселения

«Город Вяземский»

от 12.02.2013 №  67

ПЛАН ГРАФИК

выполнения мероприятий по подготовке коммунальных объектов к работе в осенне-зимний период по городскому населению «Город Вяземский» на 2013-2014 годы

| № п./п. | Наименование предприятия, объекта | Наименование мероприятий | Объем работ. | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. | Сроки проведения |  | Продолжительность выполнения, кол-во суток. | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Конец |  | Средства предприятия, тыс.руб | Средства бюджета, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ООО УПП «Городской коммунальщик» | 1. Локальные котельные: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры | 20 шт. | 87,4 | 15.06.2013 | 15.07.2013 | 31 | 50 | 37,4 |
| 2 |  | Приобретение и замена сетевого насоса К-80-65-160 | 1 шт. | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 3 |  | Приобретение и замена дымососа на котельной «Новостройка» ДН-9 | 1 шт. | 80 | 01.07.2013 | 05.07.2013 | 5 | 10 | 70 |
|  |  | 2. Теплотрассы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт теплотрасс от ул. Верхотурова до ул. Кошевого Дн-108 мм. | 80п./м. | 46,8 | 15.07.2013. | 20.07.2013 | 6 | 20.8 | 26 |
| 2 |  | Ремонт теплотрассы по ул. К.Маркса 80 Дн-57 мм. | 240п./м | 134,8 | 01.07.2013 | 15.07.2013 | 15 | 100 | 34.8 |
| 3 |  | Утепление теплотрассы | 200 м. | 46,0 | 01.07.2013 | 20.07.2013 | 20 | 25 | 21.0 |
|  |  | Итого по предприятию: |  | 455 |  |  |  | 205,8 | 249,2 |
|  | ООО Вяземский «Водоканал» | 1. Водопроводные сети: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт водопроводной сети от скважины №1267 до ВК по ул. Орджоникидзе, Дн-110 мм. | 101 п./м. | 212,3 | 15.06.2013 | 01.07.2013 | 17 | 179,9 | 32,4 |
| 2 |  | Ремонт водопроводной сети от ВК по ул. Шолохова 33 до жилого дома по ул. Шолохова 33б, Дн-110 мм. | 172 п./м. | 155 | 15.08.2013 | 01.09.2013 | 18 | 100 | 55,0 |
| 3 |  | Ремонт водопроводной сети от ВК по ул.Шолохова 28 до ВК по ул. Шолохова 30, Дн-32 мм. | 80 п./м. | 60,5 | 01.08.2013 | 15.08.2013 | 15 | 56 | 4,5 |
| 4 |  | Ремонт водопроводной сети от ВК по ул. Калинина до ВК по ул. Лазо, Дн- 110 мм. | 180 п./м. | 175,8 | 01.07.2013 | 20.07.2013 | 20 | 134,2 | 41,6 |
| 5 |  | Приобретение погружных насосов 2ЭЦВ8-40-125 2ЭЦВ8-25-125 2ЭЦВ6-10-110 | 1 шт. 2 шт. 1 шт. | 67,3 70,0 25,0 |  |  |  |  | 67,3 70,0 25,0 |
| 6 |  | Приобретение водоразборных колонок ВК-4 | 5 шт. | 35,0 |  |  |  |  | 35,0 |
| 7 |  | Ремонт водопроводных колодцев | 14 шт. | 549,6 | 01.07.2013 | 15.08.2013 | 46 | 549,6 | - |
| 8 |  | Промывка водоподъемной скважины | 1 шт. | 200 | 01.10.2013 | 31.10.2013 | 31 | - | 200 |
|  |  | 2. Сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт сети водоотведения по ул. Коммунистическая 35, Ду-200 мм. | 40 п./м. | 448,8 | 01.07.2013 | 01.08.2013 | 32 | 98,8 | 350,0 |
| 2 |  | Ремонт канализационных колодцев | 10 шт. | 259,5 | 15.07.2013 | 01.09.2013 | 63 | 259,5 |  |
| 3 |  | Ремонт канализационного коллектора по ул. Красноармейской | 10м . | 86,508 | 15.06.2013 | 01.07.2013 | 17 | 86,5 |  |
| 4 |  | Текущий ремонт кровли павильона скважины № 7959 (ДРСУ) | 10 м2. | 10,2 | 01.09.2013 | 15.09.2013 | 15 | 10,2 |  |
|  |  | Итого по предприятию |  | 2355,5 |  |  |  | 1474,7 | 880,0 |
|  | ООО «ОК и ТС» | 1. Локальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт котлов КВс -0,63 | 4 шт. | 80 | 01.06.2013 | 01.07.2013 | 31 | 80 |  |
| 2 |  | Ревизия и ремонт запорной арматуры | 120 шт. | 225 | 01.06.2013 | 01.08.2013 | 30 | 150 | 75 |
| 3 |  | Ремонт сетевых насосов | 16 шт. | 80 | 01.07.2013 | 01.09.2013 | 60 | 80 |  |
| 4 |  | Ремонт тягодутьевого оборудования | 7 шт. | 42 | 01.07.2013 | 01.09.2013 | 30 | 42 |  |
| 5 |  | Приобретение и замена дымососа ДН – 9 «Школа № 20» | 1 шт. | 80 | 15.08.2013 | 20.08.2013 | 6 | 10 | 70 |
| 6 |  | Приобретение и установка котлов КВр-0,95 в замен КВ -0,63 котельная «Кирзавод» | 2 шт. | 1250 | 01.07.2013 | 30.07.2013 | 30 | 250 | 1000 |
| 7 |  | Косметический ремонт помещений котельных |  | 85 | 01.09.2013 | 25.09.2013 | 25 | 85 |  |
|  |  | 2. Теплотрассы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | От ТК до жилого дома Пограничная 8- 60м., от ТК до жилого дома по ул. Котляра № 57 -280 м., Дн – 133 мм. | 340 м. | 402 | 20.06.2013 | 30.07.2013 | 41 | 254 | 148 |
| 2 |  | От ТК до жилого дома по ул. Шолохова 33б, Дн - 159 мм. | 344 | 388 | 01.08.2013 | 15.09.2013 | 46 | 186 | 202 |
| 3 |  | От ТК до жилого дома по ул. Шолохова 30, Дн-40 мм. | 250 | 75,5 | 10.06.2013 | 20.06.2013 | 11 | 50 | 25,5 |
|  |  | Итого по предприятию: |  | 2707,5 |  |  |  | 1187 | 1520,5 |
|  | ООО «Теплоэнерго» | 1. Центральная котельная: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия, частичный ремонт котлового оборудования котлов ДКВР 20-13 | 3 шт. | 500 | 03.06.2013 | 31.08.2013 | 90 | 500 |  |
| 2 |  | Шлакозолоудаление: ревизия и ремонт оборудования. | 1 шт. | 120 | 29.07.2013 | 31.08.2013 | 60 | 120 |  |
| 3 |  | Ревизия и ремонт насосного оборудования | 10 шт. | 140 | 15.05.2013 | 15.06.2013 | 32 | 140 |  |
| 4 |  | Ревизия, ремонт и очистка пароводяных подогревателей | 6 шт. | 300 | 15.05.2013 | 30.08.2013 | 108 | 90 | 210 |
| 5 |  | Ремонт электросилового оборудования |  | 90 | 15.05.2013 | 30.08.2013 | 108 | 90 |  |
| 6 |  | КИП и Автоматика: Ремонт приборов КиП |  | 80 | 15.05.2013 | 30.08.2013 | 108 | 40 | 40 |
| 7 |  | Холодное водоснабжение: Ревизия и ремонт запорной арматуры | 50 шт. | 100 | 20.08.2013 | 06.09.2013 | 18 | 50 | 50 |
| 8 |  | Косметический ремонт котельной |  | 160 | 01.08.2013 | 13.09.2013 | 44 | 160 |  |
| 9 |  | Тупик ЖД - ремонт | 1 шт. | 100 | 02.09.2013 | 27.09.2013 | 26 | 100 |  |
| 10 |  | Производственная канализация | 161 п./м. | 603 |  |  |  | 200 | 403 |
|  |  | 2. Теплотрассы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от жилого дома № 4 по ул. Козюкова до жилого дома № 41 по ул. Орджоникидзе, Дн – 219 мм. | 215 п./м. | 622,3 |  |  |  | 506 | 116,3 |
|  |  | Итого по предприятию: |  | 2815,5 |  |  |  | 1996 | 819,3 |
|  |  | Приобретение резервного электропитания АД-60 | 1 шт. | 400 |  |  |  |  | 400 |
|  |  | Приобретение резервного трансформатора ТМ-250 | 1 шт. | 200 |  |  |  |  | 200 |
|  |  | Итого на подготовку к зиме по предприятиям: |  | 8933,5 |  |  |  | 4863,5 | 4069,8 |