Администрация

городского поселения «Город Вяземский»

Вяземского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2016 № 194

г.Вяземский

Об утверждении муниципальной программы «Использование земельных ресурсов городского поселения «Город Вяземский» на период 2016 - 2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2014 №171-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 09.12.2013 № 632 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края», в целях повышения эффективности использования земельными ресурсами, администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Использование земельных ресурсов городского поселения «Город Вяземский» на период 2016 - 2020 годы».

2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативно-правовых актов городского поселения «Город Вяземский» и разместить на сайте администрации городского поселения http://vyazemskii.ru.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Хотинца С.В.

Глава городского поселения                                                             А.Ю. Усенко

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

городского поселения

«Город Вяземский»

от 15.03.2016 №194

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Использование земельных ресурсов городского поселения

«Город Вяземский» на период 2016 - 2020 годы»

I. Характеристика текущего состояния системы управления
земельными ресурсами в городском поселении

Состояние экономики городского поселения находится в прямой зависимости от рационального использования природных ресурсов, в том числе и земли. Согласно основным принципам земельного права, регулирование отношений по использованию земли должно осуществляться исходя из представлений о земле как о природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в промышленном производстве, хозяйственной и иной деятельности на территории городского поселения, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав.

Основным условием увеличения поступлений за землю в бюджет, является повышение эффективности использования земельных ресурсов в результате максимально возможного вовлечения земельных участков в оборот, создания системы учета земельных участков, позволяющей обеспечить перераспределение их под контролем органов местного самоуправления.

Вовлечение земельных участков, расположенных на территории городского поселения, в хозяйственный оборот объективно необходимо для привлечения в городское поселения внешних инвесторов.

В настоящее время эффективно управлять земельными ресурсами на территории городского поселения невозможно в силу целого ряда причин.

Основная причина заключается в том, что с 1991 года Правительство Российской Федерации должным образом не осуществляет учет и инвентаризацию земель, обновление планово-картографической основы, планирование развития землепользования, а также контроль за использованием земель и их охраной. Финансирование мероприятий в сфере землепользования осуществляется по остаточному принципу. В настоящее время в городском поселении отсутствует достоверная база данных о свободных и предоставленных земельных участках, что препятствует эффективному управлению земельными ресурсами городского поселения.

Для повышения эффективности использования земельных ресурсов на территории городского поселения необходимо:

- провести работы по созданию и актуализации планово-картографического материала по землям городского поселения;

- осуществить сбор и закрепление информации о свободных земельных участках, которые могут быть использованы в качестве инвестиционных площадок;

- провести землеустройство на землях, увеличить процент вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков путем изъятия неиспользуемых и неэффективно используемых земель;

Комплексный подход к решению указанных задач позволит:

- создать эффективную систему учета земельных участков;

- разработать механизмы для вовлечения в хозяйственный оборот земель городского поселения;

- увеличить поступления в бюджет по платежам от использования земель;

- наиболее рационально распорядиться земельными участками муниципальной собственности;

Проведение землеустроительных работ, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет, способствуют стимулированию налоговых и неналоговых поступлений в бюджет городского поселения.

II. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение эффективности управления, распоряжения и использования земельных участков на территории городского поселения.

Достижение указанной цели предусматривается путем реализации следующих основных задач:

1. Вовлечение земельных участков в экономический и хозяйственный оборот и развитие инвестиционной привлекательности.

2. Развитие системы учета земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков муниципальной собственности, создание материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения земельными участками, расположенными на территории городского поселения.

III. Прогноз конечных результатов Программы

В результате реализации мероприятий Программы к 2020 году ожидается увеличение:

- количества земельных участков, на которые оформлены права собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования юридическим и физическим лицам до 160 единиц ежегодно (с учетом расторгнутых договоров аренды при смене арендатора земельного участка);

- количества земельных участков, предоставленных на торгах до 3 шт.;

- доходов в бюджет городского поселения, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, до 2648 тыс. рублей.

IV. Срок реализации Программы

Программа реализуется в течение 2016-2020 годов. При выполнении мероприятий Программы не предусматривается их деление на этапы.

V. Перечень показателей (индикаторов) Программы

1.Количество земельных участков, предоставленных в аренду;

2. Количество предоставленных земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное пользование) без учета многодетных;

3. Количество земельных участков, предоставленных на торгах;

4. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского поселения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

5.Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

6. Количество предоставленных земельных участков в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей;

7. Формирование перспективных земельных участков для проведения торгов.

Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам приводится в Приложении № 2 к настоящей Программе.

VI. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий программы включает:

1. Вовлечение земельных участков в экономический и хозяйственных оборот для повышения инвестиционной привлекательности, которые в свою очередь включают:

- Проведение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным участкам при разграничении государственной собственности на землю;

- Проведение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным участкам, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей;

- Формирование перспективных земельных участков для проведения торгов;

- Определение начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы за землю с привлечением независимых оценщиков.

2. Совершенствование системы учета земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков муниципальной собственности городского поселения, создание материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения земельными участками, расположенными на территории городского поселения, в том числе:

- Оснащение программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации, копировально-множительной техникой.

3. Эффективное распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и земельными участками муниципальной собственности городского поселения, в том числе:

- Проведение кадастровых работ с целью по отнесению земельных участков в муниципальную собственность с последующей их государственной регистрацией, в том числе под многоквартирными домами.

Мероприятия Программы, а также обобщенная характеристика последствий не реализации Программы, представлены в Приложении № 3 к настоящей Программе.

VII. Основные меры правового регулирования

Муниципальная программа будет выполняться в рамках действующего законодательства. Внесение изменений в нормативные акты будет проводится в случае изменения финансового обеспечения программы в соответствии с Приложением № 4 к настоящей Программе.

VIII. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения в сумме 2250 тыс. руб., в том числе:

в 2016 году – 450 тыс. рублей, в 2017 году – 450 тыс. рублей, в 2018 году – 450 тыс. рублей, в 2019 году – 450 тыс. рублей, в 2020 году – 450 тыс. рублей.

Объем финансирования по годам реализации Программы уточняется при исполнении бюджета в текущем году и формировании проекта бюджета городского поселения на следующий финансовый год с внесением изменений в соответствующие мероприятия Программы.

В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета городского поселения на реализацию муниципальной целевой программы представлены в приложениях 5, 6 к Программе.

IX. Анализ рисков реализации Программы

На решение задач и достижение целей программы могут оказать влияние следующие риски:

- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких – либо обязательств, в связи с данными изменениями;

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий программы.

К мерам регулирования и управления вышеуказанными рисками, способным минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, следует отнести:

- создание эффективной системы организации контроля за исполнением программы;

- принятие нормативных правовых актов, регулирующих в области земельных отношений.

X. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в зависимости от степени достижения цели и задач, определенных Программой, оптимальной концентрации средств на обеспечение ее основных мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы включает:

- оценку планируемой эффективности;

- оценку фактической эффективности.

Планируемая эффективность определяется на этапе разработки муниципальной программы, фактическая – в ходе и по итогам ее выполнения.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;

б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения;

в) оценка эффективности использования средств муниципального бюджета.

Оценка осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, ).

В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) < 0, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 0. В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) > 1, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ < 1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

7.2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов  бюджета городского поселения (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения;

О - фактическое освоение средств бюджета городского поселения по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.

7.3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации муниципальной программы (далее - мероприятия муниципальной программы).

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы  рассчитывается по формуле:

где:

- показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

- количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

В расчет принимаются:

- мероприятия муниципальной программы, реализуемые в текущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализации соответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы;

- переходящие мероприятия муниципальной программы, если:

в муниципальной программе на весь период ее реализации предусмотрены мероприятия муниципальной программы организационно-методического характера без финансирования (например, ежегодное проведение совещаний, конференций, заключение соглашений, организация работы комиссий), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей (соисполнителей), запланированных на текущий год;

в муниципальной программе на весь период ее реализации предусмотрено финансирование мероприятий муниципальной программы (например, ежегодное проведение текущих, капитальных ремонтов, ежегодное предоставление субсидий и других видов муниципальной поддержки), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей, соисполнителей, участников.

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

где:

- показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения;

- показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

8. Муниципальная программа считается:

- эффективной при

- недостаточно эффективной при

- неэффективной при

9. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ  и показатель эффективности использования средств бюджета городского поселения (ЭИ).

Оценка эффективности использования средств бюджета городского поселения показывает качество управления муниципальной программой и является дополнительным оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации муниципальной программ.

Оценка эффективности использования средств бюджета городского поселения (ЭИ) за отчетный период рассчитывается по формуле:

ЭИ = ДИ / БЛ,

где:

ЭИ - показатель эффективности использования средств бюджета городского поселения;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения.

Оценка эффективности использования средств бюджета городского поселения будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и меньше объем использования средств бюджета городского поселения.

- Предоставление отчетов осуществляется в установленные сроки по формам, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 09.12.2013 №632 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края».

- В случае выявления отклонений фактических значений показателей в отчетном году от запланированных на этот год производится анализ и аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетный период;

- возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в отчетном году.

XI. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы направлен на:

- Проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы;

- Обеспечение контроля исполнения программных мероприятий;

- Координацию действий участников Программы;

- Выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем Программы городского поселения – отделом архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации городского поселения, в пределах установленной ему компетенции.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями осуществляет следующие полномочия:

- организует реализацию Программы;

- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета;

- проводит оценку эффективности Программы на этапе реализации;

- готовит предложения о внесении изменений в Программу по согласованию с соисполнителями, участниками Программы;

- готовит ежеквартальный отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Программы и представляет его в отдел экономической политики не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- готовит годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Программы и представляет его в отдел экономики и финансов администрации городского поселения не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.

Соисполнители Программы осуществляют следующие полномочия:

- осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу;

- представляют ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения текущего мониторинга и для подготовки годового отчета.

____________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Использование земельных ресурсов городского поселения «Город Вяземский» на период 2016 - 2020 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Использование земельных ресурсов городского поселения «Город Вяземский» на период 2016 - 2020 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Использование земельных ресурсов городского поселения «Город Вяземский» на период 2016 - 2020 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации городского поселения |
| Соисполнители, участники программы | - |
| Цели программы | Повышение эффективности управления, распоряжения и использования земельных участков на территории городского поселения |
| Задачи программы | 1.Вовлечение земельных участков в экономический и хозяйственный оборот и развитие инвестиционной привлекательности. 2.Развитие системы учета земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков муниципальной собственности, создание материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения земельными участками, расположенными на территории городского поселения. |
| Основные мероприятия программы | 1. Вовлечение земельных участков в экономический и хозяйственных оборот для повышения инвестиционной привлекательности, которые в свою очередь включают: - Проведение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным участкам при разграничении государственной собственности на землю; - Проведение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным участкам, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей; - Формирование перспективных земельных участков для проведения торгов; - Определение начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы за землю с привлечением независимых оценщиков. 2. Совершенствование системы учета земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков муниципальной собственности городского поселения, создание материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения земельными участками, расположенными на территории городского поселения, в том числе: - Оснащение программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации, копировально-множительной техникой. 3. Эффективное распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и земельными участками муниципальной собственности городского поселения, в том числе: - Проведение кадастровых работ с целью по отнесению земельных участков в муниципальную собственность с последующей их государственной регистрацией, в том числе под многоквартирными домами. |
| Целевые индикаторы Программы | 1.Количество земельных участков, предоставленных в аренду; 2. Количество предоставленных земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное пользование) без учета многодетных; 3. Количество земельных участков, предоставленных на торгах; 4. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского поселения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 5.Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 6. Количество предоставленных земельных участков в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей; 7. Формирование перспективных земельных участков для проведения торгов. |
| Ресурсное обеспечение Программы | Финансирование программы осуществляется за счет бюджета городского поселения Всего 2250 тыс. руб., в том числе: - 2016 – 450 тыс. рублей - 2017 – 450 тыс. рублей - 2018 – 450 тыс. рублей - 2019 – 450 тыс. рублей - 2020 – 450 тыс. рублей |
| Конечные результаты реализации программы с разбивкой по годам | - Увеличение неналоговых доходов от распоряжения и использования земельных участков до 2648,2 тыс. руб., в том числе по годам: - 2016 – 2363,23 тыс. руб.; - 2017 – 2633,2 тыс. руб.; - 2018 – 2638,2 тыс. руб.; - 2019 – 2643,2 тыс. руб.; - 2020 – 2648,2 тыс. руб. - Увеличение количества земельных участков, на которые оформлены права собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования до 160 в год. - Увеличение количества земельных участков, предоставленных на торгах до 3 единиц. |

____________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Использование земельных ресурсов городского поселения «Город Вяземский» на период 2016 - 2020 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) основного мероприятия | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Вовлечение земельных участков в экономический и хозяйственный оборот для развития инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество земельных участков, предоставленных в аренду | единиц | Плановые показатели | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 1.2 | Количество предоставленных земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное) пользование (без учета многодетных граждан) | единиц | Плановые показатели | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 1.3 | Количество предоставленных земельных участков в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей | единиц | Плановые показатели | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.4 | Количество сформированных перспективных земельных участков для проведения торгов | единиц | Плановые показатели | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.5 | Количество земельных участков, предоставленных на торгах | единиц | Плановые показатели | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Эффективное распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и земельными участками муниципальной собственности муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского поселения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | тыс. руб. | Плановые назначения | 2363,2 | 2633,2 | 2638,2 | 2643,2 | 2648,2 |
| 2.1.2 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городского поселения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | тыс. руб. | Плановые назначения | 267, 16585 | 270 | 275 | 280 | 285 |

_____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Использование земельных ресурсов городского поселения «Город Вяземский» на период 2016 - 2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализации | Непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Вовлечение земельных участков в экономический и хозяйственных оборот для развития инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |
| 1.1.Проведение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным участкам, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей |  | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации городского поселения | 2016 – 2020 гг. | Удовлетворение потребности, по мере постановки на учет многодетных семей, в приобретении в собственность бесплатно земельных участков | Снижение налоговых отчислений, арендных платежей в бюджеты всех уровней; не реализация льгот, предусмотренных федеральными и краевыми нормативными актами, гражданам, имеющим трех и более детей |
| - 1.2.Формирование перспективных земельных участков для проведения торгов |  |  |  | Предоставление перспективных земельных участков в аренду посредством проведения торгов |  |
| 2. Совершенствование системы учета земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков муниципальной собственности городского поселения, создание материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения земельными участками, расположенными на территории городского поселения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - Оснащение программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации, копировально-множительной техникой | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации городского поселения | 2016 – 2020 гг. | Доступность применения в работе специалистами отдела технических средств, повышение уровня квалификации муниципальных служащих, конкурентоспособности | Снижение уровня осуществления запросов при обработке обращений граждан, невозможность осуществлять в полной мере должностные обязанности специалистами |
| 3. Эффективное распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и земельными участками муниципальной собственности городского поселения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - Проведение кадастровых работ с целью по отнесению земельных участков в муниципальную собственность с последующей их государственной регистрацией, в том числе под многоквартирными домами | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации городского поселения | 2016 – 2020 гг. | Предоставление земельных участков в собственность, в аренду посредством проведения торгов | Снижение налоговых отчислений, арендных платежей в бюджеты всех уровней |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе «Использование земельных ресурсов городского поселения «Город Вяземский» на период 2016 - 2020 годы»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы

| № п/п | Вид проекта муниципального нормативного правового акта | Основные положения проекта нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Муниципальная программа «Использование земельных ресурсов городского поселения «Город Вяземский» на период 2016 - 2020 годы» |  |  |  |  |
| 1.1 | О внесении изменений в муниципальную программу «Использование земельных ресурсов городского поселения «Город Вяземский» на период 2016 - 2020 годы» | Изменение финансирования на очередной финансовый год | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации городского поселения | В течение года |

____________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Использование земельных ресурсов

городского поселения «Город Вяземский»

на период 2016 - 2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет средств городского поселения

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Всего | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  |  | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации городского поселения | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 1. | Вовлечение земельных участков в экономический и хозяйственный оборот для развития инвестиционной привлекательности | Итого | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.1 | Проведение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным участкам, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации городского поселения | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.2 | - Формирование перспективных земельных участков для проведения торгов и определение начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы за землю с привлечением независимых оценщиков |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2. | Совершенствование системы учета земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков муниципальной собственности городского поселения, создание материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения земельными участками, расположенными на территории городского поселения | Итого | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | - Оснащение программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации, копировально-множительной техникой | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации городского поселения | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Эффективное распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и земельными участками муниципальной собственности городского поселения | Итого | 360 | 330 | 360 | 360 | 360 |
| 3.1. | - Проведение кадастровых работ с целью по отнесению земельных участков в муниципальную собственность с последующей их государственной регистрацией, в том числе под многоквартирными домами | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации городского поселения | 360 | 330 | 360 | 360 | 360 |

____________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

«Использование земельных  ресурсов городского поселения

«Город Вяземский» до 2020 года»

Прогнозная (справочная) оценка

расходов краевого бюджета, бюджета района и

бюджета городского поселения

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Всего | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского поселения | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  |  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 1. | Вовлечение земельных участков в экономический и хозяйственный оборот для развития инвестиционной привлекательности | Всего | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  | Бюджет городского поселения | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.1. | Проведение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным участкам, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей | Всего | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Бюджет городского поселения | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.2 | - Формирование перспективных земельных участков для проведения торгов и определение с привлечением независимых оценщиков начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы за землю | Всего | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Бюджет городского поселения | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | Совершенствование системы учета земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков муниципальной собственности муниципального района, создание материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения земельными участками, расположенными на территории муниципального района | Всего | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет городского поселения | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | - Оснащение программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации, копировально-множительной техникой | Всего | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет городского поселения | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Эффективное распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и земельными участками муниципальной собственности муниципального района | Всего | 0 | 8,5 | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Бюджет городского поселения | 0 | 8,5 | 100 | 100 | 0 |
| 3.1. | - Проведение кадастровых работ с целью по отнесению земельных участков в муниципальную собственность с последующей их государственной регистрацией, в том числе под многоквартирными домами | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет городского поселения | 360 | 330 | 360 | 360 | 360 |

_________________________________________________________________