АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2014_ № 258

г. Вяземский

Хабаровского края

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией городского поселения «Город Вяземский» и муниципальными учреждениями городского поселения «Город Вяземский» в электронном виде

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 №210 –ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009№1993-р администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план – график перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией городского поселения «Город Вяземский» и муниципальными учреждениями городского поселения «Город Вяземский» в электронном виде в новой редакции

2.Постановление от 30.11.2011 №429 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг(функций), предоставляемых администрацией городского поселения «Город Вяземский» и муниципальными учреждениями городского поселения «Город Вяземский» в электронном виде.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативно – правовых актов местного самоуправления городского поселения «Город Вяземский» и на официальном сайте администрации городского  поселения «Город Вяземский».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения С.В. Хотинца.

Глава администрации

городского поселения                                                                     А.Ю. Усенко

Утвержден

постановлением

администрации городского поселения

«Город Вяземский»

от 19.05.2014  № 258

План

перехода на предоставление

органами местного самоуправления городского поселения «Город Вяземский», а также муниципальными учреждениями городского  поселения  «Город Вяземский» первоочередных муниципальных услуг

в электронном виде

| № п/п |  | Ответственный исполнитель |  | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  | 3 этап |  | 4 этап |  | 5этап |  |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  |
| Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройств жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе 1 административный регламент |  | Отдел имущественных отношений, приватизации, архитектуры и градостроительства | до 01.03.2012 |  | до 01.07.2012 |  | до 01.01.2013 |  | до 01.07.2013 |  | до 01.01.2014 |
| 2. | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 1 административный регламент |  | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики | до 01.03.2012 |  | до 01.07.2012 |  | до 01.01.2013 |  | до 01.07.2013 |  | до 01.01.2014 |
| 3. | Принятие документов а также выдача решений о переводе, или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение |  | Отдел имущественных отношений, приватизации, архитектуры и градостроительства | до 01.03.2012 |  | до 01.07.2012 |  | до 01.01.2013 |  | до 01.07.2013 |  | до 01.01.2014 |
| 4. | Выдача документов(единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) |  | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики | до 01.03.2012 |  | до 01.07.2012 |  | до 01.01.2013 |  | до 01.07.2013 |  | до 01.01.2014 |
| Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 1 административный регламент |  | Отдел имущественных отношений, приватизации, архитектуры и градостроительства | до 01.03.2012 | до 01.07.2012 |  | до 01.01.2013 |  | до 01.07.2013 |  | до 01.01.2014 |  |