

Администрация городского поселения «Город Вяземский»

Вяземского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2017 № 583

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» городского поселения "Город Вяземский" на 2017 год»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 20 декабря 2016 года N 1130 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края", в целях совершенствования системы комплексного благоустройства территорий городского поселения «Город Вяземский», администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды» городского поселения "Город Вяземский" на 2017 год».

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативно правовых актов местного самоуправления городского поселения «Город Вяземский» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения А.Ю. Усенко

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации городского

поселения "Город Вяземский"

от 24.05. 2017 №583\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ "ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ" НА 2017 ГОД»

1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды» городского поселения "Город Вяземский" на 2017 год»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель  | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения "Город Вяземский" |
| 2. Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения «Город Вяземский» |
| 3. Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 2. Повышение уровня благоустройства общественной территории.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий города Вяземский, а также дворовых территорий многоквартирных домов. |
| 4. Основные мероприятия Программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;2. Благоустройство общественной территории. |
| 5. Основные показатели (индикаторы) Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий в 2017 году;2. Доля дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году;3. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году;4. Количество благоустроенных общественных территорий в 2017 году;5. Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн- проекты благоустройства, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году;6. Доля общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году. |
| 6. Сроки и этапы реализации программы | 2017 год |
| 7. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета городского поселения "Город Вяземский" и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета района и прочих источников | Объем средств на реализацию Программы всего составляет 6 372, 81 тыс. рублей, в том числе: Федеральный бюджет (по согласованию) – 3 449,03 тыс. рублей; Бюджет городского поселения – 2 923,78 тыс. рублей; Объем средств на реализацию Программы по основным мероприятиям: 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов всего составляет 4 4142,08 тыс. рублей, в том числе: Федеральный бюджет (по согласованию) – 2 299,35 тыс. рублей; Бюджет городского поселения – 1 842,73 тыс. рублей. 2. Благоустройство общественной территории всего составляет 2 230,73 тыс. рублей, в том числе: Федеральный бюджет (по согласованию) – 1 149,68 тыс. рублей; Бюджет городского поселения – 1 081,05 тыс. рублей. |
| 8. Конечный результат реализации программы | 1. Выполнение благоустройства 4 дворовых территорий многоквартирных домов;2. Выполнение благоустройства 2 общественных территорий. |

1. Общая характеристика текущего состояния сектора благоустройства в городском поселении «Город Вяземский»

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории поселения принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Город Вяземский – административный центр Вяземского муниципального района.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское пространство - городская среда. Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления города Вяземский является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования города большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов. Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

На территории городского поселения насчитывается 1799 многоквартирных домов. Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности на территории городского поселения «Город Вяземский» в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском поселении "Город Вяземский" на 2015-2020 годы» за период 2015-2016 года отремонтировано 4 953,9 квадратных метров дорожного полотна дворовых территорий. На выполнение данных мероприятий затрачено 4 430,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 2 231,0 тыс. рублей.

Результаты реализации муниципальных программ в сфере благоустройства дворовых территорий свидетельствуют, что использование программно-целевых методов управления в этой сфере позволило значительно улучшить состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий.

Кроме дворовых территорий в городе Вяземский комплексного подхода к благоустройству требуют и наиболее посещаемые территории общего пользования, такие как городской парк, Площадь Виадук, привокзальная площадь, Площадь 30-летия Победы ВОВ. До настоящего времени эти объекты не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте, реконструкции и ежегодном содержании.

Огромное значение в планировке любого города имеет вопрос о городском центре. Центр держит композицию всего города, придает ей тон и масштабность, это ведущий ансамбль, дающий выразительность и лицо всему городу и органически со всем городом связанный.

По своим габаритам городские площади принадлежат к числу крупных городских планировочных элементов и по своему значению почти всегда стоят на первом месте. Во все времена площадь служила центром политической, общественной и культурной жизни целого города.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а так же организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальных программ «Формирование современной городской среды».

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы «Формирование современной городской среды» является повышение уровня благоустройства территорий городского поселения «Город Вяземский».

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий городского поселения;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий города Вяземский, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

3. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной Программы

В результате реализации основных мероприятий Программы в 2017 году предполагается выполнить:

1. Благоустройство 4 дворовых территорий многоквартирных домов;

2. Благоустройство 2 общественных территорий.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Муниципальная программа реализуется в два этапа:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

2. Благоустройство общественной территории.

Срок реализации муниципальной Программы – 2017 год.

5. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной Программы

Перечень показателей (индикаторов) Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки.

Оценка эффективности Программы производится по итогам выполнения Программы за 2017 год на основании достижения показателей (индикаторов) приведенным в приложении № 1 к настоящей Программе.

6. Основные мероприятия муниципальной Программы

В ходе реализации данной Программы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Вяземский.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Правилами предоставления и распределения в 2017 году субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по реализации муниципальных программ формирование современной городской среды (приложение №3 к постановлению Правительства Хабаровского края от 14 марта 2017 г. №61-пр) и включает в себя:

1.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ приведена в таблице 1 Программы.

Таблица 1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий | 100 кв. м | 101931 |
| 2. | Обеспечение освещения дворовых территорий | 100 м | 71174 |
| 3. | Установка скамеек | 1 скамья | 7110 |
| 4. | Установка урн для мусора | 1 урна | 3341 |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

1.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

- ремонт и устройство систем водоотведения поверхностного стока;

- устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок;

- организация площадок для установки мусоросборников;

- озеленение.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ приведена в таблице 2 Программы.

Таблица 2. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1. | Ремонт и (или) устройство тротуаров | 100 кв. м | 93564 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | 100 кв. м | 101931 |
| 3. | Ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | 100 кв. м | 101931 |
| 4. | Ремонт и устройство водоотводных сооружений | 1 м | 7952 |
| 5. | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок | 1 площадка | 209109 |
| 6. | Организация площадок для установки мусоросборников (2,5\*10) | 1 площадка | 46601 |
| 7. | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево | 5048 |
| 8. | Озеленение (посадка газонов) | 100 кв. м | 40727 |

Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц (собственники помещений многоквартирных домов) (далее – заинтересованные лица) о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» городского поселения «Город Вяземский» на 2017 год», утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 30.03.2017 № 324. Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», либо для финансирования в 2017 году, в случае предоставления дополнительных средств из краевого бюджета.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2017 год», согласно приложению № 8 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, в соответствии с Порядком предоставления в 2017 году субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды, определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не менее 2 процентов при трудовом участии и не менее 1 процента при финансовом участии.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в Приложении № 9 к настоящей Программе.

2. Благоустройство общественных территорий в городе Вяземский (площадей, улиц, скверов, парков, иных общественных территорий).

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2017 году в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» городского поселения «Город Вяземский» на 2017 год», утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 30.03.2017 № 325.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Сведения об основных мероприятиях Программы приведены в приложении № 5 к настоящей Программе.

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Общая потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Программы всего составят 6 372,81 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 4 142,08 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий 2 230,73 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета городского поселения «Город Вяземский» и прогнозная (справочная) оценка расходов краевого бюджета приведена в Приложении № 6 к настоящей Программе.

8. Механизмы реализации Программы

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» городского поселения «Город Вяземский» на 2017 год», утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 30.03.2017 № 323;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Город Вяземский», на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» городского поселения «Город Вяземский» на 2017 год», утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 30.03.2017 № 324;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень общественной территории городского поселения «Город Вяземский», на которой планируется благоустройство в текущем году, в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» городского поселения «Город Вяземский» на 2017 год», утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 30.03.2017 № 325;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2017 год» согласно приложению № 8 к настоящей Программе.

План реализации Программы приведен в Приложении № 7 к настоящей Программе.

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения "Город Вяземский". Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации городского поселения, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Координатор в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Отдел экономики и финансов администрации городского поселения «Город Вяземский» в ходе выполнения Программы осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. В ходе реализации Программы предусматривает средства в проекте бюджета города на исполнение плана мероприятий Программы, осуществляет финансирование мероприятий Программы в соответствии с бюджетом города, утвержденным Советом депутатов городского поселения, осуществляет контроль над целевым использованием денежных средств.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2017 год»

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя 2017 год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий в 2017 году | Ед. | 4 |
| 2. | Доля дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году | % | 100 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году | % | 100 |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий в 2017 году | Ед. | 2 |
| 5. | Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн- проекты благоустройства, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году | % | 100 |
| 6. | Доля общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году | % | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2017 год»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

1. Уличный фонарь

 

2. Скамья



3. Урна для мусора



Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2017 год»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2017 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Адрес | Объект благоустройства | Стоимость работ,руб. | Наименование управляющей организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ул. Коммунистическая д. 15 | дворовая территория | 809 752,58 | ТСЖ «Парус» |
| 2 | ул. Коммунистическая д. 17 | дворовая территория | 1 323 111,58 | ТСЖ «Парус» |
| 3 | ул. Котляра д. 59 | дворовая территория | 730 614,70 | ООО «УПП «Город» |
| 4 | ул. Казачья д. 14а | дворовая территория | 1 278 599,62 | ООО «УПП «Городской коммунальщик» |
| Из федерального бюджета |  | 2 299 350,0 |  |
|  Из местного бюджета | 1 842 728,48 |
| Итого в 2017 году: | 4 142 078,48 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2017 год»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 1. | Привокзальная площадь | 1) асфальтирование территории площади;2) установка бордюров;3) разбивка 6 клумб;4) установка 6 скамеек и 6 урн.  |
| 2. | Площадь «Фонтан» | 1) асфальтирование площади и двух прилегающих аллей;2) установка бордюров;3) разбивка 2-х уровневой клумбы;4) установка 8 скамеек и 8 урн на аллеях. |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2017 год»

Сведения об основных мероприятиях Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Непосредственный результат основного мероприятия (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной целевой программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Вяземский | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально - жилищной политики | 2017 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в городе Вяземский | Снижение благоприятных и комфортных условий проживания граждан |
| 2. | Благоустройство общественных территорий в городе Вяземский | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально - жилищной политики | 2017 | Повышение уровня благоустройства общественной территорий в городе Вяземский | Снижение благоприятных и комфортных условий проживания граждан |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2017 год»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета городского поселения «Город Вяземский» и прогнозная (справочная) оценка расходов краевого бюджета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов 2017 год (тыс. руб.) |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Вяземский | Всего | 4 142,08 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 2 299,35 |
| Бюджет городского поселения | 1 842,73 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий в городе Вяземский | Всего | 2 230,73 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 1 149,68 |
| Бюджет городского поселения | 1 081,05 |
| 3 | Итого по Программе | Всего | 6 372,81 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 3 449,03 |
| Бюджет городского поселения | 2 923,78 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2017 год»

План реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события | Ответственный исполнитель  | Срок выполнения |
| 2017 год |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Разработка проекта муниципальной программы и опубликование её для общественного обсуждения | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально - жилищной политики | до 01 апреля |  |  |  |
| 2. | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды» городского поселения «Город Вяземский» на 2017 год» с учетом результатов общественного обсуждения | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально - жилищной политики |  | до 25 мая |  |  |
| 3. | Подготовка и утверждение, с учетом обсуждения представителей заинтересованных лиц, дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально - жилищной политики |  | до 01 июля |  |  |
| 4. | Корректировка Правил благоустройства городского поселения с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально - жилищной политики |  |  |  | до 01 ноября |
| 5. | Завершение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» городского поселения «Город Вяземский» на 2017 год» | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально - жилищной политики |  |  |  | до 31 декабря |
| 6. | Разработка муниципальной программы «Формирование современной городской среды» городского поселения «Город Вяземский» на 2018-2022 годы» | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально - жилищной политики |  |  |  | до 31 декабря |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2017 год»

Порядок

разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2017 год»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения «Город Вяземский», а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017 год» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1.4. От имени Администрации взаимодействовать с заинтересованными лицами, либо их представителями в части обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий включённых в муниципальную программу уполномочен отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально - жилищной политики администрации городского поселения «Город Вяземский» (далее – отдел ЖКХ).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Город Вяземский», осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и содержание территории городского поселения «Город Вяземский», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Город Вяземский» осуществляется отделом ЖКХ в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий в проект муниципальной программы.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Правительством Хабаровского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта.

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, отдел ЖКХ уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель заинтересованных лиц), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется отделом ЖКХ в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем заинтересованных лиц.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю заинтересованных лиц.

3.5. Все работы по разработке, согласованию и утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу, отдел ЖКХ должен завершить в срок до 01.07.2017 г.

3.6. Утвержденные дизайн-проекты, отдел ЖКХ в течение 2 (двух) рабочих дней передаёт в отдел экономики и финансов для определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территории.

3.7. Отдел экономики и финансов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляет расчет сметной стоимости работ по благоустройству всех дворовых территорий включённых в муниципальную программу.

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2017 год»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных

работ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий городского поселения «Город Вяземский», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.4. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном муниципальной программы «Формирование современной городской среды» городского поселения "Город Вяземский" на 2017 год».

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется п. 1.2 раздела 6 настоящей муниципальной программы.

2.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется п. 1.2 раздела 6 настоящей муниципальной программы.

Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на единый лицевой счет управляющей организации, товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ).

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, открывается управляющей организацией или ТСЖ в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей.

3.2. Администрация городского поселения «Город Вяземский» заключает соглашения с управляющей организацией или ТСЖ, осуществляющими управление многоквартирными домами, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3. Перечисление денежных средств управляющей организацией или ТСЖ осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение управляющей организацией или ТСЖ указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Управляющая организацией или ТСЖ обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Управляющая организацией или ТСЖ ежемесячно предоставляют сведения о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в администрация городского поселения «Город Вяземский» для опубликования их на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных.

Администрация городского поселения «Город Вяземский» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии для организации общественных обсуждений, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, граждан, организаций, а также для осуществления контроля за реализацией Программы после её утверждения в установленном порядке, утвержденной постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 30.03.2017 №323.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией городского поселения «Город Вяземский» на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом по выполнению благоустройства дворовой территории, в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией городского поселения «Город Вяземский» в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Администрация городского поселения «Город Вяземский» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств управляющим организациям или ТСЖ, на основании заключенного соглашения, в срок до 31 декабря текущего года при условии:

4.2.1. экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

4.2.2. неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

4.2.3. не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

4.2.4. возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

4.2.5. возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.