## Лист1
ПЛАН-ГРАФИК
по подготовке коммунального хозяйства г.Вяземский, Вяземского муниципального района
к работе в зимний период 2016/2017 года
Наименование объекта | Наименование здания, сооружения | Вид работ, материалы | Сроки ремонта |  | Продолжительность (суток) | Средства бюджета поселения, тыс.руб. | Иные источники финансирования
|  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ООО "ОК и ТС"
котельная | "Школа № 20" | установка двух котлов КВр-1,1 Гкал | май | сентябрь | 150 | 1093974
котельная | "Школа № 19" | установка котла КВр-1,1 Гкал | май | сентябрь | 150 | 546987
итого: | [5 empty] | 1640961
ООО " Вяземские электрические сети"
трансформаторная подстанция | трансформаторная подстанция | приобретение трансформатора ТМГ - 160 - 1 шт. | июнь | август | 90 | 198000
трансформаторная подстанция | ТП - 772 | замена ворот - 1 блок | февраль | февраль | 3 | 58875.92
трансформаторная подстанция | ТП-000, ТП-000, ТП-000 | железо кравельное для обшивки ворот и дверей - | май | август | 20 | 30000
итого: | [5 empty] | 286875.92
ООО "Вяземский водоканал"
водопроводные сети | сети | капитальны ремонт сети водопровода | июнь | октябрь | 150 | 467.46 | 1402.38
водопроводные сети | павильоны водозаборных скважи №320, № 1326 | установка частотных преобразователей | февраль | март | 30 | 392
схема водоснабжения и водоотведения | схема водоснабжения и водоотведения | актулизация | июнь | октябрь | 150 | 99000
итого: | [5 empty] | 99859.46 | 1402.38
ООО УППП "Городской коммунальщик"
котельная | "Новостройка" | Приодретение насоса К100-65-200А | июнь | октябрь | 60 | 61824.67
итого: | [5 empty] | 61824.67
ООО "Теплоэнерго"
котельная | "Центральная котельная" | Комплект боковых труб парового котла ДКВР-20/13 | май | сентябрь | 150 | 189012.5
|  | Комплект задних труб парового котла ДКВР-20/13 | май | сентябрь | 150 | 197112.5
|  | Задний экран парового котла ДКВР-20/13 | май | сентябрь | 150 | 1411250
|  | Держатель левый (5отв) 00.7003.004(Т220.13.004) - 200 шт | май | сентябрь | 150 | 56550
|  | Держатель правый (5отв) 00.7003.005(Т220.13.003) - 200 шт | май | сентябрь | 150 | 56550
|  | Ротор с лопатками к ЗП-600 м2 - 12шт. | май | сентябрь | 150 | 171000
|  | Корпус к подшипнику ротора ПМЗ к ЗП-600 м2 - 24 шт | май | сентябрь | 150 | 69720
|  | Привод ПТБ-1200 - 2 шт | май | сентябрь | 150 | 392000
|  | Полумуфта привода ПТБ-1200 - 2 шт | май | сентябрь | 150 | 13080
|  | Полумуфта вала топки ТЧЗМ 2,7-5,6 - 2 шт | май | сентябрь | 150 | 12682.5
|  | Блок для ШЗУ под трос 15.5-16 мм. диаметром 300 мм - 10 шт | май | сентябрь | 150 | 60625
|  | Колеса для скрепера ШЗУ - 6 шт | май | сентябрь | 150 | 29850
|  | Шины для фронтального погрузчика - 4 колеса | май | сентябрь | 150 | 243933.33
сети теплоснабжения | сети | устройство коппенсатора | май | сентябрь | 150 | 784731.1
сети теплоснабжения | сети | устройство коппенсатора | май | сентябрь | 150 | 784731.1
итого: | [5 empty] | 4472828.03
Прочие мероприятия для формиривания резерва
линии электропередач | сети | провод СИП - 4-35 - 1000 п/м | июнь | август | 90 | 72924
линии электропередач | сети | провод СИП - 4-13 - 1000 п/м | июнь | август | 90 | 141660
водопроводные сети | скважины | ЭЦВ-8-25-125 - 4 шт | июнь | август | 90 | 262986.67
водопроводные сети | скважины | ЭЦВ-8-40-110 - 2шт | июнь | август | 90 | 179504.73
водопроводные сети | сети | задвижка ATWT Ду 100 - 4 шт | июнь | август | 90 | 44706.67
водопроводные сети | сети | задвижка ATWT Ду150 - 4 шт | июнь | август | 90 | 65106.67
сети теплоснабжения | сети | кран 11с33пДу100 - 4 шт | июнь | август | 90 | 26763.47
сети теплоснабжения | сети | кран 11с33пДу150 - 4 шт | июнь | август | 90 | 45098.99
сети теплоснабжения | сети | хомуты ремонтные D - 100 - 2 шт; D - 150 - 2 шт;D - 200 - 2 шт; | июнь | август | 90 | 75378.87
водопроводные сети | сети | муфты ремонтно-соединительные D - 100 - 2 шт; D - 150 - 2 шт; D - 200 - 2 шт; | июнь | август | 90 | 161696.17
котельная | котельная | Приодретение насоса К100-65-200А | июнь | октябрь | 60 | 61824.67
итого: | [5 empty] | 1137650.91
итого на подготовку: | [5 empty] | 7699999.99 | 1402.38