СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от  29.06.2016   №  269

г. Вяземский

О реализации  мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» за 2015 год

Заслушав информацию заместителя главы администрации городского поселения «Город Вяземский»  «О реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» за 2015 год»,  Совет депутатов

РЕШИЛ:

1.Информацию «О реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» за 2015 год» (приложение № 1, № 2) принять к сведению.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского поселения «Город Вяземский» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в Сборнике нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского поселения «Город Вяземский».

3. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на постоянную планово-бюджетную комиссию (председатель Беляков А.И.)

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов                          Глава городского  поселения

________________Г.А. Жигалина                             ___________ А.Ю.Усенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению  Совета депутатов

городского поселения

«Город Вяземский»                                                                                                                             от  29.06.2016   №  269

Отчет

О реализации  мероприятий муниципальной  целевой программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  городского поселения «Город Вяземский»

на 2014-2020 годы» за 2015 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации городского поселения  от 29.05.2014 № 292.

В течение 2015 года в программу были внесены изменения, утвержденные постановлением «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» от 09.11.2015 № 964.

Целью муниципальной программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса.

В рамках программы разработаны мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2015/2016 гг. и утверждены постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский»   № 198 от 30.03.2015 г.

За прошедший год на реализацию программы было выделено 10837,791 тыс. рублей и освоено 7194,8 тыс. рублей или 66,39%.

Разница составила:

- по муниципальному контракту на выполнение работ по реконструкции существующей водопроводной сети (поставка, монтаж и наладка станции очистки воды на микрорайоне Кирзавод) – 2281,9 тыс.руб., окончание работ перенесено на начало 2016г.

- субсидия краевого бюджета на поставки ДГУ – 1153,3 тыс.руб.

- субсидии по возмещению убытков по бане – 56,2 тыс.руб., расходы пройдут в 2016году.

В рамках программных мероприятий средства были направлены на:

Капитальный ремонт и реконструкцию существующих тепловых сетей – 888,1 тыс.руб.;

Капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей водоснабжения – 1118,9 тыс.руб.;

Поставка комплектующих с контейнерами под ДГУ – 1153,329 тыс.руб.;

Субсидии организациям, организациям коммунального хозяйства, оказывающие услуги бани – 613,8 тыс.руб.;

Приобретение материалов и оборудования – 3420,7 тыс.руб.

В ходе реализации муниципальной программы были достигнуты следующие показатели:

- снижение аварийности в системе водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения – на 97 аварий;

- удельный вес сетей нуждающихся в замене составил 1,3% при плане 5%.

- готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону выполнен на 98%.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как удовлетворительный и составляет 0,75 балла, или 14 место в рейтинге всех муниципальных программ, реализуемых в городском поселении. Оценка достижения показателей составляет 0,753 балла при индексе затрат 0,755 балла.

Председатель Совета депутатов                          Глава городского  поселения

________________Г.А. Жигалина                             ___________А.Ю.Усенко

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» от 29.06.2016 № 269 Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по подготовке коммунального хозяйства городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| к работе в зимний период 2015/2016 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживающая организация, наименование мероприятий, ремонтные работы, материалы | Единица измерения | Кол-во | Ориентировочная стоимость, в руб. |  |  |  | Срок исполнения |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | краевой, районный бюджеты | средства предрия-тий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «ОК и ТС» |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и установка водогрейных котлов КВр-1,1 | шт. | 2 | 595050,00 | 595050,00 | 0,00 | 0,00 | 30.08.2015 |
| Секция средняя с ребром к КВР | шт | 10 | 151000,00 | 151000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.08.2015 |
| Секция средняя без ребра к КВР | шт | 10 | 151000,00 | 151000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.08.2015 |
| Колосник | шт | 10 | 56000,00 | 56000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.08.2015 |
| Ниппель | шт | 250 | 86200,00 | 86200,00 | 0,00 | 0,00 | 30.08.2015 |
| Секция крайняя | шт. | 2 | 47000,00 | 47000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.08.2015 |
| Составление режимных карт | котлов | 16 | 443242,72 | 443242,72 | 0,00 | 0,00 | 30.08.2015 |
| Текущий и косметический ремонт зданий и оборудования | котельные | 8 | 1320000,00 | 0,00 | 0,00 | 1320000,00 | 30.09.2015 |
| Поставка металлоизделий | тонн | 0,4 | 78708,82 | 78708,82 | 0,00 | 0,00 | 30.09.2015 |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы по ул. Шолохова D- 50 мм. | п/м | 200 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 30.08.2015 |
| Установка ДГУ | шт. | 2 | 1537771,78 | 768885,89 | 768885,89 | 0,00 | 30.08.2015 |
| Итого по предприятию: |  |  | 4585973,32 | 2377087,43 | 768885,89 | 1440000,00 |  |
| ООО УПП «Городской коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка 3-х котлов | материалы, работа |  | 122,20 | 0,00 | 0,00 | 122,20 | 30.08.2015 |
| Ремонт насосной группы | группа | 1 группа | 37200,00 | 0,00 | 0,00 | 37200,00 | 30.08.2015 |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы по ул.К. Маркса к жилому дому № 6 D - 40 мм в двухтрубном исполнении | п/м | 14 | 15066,00 | 15066,00 | 0,00 | 0,00 | 30.09.2015 |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы по ул. Верхотурова, D -100 мм в двухтрубном исполнении | п/м | 203 | 361260,00 | 361260,00 | 0,00 | 0,00 | 30.09.2015 |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы по ул. Кошевого D -76 мм в двухтрубном исполнении | п/м | 100 | 156000,00 | 0,00 | 0,00 | 156000,00 | 31.08.2015 |
| Устройство ограждения скважины | п/м | 120 | 246800,00 | 246800,00 | 0,00 | 0,00 | 30.08.2015 |
| Замена дымасоса("Техникум") | шт. | 1 | 126500,00 | 0,00 | 0,00 | 126500,00 | 30.08.2015 |
| Приобретение и установка ЭЦВ-8-25-125 | шт. | 1 | 96000,00 | 0,00 | 0,00 | 96000,00 | 30.08.2015 |
| Приобретение и установка фекального насоса "Иртыш" | шт. | 1 | 130000,00 | 0,00 | 0,00 | 130000,00 | 30.08.2015 |
| Установка ДГУ | шт. | 1 | 768885,89 | 384442,95 | 384442,95 | 0,00 | 30.08.2015 |
| Итого по предприятию: |  |  | 1937834,09 | 1007568,95 | 384442,95 | 545822,20 |  |
| ООО «Вяземский водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка автоматической станции регулирования давления воды | шт | 1 | 267533,33 | 267533,33 | 0,00 | 0,00 | 30.08.2015 |
| Очистка артезианской скважины | шт | 1 | 250000,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.09.2015 |
| Труба ПНД 40*3,7 | м | 100 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.08.2015 |
| Кольца, тройники, муфты к ПНД | шт | 5 | 1788,00 | 1788,00 | 0,00 | 0,00 | 30.08.2015 |
| Приобретение двигателя на ГАЗ-53 | шт | 1 | 166459,91 | 166459,91 | 0,00 | 0,00 | 30.08.2015 |
| Комплектующие для павильона скважины ул.Коммунистическая 9-а | комп. | 1 | 216480,11 | 216480,11 | 0,00 | 0,00 |  |
| Реконструкция водопроводной сети от ул.Шолохова до котельной в/ч | п/м | 180 | 386400 | 0,00 | 0,00 | 386400,00 | 30.08.2015 |
| Строительство водопроводной сети от скважины (больница) до котельной "Ростелеком" | п/м | 80 | 532700 | 0,00 | 0,00 | 532700,00 | 30.08.2015 |
| Устройство участка водопроводной сети от д. № 6 ул.Котляра до котельной НГЧ | шт. | 1 | 36667,00 | 36667,00 | 0,00 | 0,00 | 30.08.2015 |
| Замена запорной арматуры в водопроводных колодцах | шт. | 4 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 30.08.2015 |
| Содержание скважин | шт. | 12 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 30.09.2015 |
| Очистка водопроводных колодцев | шт. | 15 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 30.09.2015 |
| Текущий ремонт канализационных коллекторов | м3 | 5000 | 750000,00 | 0,00 | 0,00 | 750000,00 | 30.08.2015 |
| Приобретение материалов (ул.Милицейская) | комп. | 1 | 139010,00 | 139 010,00 | 0,00 | 0,00 | 30.09.2015 |
| Станция очистки воды (Кирзавод) | шт. | 1 | 2281900,00 | 0,00 | 2281900,00 | 0,00 | 30.10.2015 |
| Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | комп. | 1 | 265000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.08.2015 |
| Техобследования системы водоснабжения | шт. | 1 | 33257,00 | 33 257,00 | 0,00 | 0,00 | 30.09.2015 |
| Очистка канализационных колодцев | шт. | 10 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 30.09.2015 |
| Итого по предприятию: |  |  | 5803195,35 | 1387195,35 | 2281900,00 | 2134100,00 |  |
| ООО «Вяземские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина «Вяземская» от ТП-910 | п/м | 600 | 120870 | 120870 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Установка учетного комплекса 10 кв., фидер №18 | учет | 1 | 94690 | 94690 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| СтоительствоВЛ-0,4 кВ для энергоснабжения жилого дома, ул.Коммунистическая, 9 | п/м | 200 | 55853 | 55853 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Приобретения трансформатора ТМГ- 250, ТМГ-160 | шт | 1 | 362799,2 | 362799,2 | 0 | 0 | 30.08.2015 |
| Капитальный ремонт линий электропередач | км | 4,45 | 900000 | 0 | 0 | 900000,00 | 3 кв. 2015 |
| Ремонт уличного освещения по ул.Казачья с приобретением материалов | км | 1 | 310997,09 | 310997,09 | 0 | 0,00 | 31.07.2015 |
| Итого по предприятию: |  |  | 1845209,29 | 945209,29 | 0 | 900000,00 |  |
| ООО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт здания котельной | здание | 1 | 85000,00 | 0,00 | 0,00 | 85000,00 | 30.08.2015 |
| Текущий ремонт котла ДКВР №1 | шт. | 1 | 85000,00 | 0,00 | 0,00 | 85000,00 | 30.08.2015 |
| Текущий ремонт котла ДКВР №3 | шт. | 1 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 110000,00 | 30.08.2015 |
| Деаэратор | шт. | 1 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 30.08.2015 |
| Система топливоподачи | шт. | 1 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 110000,00 | 30.08.2015 |
| ШЗУ | шт. | 1 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 | 30.08.2015 |
| Ремонт насосной группы и | шт. | 10 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 | 30.08.2015 |
| Ремонт блока пароводяных подогревателей | шт. | 1 | 95000,00 | 0,00 | 0,00 | 95000,00 | 30.08.2015 |
| ХВО | п/м | 12 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 | 30.08.2015 |
| Ремонт ВКХ | п/м | 380 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 30.08.2015 |
| Ремонт компенсатора на участке теплотрассы по ул. Верхотурова | шт. | 1 | 68531,00 | 68531,00 | 0,00 | 0,00 | 30.09.2015 |
| Приобретение материалов | шт. | 10 | 14700,00 | 14700,00 | 0,00 | 0,00 | 30.09.2015 |
| Приобретение насоса | шт. | 2 | 176479,27 | 176479,27 | 0,00 | 0,00 | 30.08.2015 |
| ЖД тупик | шт. | 1 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 30.08.2015 |
| Итого по предприятию: |  |  | 1079710,27 | 259710,27 | 0,00 | 820000,00 |  |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ-6-10-110 | шт. | 1 | 33000,00 | 33000,00 | 0,00 | 0,00 | 01.05.2015 |
| ЭЦВ-8-25-125 | шт. | 3 | 127212,00 | 127212,00 | 0,00 | 0,00 | 01.05.2015 |
| ЭЦВ-6-6,5-105 | шт. | 1 | 32000,00 | 32000,00 | 0,00 | 0,00 | 01.05.2015 |
| задвижка ATWT Ду50 | шт. | 5 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 01.05.2015 |
| задвижка ATWT Ду80 | шт. | 5 | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 01.05.2015 |
| задвижка ATWT Ду100 | шт. | 5 | 21500,00 | 21500,00 | 0,00 | 0,00 | 01.05.2015 |
| кран 11с33пДу50 | шт. | 5 | 8500,55 | 8500,55 | 0,00 | 0,00 | 01.05.2015 |
| кран 11с33пДу80 | шт. | 5 | 12325,00 | 12325,00 | 0,00 | 0,00 | 01.05.2015 |
| кран 11с33пДу100 | шт. | 7 | 23290,00 | 23290,00 | 0,00 | 0,00 | 01.05.2015 |
| кран 11с33пДу150 | шт. | 2 | 21960,00 | 21960,00 | 0,00 | 0,00 | 01.05.2015 |
| хомуты и муфты ремонтно-соединительные | шт. | 27 | 295506,00 | 295506,00 | 0,00 | 0,00 | 01.05.2015 |
| работы на пристройке к центральной котельной (задолженность за 2014 год) | раб. | 1 | 545267,00 | 0,00 | 545267,00 | 0,00 | 01.01.2015 |
| Субсидия по бане | вып. | 1 | 670000,00 | 670000,00 | 0,00 | 0,00 | 01.12.2015 |
| Итого прочие: |  |  | 1819560,55 | 1274293,55 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого на подготовку к зиме: |  |  | 15518646,93 | 6243495,89 | 3435228,84 | 5839922,20 |  |

Председатель Совета депутатов                                                       Глава городского  поселения

______________ Г.А. Жигалина                                                       ___________А.Ю. Усенко