Информация

о результатах контрольного мероприятия

« Проверка законности и результативности (эффективности, экономности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Вяземский» на 2013-2015 годы»

Учреждением Контрольно-счетная палата городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района (далее – Контрольно-счетная палата) в соответствии с Планом работы на 2014 год проведена проверка законности и эффективности расходования средств городского бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поседении «Город Вяземский» на 2013 год.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 23.08.2014 №02-11/2, который подписан должностными лицами администрации в установленный срок без возражений.

По результатам проверки результативности и эффективности использования средств городского бюджета установлено следующее:

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Вяземский» на 2013- 2015 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края  от 15.10.2012 № 505 «Об утверждении муниципальной целевой программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Вяземский» на 2013-2015 годы».

За  2013 год  вносились изменения в программу по вопросам механизма реализации Программы, по изменению объемов бюджетных средств и сроку реализации Программы.

Утверждены следующие муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий:

- Положение о порядке и об условиях представления муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Вяземский».

- Положение о порядке и условиях предоставления субсидий  из бюджета городского поселения  «Город Вяземский» некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Положение о порядке и об условиях предоставления субсидий (грантов) начинающих субъектам субъектов малого предпринимательства.

Источниками финансирования мероприятий Программы в 2013 году стали средства федерального, краевого бюджетов и бюджета городского поселения. Порядок взаимодействия сторон при предоставлении субсидии урегулирован Соглашением между Министерством экономического развития и внешних связей Хабаровского края и администрацией городского поселения Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 05.08.2013 № М-8.

На реализацию программных мероприятий в 2013 году утверждено бюджетом 1760,000 тыс. руб., в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 240,000 тыс. руб., субсидий из краевого бюджета 1040,000 тыс. руб., субсидий из бюджета городского поселения 480,000 тыс. руб., предусмотренных в качестве софинансирования субсидий.

Утвержденные бюджетные назначения выполнены на 100%. Следует отметить, что 65,3%  (1150,0 тыс. руб.), предусмотренных в бюджете на реализацию мероприятий Программы направлено непосредственно на предоставление субсидий субъектам малого бизнеса. На финансовую поддержку Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства города Вяземский израсходовано 610,0 тыс.руб., что составляет 34,7% от общего фактического финансирования (1760 тыс.руб.).

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  по состоянию на 01.01.2014 года не достигнуты по следующим показателям:

- по количеству субъектов МСП, получающих поддержку;

- по количеству субъектов МСП, получающих имущественную поддержку в виде преференций;

Кроме, того в целях содействия повышению престижа предпринимательской деятельности и развития делового сотрудничества бизнеса и власти в 2013 году было запланировано организация проведения Дня Российского предпринимательства. Мероприятие не проведено.

В нарушении пункта 11 статьи 6  Положения «О бюджетном процессе в городском поселении «Город Вяземский» Вяземского муниципального района», утвержденного Решением Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района  от 04.10.2013 № 9 не проводился внутренний финансовый контроль за целевым расходованием бюджетных средств, выделяемым в виде субсидий Фонду малого предпринимательства города Вяземский, субъектам малого и среднего предпринимательства.

В соответствии со статьей 14 Положения о Контрольно-счетной палате городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, утвержденного решением Совета депутатов от 25.12.2013 № 40 главе администрации городского поселения «Город Вяземский» и председателю Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» направлено информационное письмо, с приложением отчета,  в котором предложено:

- Отделу экономики и финансов администрации городского поселения «Город Вяземский» усилить контроль за своевременным представлением информации ответственными исполнителями по итогам реализации всех утвержденных муниципальных программ, строго руководствоваться Порядком, утвержденным Постановлением от 09.12.2013 № 632.

- В соответствии с пунктом 11 статьи 6  Положения «О бюджетном процессе в городском поселении «Город Вяземский» Вяземского муниципального района», утвержденного Решением Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района  от 04.10.2013 № 9 осуществлять внутренний финансовый контроль за целевым расходованием бюджетных средств, выделяемым в виде субсидий Фонду малого предпринимательства города Вяземский, субъектам малого и среднего предпринимательства.

- В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрено ежеквартальное предоставление в представительный орган утвержденной отчетности об исполнении бюджета. Таким образом, для обеспечения принципа прозрачности бюджетной системы необходимо предоставлять в Совет депутатов соответствующую информацию в рамках ежеквартальной отчетности, при этом в обязательном порядке необходим ежеквартальный мониторинг реализации программ с подготовкой соответствующей отчетности об эффективности программных мероприятий, а также внесенных коррективах. Принятие решений о корректировке или отмене программ должно осуществляться только с учетом оценки эффективности программы в разрезе мероприятий и  мнения Совета депутатов.

- В целях формирования бюджета с применением программно-целевого метода перед формированием проекта бюджета на очередной финансовый год рекомендуем проводить мониторинг целевых программ по оценке степени завершенности и достижения запланированных результатов на основании отчетов по выполнению программ за 9 месяцев.

Председатель                                                                                             Т.С. Шишло