СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ

ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОБ ОЦЕНКЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ

городского поселения

«Город Вяземский»

за 2016 год

Отдел экономики и финансов

администрации городского

поселения «Город Вяземский»,

апрель 2017 года

Содержание доклада:

1.Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории городского поселения «Город Вяземский» в 2016 году…….……3

1.1. МП «Проведение общественно-значимых, праздничных мероприятий на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы»……………….6

1.2. МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2015-2017годы»……………………….……..7

1.3. МП «Безопасное городское поселение «Город Вяземский» на 2015-2017 годы»...............................................................................................................................................8

1.4. МП «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014-2017 годы» ……………………………..……………………………………….....9

1.5. МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» …………...............................................11

1.6. МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Вяземский» на 2013-2017 годы» …………………………....12

1.7. МП «Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2016годы» …………………………....14

1.8. МП «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» ……………...15

1.9. МП «Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» на 2015-2018 годы» ……………………………………………………………………………………...16

1.10. МП «Благоустройство территории городского поселения «Город Вяземский» на период 2014-2017 годов» …………………………………………………………………..17

1.11. МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» ……………………………………………………..18

1.12. МП «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2017  годы» ……………….…………………………………………….19

1.13. МП «Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении «Город Вяземский» на 2016-2020 годы» ……………………………………………………………...20

1.14. МП «Использование земельных ресурсов городского поселения «Город Вяземский» на период 2016-2020 годы»……………………………………………………...21

1.15. МП «Развитие муниципальной службы в администрации городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы»…………………………………………22

1.16. МП «Управление муниципальной собственностью городского поселения «Город Вяземский» на 2015-2020гг.»…………………………………………………………24

1.17. МП  «Противодействие коррупции в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2016 годы»……………………………………………………………... 25

1.18. МП "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском поселении "Город Вяземский" на 2015-2020 годы"………………………………………………………26

2. Оценка эффективности использования средств бюджета городского поселения на реализацию муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» за 2016 год…………………..……………………………………………………………………………27

3.Ранжированный перечень муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» за 2016 год……….………………………………………………………………..30

4. Оценка эффективности привлеченных источников для финансирования муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» в 2016 году………………………….32

Доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории городского поселения

«Город Вяземский» в 2016 году

Одним из эффективно действующих инструментов программно- целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики городского поселения, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, с постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 20.12.2016 № 1130 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края  (далее – Порядок).

В соответствии с подпунктом 6.5 пункта 6 Порядка, отделом экономики и финансов администрации городского поселения  подготовлен Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» за 2016 год (далее – Сводный годовой доклад). Сводный годовой доклад составлен на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ городского поселения за 2016 год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Распоряжением администрации городского поселения «Город Вяземский» с изменениями от 29.10.2014 № 173-р утвержден Перечень муниципальных программ городского поселения, который содержит 18 муниципальных программ различной направленности:

- экономики – 4;

-  социальных - 1  ;

-  в сфере ЖКХ – 4;

-  в сфере безопасности -3;

-  управление-5;

- физическая культура и спорт -1

По итогам 2016 года в соответствии с подпунктом 6.1. пункта 6 Порядка ответственными исполнителями (начальниками отделов администрации) муниципальных программ подготовлено и предоставлено в отдел экономики и финансов 18 Годовых отчетов о выполнении муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский», а также дополнительная информация по исполнению муниципальных программ.

Финансирование в отчетном периоде было направлено на реализацию 17 муниципальных программ в сумме 51893,98 тыс.руб. или 95,76 %, плановые назначения составили  54192,77 тыс.руб.

В отчетном периоде наибольшая доля финансирования программ приходилась на сферу ЖКХ:

- Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014-2017гг.» - 26,7%;

-  Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» - 26,06%;

-  Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения «Город Вяземский» на период 2014-2017 годов»» - 11,4%.

Реализация муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» проводилась средствами федерального, краевого бюджетов и бюджета городского поселения.

| № п/п | Наименование программы | Объем финансирования (план) на 2016 год (тыс.руб.) | Исполнение за 2016 год, тыс.руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Проведение общественно-значимых, праздничных мероприятий на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» | 300,00 | 250,924 | 83,64 | 0,48 |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2015-2017 годы» | 316,5 | 274,32 | 86,67 | 0,53 |
| 3 | Муниципальная программа «Безопасное городское поселение «Город Вяземский» на 2015-2017 годы» | 139,94 | 159,07 | 113,67 | 0,31 |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» | 10,00 | 10,00 | 100 | 0,02 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014-2017гг.» | 13304,9 | 13855,3827 | 104,14 | 26,7 |
| 6 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском поселении «Город Вяземский» на 2015-2020 годы» | 2943,632 | 2199 | 150 | 4,24 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Вяземский» на 2013-2017 годы» | 2111,0 | 2111,00 | 100 | 4,07 |
| 8 | Муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» | 3545,5 | 2770,23228 | 78,13 | 5,34 |
| 9 | Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» | 12252,26 | 13524,42699 | 110,38 | 26,06 |
| 10 | Муниципальная программа «Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» на 2015-2018 годы» | 3136,0 | 3152,33055 | 100,52 | 6,07 |
| 11 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения «Город Вяземский» на период 2014-2017 годов» | 8260,00 | 5920,70776 | 71,68 | 11,40 |
| 12 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении «Город Вяземский» на 2016-2020 годы» | 2957 | 2957,184 | 100,0 | 5,7 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» | 300,00 | 269,172 | 89,72 | 0,52 |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» | 172,325 | 172,325 | 100 | 0,33 |
| 15 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2016 годы» | 10,00 | 00,00 | 0 | 0 |
| 16 | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью городского поселения «Город Вяземский» на 2015-2020 г.г.» | 2900,54 | 2635,39193 | 90,86 | 5,08 |
| 17 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» | 1478,17 | 1478,15018 | 99,99 | 2,85 |
| 18 | Муниципальная программа «Использование земельных ресурсов городского поселения «Город Вяземский» на 2016-2020 годы» | 55,0 | 154,36744 | 280,7 | 0,3 |
|  | ИТОГО | 54192,77 | 51893,98 |  | 100 |

- Муниципальная программа

«Проведение общественно-значимых, праздничных мероприятий на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы»

Муниципальная программа «Проведение общественно-значимых, праздничных мероприятий на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» утверждена постановлением администрации городского поселения  от 31.05.2013 № 289.

В течение 2016 года в программу были внесены изменения, направленные на уменьшение финансирования на сумму 100,0 тыс.руб., утвержденные постановлениями администрации городского поселения «Город Вяземский» «О внесении изменений в постановление администрации поселения «Город Вяземский» от 31.05.2013 №289 « Об утверждении муниципальной программы «Проведение общественно-значимых мероприятий на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» от 08.02.2016 № 99, от 23.09.2016 № 820.

Целью муниципальной программы является проведение комплекса общественно-значимых, праздничных, массовых мероприятий на территории городского поселения «Город Вяземский»; повышение социальной значимости мероприятий проводимых на территории городского поселения «Город Вяземский».

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы в рамках мероприятий:

«Организация и проведение государственных праздников на территории городского поселения»

По данному мероприятию проведено 12 мероприятий общественно-значимой направленности (Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День победы и др.), поздравления с государственными праздниками через газету «Вяземские вести», поздравительные открытки на предприятия города, для украшения города к государственным праздникам приобретены две светодиодные гирлянды. Подведены итоги творческого конкурса на тему  восстановления железнодорожного парка (вручены грамоты и подарки с символикой города 120- летия поселения Вяземский. В канун празднования 71-й годовщины Победы по месту жительства ветеранов проведены встречи с участниками ВОВ с вручением цветов.

«Организация и проведение профессиональных праздников»

При реализации данного мероприятия проведено 5 торжественных приемов и награждены 32 человека к профессиональным праздникам: День ЖКХ; День работника культуры; День предпринимателя; День судебного пристава, День сотрудников казначейства. Для награждения приобретены букеты цветов, печатная и бланочная продукция (поздравительные открытки, почетные грамоты и благодарственные адреса).

«Организация и проведение массовых, уличных театрализованных праздников на территории городского поселения»

В рамках данного мероприятия проведены три уличных праздника: Масленица, «Радуга детства» и День города. В рамках праздника «День города» проведен смотр-конкурс на лучший двор, массовое гуляние с праздничным концертом и фейерверком.

В отчетном периоде по данной программе удалось достичь следующих показателей (индикаторов):

- Увеличение доли праздничных украшений улиц города к социально-значимым мероприятиям на территории городского поселения: светодиодной продукцией, баннерами, флагштоками  на 2%, при плане 2%;

- Количество награжденных юридических и физических лиц городского поселения к профессиональным праздникам при плане 20, факт составил 32;

- Проведено 5 профессиональных праздников на территории городского поселения, при плане 5;

- Проведено 12 государственных праздников на территории городского поселения, при плане 12;

- Увеличение количества населения, охваченного досугом и отдыхом на 2%, при плане 2%.

Сведения о выполнении расходных обязательств городского поселения:

На реализацию муниципальной программы на 2016 год предусмотрено 300,00 тыс. руб., фактически израсходовано 250,924 тыс.руб. или 83,64% от утвержденного ресурсного обеспечения. Причины не освоения – отсутствие потребности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Оценка эффективности использования средств бюджета городского поселения (ЭИ) определяется как соотношение показателя эффективности использования средств бюджета  (ДИ) к показателю исполнения запланированного уровня расходов (БЛ).

ЭИ= ДИ/БЛ.

Муниципальная программа считается:

-  эффективной при ЭИ > 0,8 ;

- недостаточно эффективной при 0,6< ЭД< 0,8 ;

- неэффективной при 0,6 >ЭД

За 2016 год оценка эффективности Муниципальной программы «Проведение общественно-значимых, праздничных мероприятий на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» равна 1,33 (1,12:0,84), т.е. более 0,8.  Муниципальная программа считается эффективной. В рейтинге всех муниципальных программ реализуемых в городском поселении программа занимает 3 место.

Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы

По оценке степени достижения целей и решения задач  признать деятельность ответственного исполнителя удовлетворительной.

- Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения «Город Вяземский»

на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2015-2017годы» утверждена постановлением администрации городского поселения  от 09.09.2013 № 456.

В течение 2016 года в программу были внесены изменения, направленные на увеличение финансирования на сумму 216,5 тыс.руб., утвержденные постановлением «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2015-2017годы» от 11.02.2016 № 105, от 03.10.2016 №868.

Целью муниципальной программы является усиление системы противопожарной защиты городского поселения «Город Вяземский», создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы в рамках мероприятий:

- повысился уровень пожарной безопасности

-отсутствие пожаров в границах территории городского поселения со стороны лесополосы

В отчетном периоде по данной программе удалось достичь следующих показателей (индикаторов):

- выполнены мероприятия по устройству противопожарной минерализованной полосы протяженностью 7,8 км, в полном объеме -100%;

- произведена замена неисправных пожарных гидрантов из запланированных 3 шт. , установлено- 4 шт.;

- произведены работы по техническому обслуживанию и установке 10 указателей ПГ и ПВ в полном объеме- 100%

- в связи с отсутствием пожаров, возмещение денежных средств предприятиям за использованную воду  для тушения пожаров не потребовалось

Сведения о выполнении расходных обязательств городского поселения:

На реализацию муниципальной программы на 2016 год предусмотрено 316,5 тыс. руб., фактически израсходовано 274,32 тыс.руб. или 86,67 % от утвержденного ресурсного обеспечения. Причины не освоения – отсутствие потребности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

За 2016 год оценка эффективности Муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2015-2017годы » составила 0,8 (0,7:0,87).  Муниципальная программа считается эффективной. В рейтинге всех муниципальных программ реализуемых в городском поселении программа занимает 16 место.

Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы

По оценке степени достижения целей и решения задач  признать деятельность ответственного исполнителя удовлетворительной.

3.Муниципальная программа «Безопасное городское поселение

«Город Вяземский» на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Безопасное городское поселение «Город Вяземский» на 2015-2017годы» утверждена постановлением администрации городского поселения  от 06.02.2015 № 52.

В течение 2015-2016 годов в программу были внесены изменения, утвержденные постановлением «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасное городское поселение «Город Вяземский» на 2015-2017годы» от 29.09.2015 № 830, от 17.06.2016 №556, от 18.11.2016 №1028, в связи с изменением объема финансирования на техническое обслуживание системы видеонаблюдения.

Целью муниципальной  программы является создание благоприятных условий для  обеспечения безопасного проживания граждан на территории городского поселения, профилактики правонарушений и предотвращению ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы в рамках мероприятий:

Обслуживание подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса автоматизированной системы «Безопасный город» на территории городского поселения. В течение года на улицах, общественных местах и на объектах транспортной инфраструктуры в городском поселении обслуживалось 42 цветных цифровых видеокамер  наружного наблюдения.

В отчетном периоде по данной программе удалось достичь следующих показателей (индикаторов):

- сокращено количества совершенных ДТП на улицах города (план 45%, факт 85%)

-количество лиц, осужденных к наказаниям, не связанных с лишением свободы, трудоустроенных на предприятиях города (план 2, фактически трудоустроено 5)

- проведено 44 рейда ДНД с целью работы по привлечению к административной ответственности лиц осуществляющих уличную торговлю в местах, не отведенных для этих целей  при запланированных 15,

- проведено 100 рейдов ДНД в общественных местах с целью профилактики правонарушений на улицах города при запланированных 15,

- привлечено одно охранное предприятие, работающее на территории городского поселения к участию в охране общественного порядка, при плане 1,

- по показателям количество раскрытых преступлений, совершенных на улицах города при помощи подсистемы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» показатели не достигнуты, в связи с тем, что преступления совершены не в местах установки камер наружного видеонаблюдения.

Сведения о выполнении расходных обязательств городского поселения:

На реализацию муниципальной программы на 2016 год предусмотрено 139,94 тыс. руб., фактически израсходовано 159,07 тыс.руб. или 113,67% от утвержденного ресурсного обеспечения. Финансирование направлено на обслуживание подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса автоматизированной системы «Безопасный город» на улицах, общественных местах и на объектах транспортной инфраструктуры в городском поселении.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

За 2016 год оценка эффективности Муниципальной программы «Безопасное городское поселение «Город Вяземский» равна 0,8 (0,88:0,8).  Муниципальная программа считается эффективной. В рейтинге всех муниципальных программ реализуемых в городском поселении программа занимает 14 место.

Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы

По оценке степени достижения целей и решения задач  признать деятельность ответственного исполнителя удовлетворительной.

4.Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский»

на период 2014-2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения  «Город Вяземский» на период 2014-2017 годы» утверждена постановлением администрации городского поселения  от 09.09.2013 № 462.

В течение 2016 года в программу были внесены изменения, утвержденные постановлением «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения  «Город Вяземский» от 11.02.2016 № 104, от 11.11.2016 №978, в связи с увеличением объема финансирования на 584,4 тыс. рублей.

Целью муниципальной программы является обеспечение сохранности существующей дорожной сети и тротуаров с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния на территории городского поселения «Город Вяземский».

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы в рамках мероприятий:

- увеличение площади отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием на 13381,85 кв. метров;

- обеспечение надлежащего состояния водопропускных труб на перекрестах дорог;

- поддержание гравийных автомобильных дорог местного значения в надлежащем состоянии.

В отчетном периоде по данной программе удалось достичь следующих показателей (индикаторов):

- площадь отремонтированных дорог – 13381,85 кв. метров, 100% выполнение;

- объем проведенной планировки гравийного покрытия дорог и зимнего содержания- 9503798 кв. метров, 100% выполнение.

Сведения о выполнении расходных обязательств городского поселения:

На реализацию муниципальной программы на 2016 год предусмотрено 13304,9 тыс. руб. (из них средства краевого бюджета – 2300,0 тыс. руб., районного бюджета – 1731,9 тыс. руб., городского поселения- 9273,0 тыс. руб.). Фактически израсходовано 13855,382 тыс.руб. или 104,1% от утвержденного ресурсного обеспечения.  На выполнение программы направлены средства разных уровней бюджетов:

-краевой бюджет – 2299,999 тыс. рублей,

- районный бюджет – 1731,898 тыс.рублей,

- бюджет городского поселения – 9823,485 тыс.рублей.

По основным мероприятиям программы средства направлены:

1. «Содержание и  ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием

В 2016 году по данному мероприятию было освоено 9098,256 тыс.руб. при плане 8825,2 тыс.руб. или 103,1 %.

В том числе :

- на заливку трещин дорог с асфальтобетонным покрытием в количестве 1570 пог.м., ямочный ремонт- 1830 кв. метров направлено  из бюджета городского поселения 2540,976 тыс. рублей;

- на механическую влажную уборку  направлено  из бюджета городского поселения 105,995 тыс. рублей (на данный вид работ финансирование не планировалось, остатки денежных средств за 2015 г. по муниципальному контракту от 21.07.2015 г. №68);

- на текущий ремонт дорог: ( ул. Коваля – 5642 кв. метров, пер Мирный с устройством тротуара по ул. Карла-Маркса и ул. Козюкова - 3205,85 кв. метров ; ул. П.Морозова – 1134 кв. метров) направлено 6431,285 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета 2299,999 тыс. руб., районный бюджет- 1731,898 тыс. руб., бюджет городского поселения – 2399,388 тыс. рублей;

- на составление ПСД направлено из средств городского поселения – 20,0 тыс. рублей.

2. «Содержание дорог с гравийным покрытием»

В отчетном году на реализацию данного мероприятия было направлено 1959,625 тыс.руб., при плане 1800,0 тыс.руб., или 108,9%. Были выполнены следующие виды работ:

- отсыпка ПГС в количестве 1000 тонн, при плане 1000 тонн на улицы города, из бюджета городского поселения направлено 393,5 тыс. руб.;

- планировка гравийного покрытия в количестве 2 113 888 кв. метров, из бюджета городского поселения направлено 1566,125 тыс. руб. или 111,3 % от плановых значений;

3.Зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей

В отчетном году на реализацию данного мероприятия было направлено 1758,682 тыс.руб., при плане 1640,7 тыс.руб. или 107,2%.

Были проведены работы по вывозу снега с улично-дорожной сети, площадей, тротуаров, автобусных остановок в количестве  1500 тонн с 7 389 910 кв.метров.

4.Водоотведение

В отчетном году на реализацию данного мероприятия было направлено 1038,819 тыс.руб.из средств городского бюджета, при плане 1039,0 тыс.руб., или 99,98 % (снижение начальной максимальной цены контракта за счет проведения электронных торгов). Были выполнены следующие виды работ:

- замена 12 водопропускных труб на перекрестках дорог на сумму 613,49 тыс. руб.;

- планировка и углубление 5,3 км придорожных кюветов на сумму 373,158 тыс. руб.;

-техническое обслуживание (прочистка) 5 водопропускных труб на сумму 52,171 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

За 2016 год оценка эффективности Муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения  «Город Вяземский» на период 2014-2017 годы» равна 0,94 (1,0:1,06), т.е. более 0,8.  Муниципальная программа считается эффективной. В рейтинге всех муниципальных программ реализуемых в городском поселении программа занимает 13 место.

Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы

По оценке степени достижения целей и решения задач  признать деятельность ответственного исполнителя удовлетворительной.

5.Муниипальная программа «Профилактика терроризма и

экстремизма на территории городского поселения «Город Вяземский»

на 2014-2017 годы»

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского поселения  «Город Вяземский» на 2014-2017годы» утверждена постановлением администрации городского поселения  от 17.03.2014 № 143.

В течение 2016 года в программу были внесены изменения, утвержденные постановлением «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Город Вяземский»  от 17.03.2014 №143 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на 2014-2016 годы на территории городского поселения «Город Вяземский» от 15.02.2016 № 119, в связи с увеличением объема финансирования.

Целью муниципальной программы: является противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории городского поселения «Город Вяземский», воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы в рамках мероприятий:

Организован и проведен турнир по мини футболу, посвященный «Дню солидарности против терроризма».

Утверждены 3 паспорта безопасности на места массового пребывания людей на территории городского поселения «Город Вяземский»: площадь виадук, площадь 30-летия Победы, городской парк.

В отчетном периоде по данной программе удалось достичь следующих показателей (индикаторов):

- усиление антитеррористической защищенности мест скопления населения городского поселения, план  и факт 3%.

Сведения о выполнении расходных обязательств городского поселения:

На реализацию муниципальной программы на 2016 год запланировано и израсходовано 10,00 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

За 2016 год оценка эффективности Муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на 2014-2016 годы на территории городского поселения «Город Вяземский» равна 0,2 (0,2:1). Муниципальная программа считается неэффективной. В рейтинге всех муниципальных программ реализуемых в городском поселении программа занимает 17 место.

Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы

По оценке степени достижения целей и решения задач  признать деятельность ответственного исполнителя удовлетворительной.

6. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Вяземский» на 2013-2016 годы»

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Вяземский» на 2013-2016годы» утверждена постановлением администрации городского поселения  от 15.10.2012 № 505.

В течение 2016 года в программу были внесены изменения, утвержденные постановлением «О внесении изменений в муниципальную программу Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Вяземский» на 2013-2016годы» от 04.05.2016 № 393, от 03.10.2016 №864.

Целью муниципальной  программы: является содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Вяземский»

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы в рамках мероприятий:

На территории городского поселения в течение 2016 года осуществляли деятельность 357 субъектов малого предпринимательства. Администрацией городского поселения в 2016 году размещено муниципальных заказов у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 22,93% совокупного годового объема закупок на суму 12 240,59 тыс. рублей. По субсидированию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющие приоритетные виды деятельности оказана поддержка трем субъектам. Предоставлена субсидия начинающему  КФХ. В 2016 году продолжил работу центр поддержки малого предпринимательства города Вяземского, Южный территориальный фонд поддержки предпринимательства.

Объем налоговых и неналоговых  поступлений в местный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства составил 20 823,97 тыс. руб. (с ростом  к уровню прошлого года на 173%)  или 25,1% собственных доходов бюджета города, что является благоприятным фактором для развития города и свидетельствует о развитии малого и среднего предпринимательства не только города, но и района в целом.

В отчетном периоде по данной программе удалось достичь следующих показателей (индикаторов):

- увеличение количества малых и средних предприятий на 36 единиц, план 55 ед., факт 91 ед.

- сумма налоговых и неналоговых поступлений от МСП в бюджет города в общем объеме собственных доходов при плане 9,2 млн. руб., фактически составила 20,8 тыс. руб. или 226 %. Объем неналоговых поступлений значительно увеличен в связи с продажей объектов электросетевого имущества городского поселения.

- количество СМСП, получивших поддержку городского поселения -3 или 100 %

-количество СМСП, получивших субсидии (гранты) – 1, при плане 2. Выполнение составило 50%, заявка на участие поступила от одного субъекта предпринимательства.

-проведено обучающих мероприятий по различным аспектам предпринимательской деятельности -38 ед. при плане 36 ед. или 105,6%

- количество СМиСП, получивших поддержку городского поселения -490 ед. , при плане 410 ед.

- количество участников городского поселения в ежегодном районном конкурсе «Предприниматель года» -9 чел., при плане 3 ч. или 300%.

- количество СМСП, получивших имущественную поддержку городского поселения (заключение договоров аренды) – 33 ед., при плане 60 ед. или 55%. Снижение связано с приватизацией муниципального имущества.

Сведения о выполнении расходных обязательств городского поселения:

На реализацию программы в 2016 году  было выделено бюджетных ассигнований из разных уровней бюджетов 2111,00 тыс.рублей, в том числе:

- 640,00 тыс.рублей средства городского поселения,

- 1231,0 тыс.рублей средства краевого бюджета,

- 240,0 тыс.рублей федерального бюджета.

Денежные средства освоены в полном объеме и направлены на следующие мероприятия:

Субсидирование части затрат субъектам  МСП осуществляющие приоритетные виды деятельности предоставлена 3-м субъектам:

1.ООО «Строитель» - 475,3 тыс.рублей на приобретение мусоровоза ;

2. ИП Абгарян Х.С.- 441,8 тыс.рублей на приобретение дорожного катка;

3. ИП Горюнову Д.Ю. – 482,9 тыс.рублей на приобретение грузового фургона.

Субсидирование (грант) начинающим субъектам МСП ИП Главе крестьянского (фермерского) хозяйства Черныш А.Л. в сумм 300,0 тыс.рублей.

На развитие бизнес центра – Фонда поддержки малого предпринимательства было направлено 311,0 тыс.рублей

Южному территориальному фонду поддержки предпринимательства из бюджета городского поселения перечислен имущественный взнос от учредителя в сумме 100,0 тыс.рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

За 2016 год оценка эффективности Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Вяземский» на 2013-2016годы» составила 1,198 (1,198:1), т.е. более 0,8.  Муниципальная программа считается эффективной. В рейтинге всех муниципальных программ реализуемых в городском поселении программа занимает 6 место.

Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы

По оценке степени достижения целей и решения задач  признать деятельность ответственного исполнителя удовлетворительной.

7. Муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2016годы»

Муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации городского поселения  от 18.09.2013 № 491.

В течение 2016 года в программу были внесены изменения, утвержденные постановлением «О внесении изменений в муниципальную программу Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2016 годы» от 04.05.2016 №392.

Целью муниципальной  программы является создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан; повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для выполнения обязательств муниципального образования по проведению капитального ремонта жилищного фонда и обеспечения управления им собственниками помещений в многоквартирных домах.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы в рамках мероприятий:

- выполнены работы по капитальному ремонту 91,6% запланированного жилого фонда

В отчетном периоде по данной программе удалось достичь следующих показателей (индикаторов):

-общая площадь жилых домов, прошедших капитальный ремонт, из запланированных 661,89 кв. метров отремонтировано 604,99 кв. метров или 91,4%;

- количество отремонтированных домов неблагоустроенного жилого фонда, план 12 домов, факт- 11, (ремонт одного дома перенесен на 2017 год, в связи с поступившими обращениями граждан об отсутствии возможности освободить жилой фонд для проведения капитального ремонта);

- расходы для проведения мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах соразмерно муниципальной доле в праве общей собственности на имущество, из запланированных 860,0 тыс. руб. израсходовано 808,981 тыс. руб. или 94,07 % (фактически требуемая сумма).

Сведения о выполнении расходных обязательств городского поселения:

На реализацию муниципальной программы на 2016 год предусмотрено 3545,5 тыс. руб.( из них 485,5 тыс. руб. средства бюджета района), фактически израсходовано 2770,232 тыс.руб.( из них 485,5 тыс. руб. средства бюджета района ), что составило 83,64% от утвержденного ресурсного обеспечения. Причины не освоения – перенос капитального ремонта одного дома  на 2017 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

За 2016 год оценка эффективности Муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2016 годы» равна 1,23 (0,92:0,75), т.е. более 0,8.  Муниципальная программа считается эффективной. В рейтинге всех муниципальных программ реализуемых в городском поселении программа занимает 4 место.

Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы

По оценке степени достижения целей и решения задач  признать деятельность ответственного исполнителя удовлетворительной.

8. Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации городского поселения  от 29.05.2014 № 292.

В течение 2016 года в программу были внесены изменения, утвержденные постановлением «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» от 10.03.2016 №185, от 03.10.2016 №870.

Целью муниципальной программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы в рамках мероприятий:

-повысилась надежность водоснабжения и водоотведения, экологическая безопасность;

- повысилась надежность и качество теплоснабжения  и электроснабжения;

-снизились потери воды и тепловой энергии

В отчетном периоде по данной программе удалось достичь следующих показателей (индикаторов):

-снижение количества аварий в системе водоснабжения/водоотведения, теплоснабжения/ электроснабжения: план- 92 аварии , фактически 71 авария ;

- удельный вес сетей нуждающихся в замене составил 1,3% при плане 5%, (основные суммы денежных средств израсходованы на приобретение материалов и оборудования);

- готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону 100 % при плане 98%.

Сведения о выполнении расходных обязательств городского поселения:

На реализацию муниципальной программы на 2016 год предусмотрено 12252,26 тыс. руб., фактически израсходовано 13524,43 тыс.руб. или 110,4% от утвержденного ресурсного обеспечения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

За 2016 год оценка эффективности Муниципальной программы ««Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» составила 0,8 (0,86:1,07).  Муниципальная программа считается эффективной. В рейтинге всех муниципальных программ реализуемых в городском поселении программа занимает 15 место.

Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы

По оценке степени достижения целей и решения задач  признать деятельность ответственного исполнителя удовлетворительной.

9. Муниципальная программа «Уличное освещение городского поселения

«Город Вяземский» на 2014-2017 годы»

Муниципальная программа «Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» на 2015-2018 годы» утверждена постановлением администрации городского поселения  от 31.12.2014 № 728.

В течение 2016 года в программу были внесены изменения, утвержденные постановлением «О внесении изменений в муниципальную программу «Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» на 2015-2018 годы» от 24.02.2016 № 139,  от 11.11.2016 №979.

Целью муниципальной программы является улучшение условий и комфортности проживания граждан; повышение безопасности дорожного движения; снижение уровня криминогенной обстановки на территории городского поселения.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы в рамках мероприятий:

- улучшение состояния уличного освещения;

- повышение надежности и долговечности работы сетей уличного освещения;

- улучшение условий проживания граждан

В отчетном периоде по данной программе удалось достичь следующих показателей (индикаторов):

- техническое обслуживание сетей наружного освещения (при плане 470 шт., фактически  – 449 шт. или 93,5% ; по вновь установленным сетям наружного освещения нет необходимости в большем количестве светильников;

- приобретение материалов (комплектующих) уличного освещения (20 светильников уличного освещения, 100 ламп ДРЛ 250), выполнение 100%;

-устройство сетей наружного освещения по улицам: Волочаевская- 4 шт., Лазо- 9 шт., Космодемьянская- 10 шт., Стоцкого- 5 шт., Студенческая- 5 шт., Милицейская- 6 шт., Коваля- 9 шт., Вяземская- 9 шт.,  Пушкина- 7 шт., Партизанская- 15 штук. Итого 79 светильников, выполнение- 100%;

- за потребленную электроэнергию за наружное освещение города  планировалось произвести оплату в сумме 800,0 тыс. руб.,  фактические расходы составили 848,278 тыс. руб., или 106,03%, в связи с увеличением количества светильников.

Сведения о выполнении расходных обязательств городского поселения:

На реализацию муниципальной программы на 2016 год предусмотрено 3136,0 тыс. руб. ( из них 866,0 тыс. руб. средства районного бюджета), фактически израсходовано 3152,331 тыс.руб. (в том числе 866,0 тыс. руб. средства районного бюджета). Выполнение расходных обязательств составило 100,52%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

За 2016 год оценка эффективности Муниципальной программы «Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» на 2015-2018 годы» составила 0,99 (1,0:1,005), т.е. более 0,8.  Муниципальная программа считается эффективной. В рейтинге всех муниципальных программ реализуемых в городском поселении программа занимает 11 место.

Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы

По оценке степени достижения целей и решения задач  признать деятельность ответственного исполнителя удовлетворительной.

10. Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения «Город Вяземский» на период 2014-2017 годов»

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения «Город Вяземский» на период 2014-2017 годов» утверждена постановлением администрации городского поселения  от 09.09.2013 № 463.

В течение 2016 года в программу были внесены изменения, утвержденные постановлением «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории городского поселения «Город Вяземский» на период 2014-2017 годов» от 12.02.2016 № 118, от 11.11.2016 № 977.

Целью муниципальной программы является совершенствование системы комплексного благоустройства, создание условий обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения на территории городского поселения «Город Вяземский».

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы в рамках мероприятий:

- улучшение внешнего вида и благоприятной среды на территории городского поселения;

- соблюдение санитарного состояния территории городского поселения;

- поддержание урн для обеспечения санитарного состояния города;

- придание эстетического вида и санитарного стояния ж/д парка

-привлечение жителей к участию в благоустройстве городского поселения (предоставление грантов по итогам смотров-конкурсов)

В отчетном периоде по данной программе удалось достичь следующих показателей (индикаторов):

- разбивка клумб, цветников, посадка цветочной рассады, работы по уходу и содержанию выполнены на 1302  кв. м (105,3%), при запланированных 1236 кв. м; посажено 15600 штук цветочной рассады (100% выполнение)

- произведена формовочная обрезка кустарников, деревьев в количестве 40 штук (100% выполнение);

- посажено 50 деревьев (100 % выполнение);

- выкашивание газонов, парков, скверов, обочин, автомобильных дорог и тротуаров при запланированных 635 тыс. кв. метров,  выкашено 720 тыс. кв. метров или 113,4% (увеличение количества выкашиваемой площади объясняется быстрым темпом роста травянистой растительности из-за обильных осадков в виде дождя);

- убрано 175 сухих и перестойных деревьев  или 175 % от плана, в связи с обращениями граждан увеличилось количество назначенных в валку сухостойных деревьев;

- санитарное содержание, очистка территории - выполнение 100% ( 2500 куб. метров мусора убрано с несанкционированных свалок и 3500 куб. метров с территорий парков, скверов, площадей, улиц и бесхозных территорий);

- произведена окраска, дезинфекция 47 урн, 100% выполнение;

- содержание памятников и обелисков (5 штук), 100% выполнение;

- произведено восстановление 10 могил ветеранов ВОВ, 100% выполнение;

- оформление и уборка территории города к праздничным мероприятиям, обустройство «Новогоднего городка», очистка и заливка хоккейной коробки, выполнение 100%;

- на охрану новогоднего городка израсходовано 95,0 тыс. руб, при запланированных 100,0 тыс. руб.;

- изготовлено и установлено 11 щитов наглядной агитации, в связи с наличием необходимости централизованного оповещения населения. Данный вид мероприятий не был запланирован.

- вырублено 100 порослей в ж/д парке, 100 % выполнение;

- предоставление грантов по итогам смотров-конкурсов по благоустройству план – 230,0 тыс. руб., фактически израсходовано 155,0 тыс. руб. или 67,4%.

Сведения о выполнении расходных обязательств городского поселения:

На реализацию муниципальной программы на 2016 год предусмотрено 8260,00 тыс. руб., фактически израсходовано из средств городского поселения 5920,71 тыс.руб. или 71,68% от утвержденного ресурсного обеспечения. Причины не освоения – отсутствие потребности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

За 2016 год оценка эффективности Муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения «Город Вяземский» на период 2014-2017 годов» составила 1,11.  Муниципальная программа считается эффективной. В рейтинге всех муниципальных программ реализуемых в городском поселении программа занимает 8 место.

Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы

По оценке степени достижения целей и решения задач  признать деятельность ответственного исполнителя удовлетворительной.

11. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2017 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2017 годы»  утверждена постановлением администрации городского поселения  от 09.09.2013 № 457.

В течение 2016 года в программу были внесены изменения, утвержденные постановлением «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» от 02.03.2016 №163, от 03.10.2016 №869.

Целью муниципальной программы является сокращение количества ДТП на 10-25%  и сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы в рамках мероприятий:

-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- приведение организации улично-дорожной сети в соответствии с проектом организации дорожного движения улично-дорожной сети дорог общего пользования;

- приведение пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями новых национальных стандартов для обеспечения безопасности дорожного движения

В отчетном периоде по данной программе выполнены на 100% следующие показатели (индикаторы):

- установка дорожных знаков  - 70 штук;

- замена дорожных знаков согласно ГОСТа  - 25 штук;

- техническое обслуживание дорожных знаков (покраска стоек, выравнивание дорожных знаков и металлических стоек) – 100 штук;

-нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах – 3500 метров;

- нанесение дорожной разметки на стояночных местах  транспортных средств – 558 кв. метров;

- нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах ул. Коммунистическая, ул. Котляра, ул. Чайкиной, ул. Волочаевская, ул. Коваля, ул. Фрунзе, ул. Дзержинского, ул. Козюкова, ул. Казачья, ул. Пограничная – всего 9700 метров;

- вырубка кустарников на перекрестках улично-дорожной сети города в количестве 1000 штук;

- устройство 126,6 кв. метров асфальтобетонных ИДН волнообразной длиной и нанесение разметки ;

- обустройство 4 пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений СОШ №1, №3 и №20 в соответствии с требованиями новых национальных стандартов.

Сведения о выполнении расходных обязательств городского поселения:

На реализацию муниципальной программы на 2016 год предусмотрено 1478,17 тыс. руб. (из них 771,17 тыс. руб. средства краевого бюджета), фактически израсходовано 1478,15 тыс.руб. (из них 771,17 тыс. руб. средства краевого бюджета ) или 99,99% от утвержденного ресурсного обеспечения. Причины не освоения – снижение начальной максимальной цены на электронном аукционе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

За 2016 год оценка эффективности Муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» составляет 0,96 (0,95:0,99), т.е. более 0,8.  Муниципальная программа считается эффективной. В рейтинге всех муниципальных программ реализуемых в городском поселении программа занимает 12 место.

Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы

По оценке степени достижения целей и решения задач  признать деятельность ответственного исполнителя удовлетворительной.

12. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в  городском  поселении «Город Вяземский» на 2014-2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» утверждена постановлением администрации городского поселения  от 13.03.2014 № 138.

В течение 2016 года изменения в программу не вносились.

Целью муниципальной программы является совершенствование условий для занятия физической культурой и спортом, укрепления здоровья всех слоев населения городского поселения «Город Вяземский».

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы в рамках мероприятий:

За 12 месяцев 2016 года в городском поселении проведено 31 спортивно-массовое мероприятие различного уровня, направленные на популяризацию видов спорта и оздоровление различных слоев населения, среди их:

-открытый турнир по волейболу;

-турнир по шахматам;

-веселые старты среди школьников к празднику «Масленица»;

-кубок города по волейболу;

-турнир по мини футболу «Веселая ласточка»;

-городская спартакиада среди школьников по настольному теннису;

-кубок города по футболу;

-турнир по волейболу среди дворовых команд;

-спортивный праздник «Радуга детства».

Количество участников, принявших участие в данных мероприятиях 2236 человек, из них взрослые 620 человек. В 2016 году число жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 4749 человек.

В отчетном периоде по данной программе удалось достичь следующих показателей (индикаторов):

- сохранение количества занимающихся физкультурно-спортивных секциях в сравнении с предыдущим годом, план 40%, факт- 100%;

- проведение официальных городских спортивно-массовых мероприятий, план 24, факт -31;

- увеличение призеров соревнований, план 238 чел., факт – 804 чел.

Сведения о выполнении расходных обязательств городского поселения:

На реализацию муниципальной программы на 2016 год предусмотрено 300,00 тыс. руб., фактически израсходовано 269,17 тыс.руб. или 89,7% от утвержденного ресурсного обеспечения. Причины не освоения – отсутствие потребности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

За 2016 год оценка эффективности Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» составила 2,0 (1,8:0,9).  Муниципальная программа считается эффективной. В рейтинге всех муниципальных программ реализуемых в городском поселении программа занимает 1 место.

Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы

По оценке степени достижения целей и решения задач  признать деятельность ответственного исполнителя удовлетворительной.

13. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей

в городском поселении «Город Вяземский» на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении «Город Вяземский» на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации городского поселения  от 05.11.2015 № 946.

В течение 2016 года в программу были внесены изменения, утвержденные постановлением «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении «Город Вяземский» от 25.02.2016 № 155, от 03.10.2016 №867.

Целью муниципальной программы является  поддержка в решении жилищных проблем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы в рамках мероприятий:

- решение жилищного вопроса для молодых семей, проживающих на территории  городского поселения;

- прием документов от молодых семей на участие в программе;

- учет молодых семей, претендентов на получение социальной выплаты;

- предоставление молодым семьям участникам программы социальной выплаты.

В отчетном периоде по данной программе удалось достичь следующих показателей (индикаторов):

- три молодых семьи, улучшили жилищные условия, выполнение 100%

Сведения о выполнении расходных обязательств городского поселения:

На реализацию муниципальной программы на 2016 год предусмотрено 2957,0 тыс. руб.,  фактически израсходовано 2957,184 тыс. руб.  (из них средства краевого бюджета – 2191,108 тыс. руб., средства бюджета городского поселения – 766,076 тыс. руб).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

За 2016 год оценка эффективности Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении «Город Вяземский» составила 1,0 (1,0:1,0), т.е. более 0,8.  Муниципальная программа считается эффективной. В рейтинге всех муниципальных программ реализуемых в городском поселении программа занимает 10 место.

Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы

По оценке степени достижения целей и решения задач  признать деятельность ответственного исполнителя удовлетворительной.

14. Муниципальная программа «Использование земельных ресурсов  городского поселения «Город Вяземский»

на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа «Использование земельных ресурсов городского поселения «Город Вяземский» на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации городского поселения  от 15.03.2016 № 194.

В течение 2016 года в программу были внесены изменения, утвержденные постановлением «О внесении изменений в муниципальную программу «Использование земельных ресурсов городского поселения «Город Вяземский» от 11.11.2016 № 976.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности управления, распоряжения и использования земельных участков на территории городского поселения.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы в рамках мероприятий:

- предоставление земельных участков в собственность, в аренду посредством проведения торгов;

- удовлетворение потребности, по мере постановки на учет многодетных семей, в приобретении в собственность бесплатно земельных участков.

В отчетном периоде по данной программе удалось достичь следующих показателей (индикаторов):

- предоставлено в аренду 127 земельных участков, или 159% от плана (запланировано 80 земельных участков);

- предоставлено в собственность, постоянное (бессрочное) пользование (без многодетных семей) - 69 земельных участков, или 138% от запланированных 50  участков;

- предоставлено бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей -  8 земельных участков, 100 % выполнение;

- сформировано 3 перспективных земельных участка для проведения торгов, 100 % выполнение;

- предоставлено на торгах 3 земельных участка, выполнение 100%;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского поселения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков составили 1590,948 тыс.руб, или 103% от запланированных 1550,0 тыс. руб.;

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городского поселения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) составили 243,871 тыс. руб, или 93% от запланированных 259,8 тыс. руб.

Сведения о выполнении расходных обязательств городского поселения:

На реализацию муниципальной программы на 2016 год согласно постановления администрации городского поселения  от 11.11.2016 № 976 предусмотрено из бюджета городского поселения 55,0 тыс. руб., фактически израсходовано 154,367 тыс.рублей.  На реализацию данной муниципальной программы запланировано по сводной бюджетной росписи от 28.12.2016 г. 155,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

За 2016 год оценка эффективности Муниципальной программы «Использование земельных ресурсов городского поселения «Город Вяземский» на 2016-2020 годы»  составила 1,0 .  Муниципальная программа считается эффективной. В рейтинге всех муниципальных программ реализуемых в городском поселении программа занимает 7 место.

Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы

По оценке степени достижения целей и решения задач  признать деятельность ответственного исполнителя удовлетворительной.

15. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы

в администрации городского поселения «Город Вяземский»

на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации городского поселения  от 13.03.2014 № 139.

В течение 2016 года в программу были внесены изменения, утвержденные постановлением «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в администрации городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2016 годы» от 20.07.2016 № 641, от 30.11.2016 №1060.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности и престижности муниципальной службы – внедрение современных методов муниципального управления, оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы в рамках мероприятий:

- в течение 2016 года администрацией городского поселения проведены мероприятия по поддержанию правовой базы городского поселения в актуальном состоянии, внесены два изменения и дополнения в муниципальные правовые акты администрации городского поселения, в соответствии с законодательством РФ о муниципальной службе;

- издано 7 нормативно-правовых актов по вопросам развития муниципальной службы;

- прошли аттестацию 5 муниципальных служащих администрации городского поселения;

- 14 муниципальных служащих администрации городского поселения прошли обучение в Дальневосточном институте управления – филиале РАНХ и ГС, из них 6 человек по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление, 3 человека по программе профессиональной переподготовки  «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг», 1 человек по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками». Повысили квалификацию по программе «Актуальные проблемы муниципального управления»- 3 человека и по программе «Расчет заработной платы и формирование отчетности в конфигурации «Зарплата и кадры бюджетного учреждения»- 1 человек.

В отчетном периоде по данной программе удалось достичь следующих показателей (индикаторов):

- доля муниципальных служащих и должностных лиц ОМС прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку – 73% , при запланированных 40%;

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва – 21%  (план 8%);

- доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном году- 26,3% (план 10%)

Сведения о выполнении расходных обязательств городского поселения:

На реализацию муниципальной программы на 2016 год предусмотрено и фактически израсходовано 172,325 тыс.рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

За 2016 год оценка эффективности Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2016 годы» равна 1,42 (1,42:1), т.е. более 0,8.  Муниципальная программа считается эффективной. В рейтинге всех муниципальных программ реализуемых в городском поселении программа занимает 2 место.

Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы

По оценке степени достижения целей и решения задач  признать деятельность ответственного исполнителя удовлетворительной.

16. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью городского поселения «Город Вяземский»

на 2015-2020 г.г.»

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью городского поселения «Город Вяземский» на 2015-2020г.г.» утверждена постановлением администрации городского поселения  от 13.11.2014 № 608.

В течение 2016 года в программу были внесены изменения, утвержденные постановлением «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью городского поселения «Город Вяземский» на 2015-2020г.г.» от 14.03.2016  № 191, от 11.11.2016  № 975.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы в рамках мероприятий:

-увеличилась доля объектов муниципальной собственности, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, от общего количества объектов недвижимого имущества;

- увеличилось поступление от доходов в бюджет от использования муниципального имущества, за счет проведения претензионно-исковой работы с задолжниками по арендной плате.

- заключено 49 договоров аренды на нежилые помещения, здания и сооружения муниципальной собственности с субъектами малого и среднего предпринимательства;

- созданы условия для сохранности и поддержания муниципального имущества в работоспособном состоянии, улучшении их качественных характеристик.

В отчетном периоде по данной программе удалось достичь следующих показателей (индикаторов):

- удельный вес муниципальных объектов недвижимости, сведения о которых внесены в реестр муниципального имущества  - 84,5%, при плане 80%;

- выполнение плана приватизации- 89,5% при плане 80%;

- выполнение плана поступления доходов от использования имущества- 103,4% при плане 95%

Сведения о выполнении расходных обязательств городского поселения:

На реализацию муниципальной программы на 2016 год предусмотрено 2900,54 тыс. руб., фактически израсходовано 2635,39 тыс.руб. или 90,86% от утвержденного ресурсного обеспечения. Причины не освоения – в связи с проведением аукционов, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» произошло снижение средств, запланированных в программе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

За 2016 год оценка эффективности Муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского поселения «Город Вяземский»   составила 1,2 (1,09:0,91).  Муниципальная программа считается эффективной. В рейтинге всех муниципальных программ реализуемых в городском поселении программа занимает 5 место.

Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы

По оценке степени достижения целей и решения задач  признать деятельность ответственного исполнителя удовлетворительной.

17. Муниципальная программа «Противодействие коррупции

в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации городского поселения  от 13.03.2014 № 137.

В течение 2016 года в программу были внесены изменения, утвержденные постановлением «О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие коррупции в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2016 годы» от 15.02.2016 № 126, от 07.11.2016 № 955.

Целью муниципальной программы является выявление и устранение причин и условий порождающих коррупцию, минимизация и ликвидация последствий коррупции на уровне местного самоуправления.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы в рамках мероприятий:

- издано 7 нормативно-правовых актов по противодействию коррупции;

- проведена антикоррупционная экспертиза 1156 проектов правовых актов администрации;

- проверены представленные 19 сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и размещены на официальном сайте администрации.

В отчетном периоде по данной программе удалось достичь следующих показателей (индикаторов):

- доля нормативных правовых актов принятых ОМС и проектов по которым проведены экспертизы на коррупциогенность – 100%;

- доля размещенных на официальном сайте представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих – 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств городского поселения:

На реализацию муниципальной программы на 2016 год предусмотрено 10,00 тыс. руб.,  израсходовано 0,00 тыс.рублей. Причины не освоения – отсутствие потребности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

За 2016 год оценка эффективности Муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2016 годы»  равна 0.  Муниципальная программа считается неэффективной. В рейтинге всех муниципальных программ реализуемых в городском поселении программа занимает 18 место.

Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы

По оценке степени достижения целей и решения задач  признать деятельность ответственного исполнителя удовлетворительной.

18. Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском поселении "Город Вяземский"

на 2015-2020 годы"

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском поселении "Город Вяземский" на 2015-2020 годы» утверждена постановлением администрации городского поселения  от 31.07.2015 № 627.

В течение 2016 года в муниципальную программу были внесены изменения утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском поселении "Город Вяземский» от 23.05.2016 № 465.

Цель муниципальной программы - повысить уровень комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий микрорайонов, сформировать высокую бытовую культуру населения на территориях, прилегающих к постоянному месту жительства.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы в рамках мероприятий:

- произведен ремонт дворовых территорий МКД по улицам городского поселения:  ул. Карла Маркса, д. 56 на сумму 773,41 тыс. руб., ул. Коммунистическая, д. 35 на сумму 1095,3 тыс. руб. и ул. Карла Маркса, д. 73 на сумму 1060,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде по данной программе удалось достичь следующих показателей (индикаторов):

- количество МКД, в которых произведен ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям- 3 , или 100%,

- общая площадь дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, на которых будет произведен ремонт – 2279,8 кв. м, или 100%,

Сведения о выполнении расходных обязательств городского поселения:

На реализацию муниципальной программы на 2016 год предусмотрено 2943,63 тыс. руб., из них средства краевого бюджета 2199,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 150% от утвержденного ресурсного обеспечения или 4415,33 тыс.руб., из них средства краевого бюджета - 2188,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

За 2016 год оценка эффективности Муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском поселении "Город Вяземский"» составила 1,0 (1:1).  Муниципальная программа считается эффективной. В рейтинге всех муниципальных программ реализуемых в городском поселении программа занимает 9 место.

Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы

По оценке степени достижения целей и решения задач  признать деятельность ответственного исполнителя удовлетворительной.

Приложение №1

Оценка эффективности

использования средств бюджета городского поселения на реализацию

муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский»

за 2016 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы (ДИ) | Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения |  |  | Оценка эффективности использования средств бюджета городского поселения ЭИ= ДИ/БЛ | Эффективность программы | Место в рейтинге муниципальных программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическое освоение средств бюджета (О) | Лимит бюджетных обязательств на реализацию программы (Л) | Показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения (БЛ) БЛ=О/Л |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | МП «Проведение общественно-значимых, праздничных мероприятий на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» | 1,12 | 250,92 | 300,0 | 0,84 | 1,33 (1,12: 0,84) | эффективная | 3 |
| 2. | МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» | 0,7 | 274,32 | 316,5 | 0,87 | 0,8 (0,7:0,87) | эффективная | 16 |
| 3. | МП «Безопасное городское поселение «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» | 0,88 | 159,07 | 139,94 | 1,14 | 0,8 (0,88:1,14) | эффективная | 14 |
| 4. | МП «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014-2017гг.» | 1,0 | 9823,485 | 9273,0 | 1,06 | 0,94 (1,0:1,06) | эффективная | 13 |
| 5. | МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» | 0,2 | 10,0 | 10,0 | 1,0 | 0,2 (0,2:1,0) | неэффективная | 17 |
| 6. | МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Вяземский» на 2013-2016 годы» | 1,198 | 640,0 | 640,0 | 1,0 | 1,198 (1,198 : 1,0) | эффективная | 6 |
| 7. | МП «Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2016 годы» | 0,92 | 2284,732 | 3060,0 | 0,75 | 1,23 (0,92:0,75) | эффективная | 4 |
| 8. | МП «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» | 0,86 | 9849,27 | 9149,0 | 1,07 | 0,8 (0,86 :1,07) | эффективная | 15 |
| 9. | МП «Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» | 1,0 | 2286,331 | 2270,0 | 1,007 | 0,99 (1,0 : 1,007) | эффективная | 11 |
| 10. | МП «Благоустройство территории городского поселения «Город Вяземский» на период 2014-2017 годов» | 0,8 | 5920,708 | 8260,00 | 0,72 | 1,11 (0,8:0,72) | эффективная | 8 |
| 11. | МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2014 годы» | 0,95 | 706,98 | 707 | 0,99 | 0,96 (0,95:0,99) | эффективная | 12 |
| 12. | МП «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Город Вяземский»на 2014-2017 годы» | 1,8 | 269,17 | 300,0 | 0,9 | 2 (1,8:0,9) | эффективная | 1 |
| 13. | МП «Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении «Город Вяземский» на 2016-2020 годы» | 1,0 | 766,076 | 766,0 | 1,0 | 1 (1,0 : 1,0) | эффективная | 10 |
| 14. | МП «Использование земельных ресурсов городского поселения «Город Вяземский» на 2016-2020 годов» | 1,13 | 154,367 | 155,0 | 1,0 | 1,13 (1,13: 1,0) | эффективная | 7 |
| 15. | МП «Развитие муниципальной службы в администрации городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2016 годы» | 1,42 | 149,86 | 149,86 | 1,0 | 1,42 (1,42:1,0) | эффективная | 2 |
| 16. | МП «Управление муниципальной собственностью городского поселения «Город Вяземский» на 2015-2020 г.г.» | 1,09 | 2635,35 | 2900,54 | 0,91 | 1,2 (1,09:0,91) | эффективная | 5 |
| 17. | МП «Противодействие коррупции в городском поселении «Город вяземский» на 2014-2016 годы» | 0,4 | 0 | 10,0 | 0 | 0 (0,4 :0,0) | неэффективная | 18 |
| 18. | МП «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском поселении «Город Вяземский» на 2015-2020 годы» | 1,0 | 740,91 | 744,63 | 1,0 | 1,0 ( 1,0: 1,0) | эффективная | 9 |

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии «Показатель эффективности использования средств бюджета городского поселения»:

- если значение показателя больше либо равно 0,8, то муниципальная программа считается эффективной;

- если значение показателя больше либо равно 0,6 но меньше 0,8, то муниципальная программа считается недостаточно эффективной;

- если значение показателя меньше 0,6, то муниципальная программа считается неэффективной;

Достижение показателя оценка эффективности использования средств бюджета городского поселения  (>=0,8) свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

В целом по муниципальным программам в 2016 году уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) составил  в среднем 0,97 балла.

В 2016 году из 18 действующих муниципальных программ две программы  «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского поселения» и «Противодействие коррупции в городском поселении» - неэффективны, остальные программы эффективные.

Постановление администрации городского поселения от 23.03.2017 г. №298 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском поселении «Город Вяземский» на 2017-2020 годы» признано утратившим силу, в связи с неэффективной реализацией муниципальной программ. Для проведения мероприятий направленных на профилактику коррупции в городском поселении  будут внесены изменения в программу «Развитие муниципальной службы на 2017-2020 годы», перечень мероприятий и значения  показателей (индикаторов) муниципальной программы откорректируются.

В муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского поселения» будут внесены изменения  по корректировке показателей достижения плановых значений.

В целом за 2016 год анализ реализации муниципальных программ отражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном достижении целей и решения задач социально-экономического развития  городского поселения «Город Вяземский».

Приложение №2

Ранжированный перечень

муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский»

за 2016 год

| Наименование муниципальной программы | Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы | Рейтинг муниципальной программы в порядке убывания оценки эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» | 2 | 1 |
| «Развитие муниципальной службы в администрации городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2016 годы» | 1,42 | 2 |
| «Проведение общественно-значимых, праздничных мероприятий на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» | 1,33 | 3 |
| «Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» | 1,23 | 4 |
| «Управление муниципальной собственностью городского поселения «Город Вяземский» на 2015-2020г.г.» | 1,2 | 5 |
| «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Вяземский» на 2013-2016 годы» | 1,198 | 6 |
| «Использование земельных ресурсов городского поселения «Город Вяземский» на 2016-2020 годы» | 1,13 | 7 |
| «Благоустройство территории городского поселения «Город Вяземский» на период 2014-2017 годов» | 1,11 | 8 |
| «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском поселении «Город Вяземский» на 2015-2020 годы» | 1,0 | 9 |
| «Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении «Город Вяземский» на 2016-2020 годы» | 1,0 | 10 |
| «Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» | 0,99 | 11 |
| «Обеспечение безопасности дорожного движения городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2016 годы» | 0,96 | 12 |
| «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014-2017 гг.» | 0,94 | 13 |
| «Безопасное городское поселение «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» | 0,8 | 14 |
| «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» | 0,8 | 15 |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» | 0,8 | 16 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» | 0,2 | 17 |
| «Противодействие коррупции в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2016 годы» | 0,0 | 18 |

Приложение № 3

Оценка эффективности привлеченных источников для финансирования муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский»

в 2016 году

Оценка эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальных программ является дополнительным оценочным показателем, используемым для подведения итогов оценки эффективности муниципальной программы. Данная оценка показывает качество управления муниципальной программой в части привлечения средств из разных уровней бюджетов на софинансирования  расходных обязательств городского поселения «Город Вяземский»

Показатель позволяет определить объем привлеченных средств в расчете на 1 рубль расходов бюджета городского поселения «Город Вяземский».

В отчетном периоде на финансирование 9 муниципальных программ были привлечены средства из федерального, краевого и районного бюджетов.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Исполнено, тыс. руб. |  |  |  | Оценка эффективности привлечения иных источников (отношение привлеченных средств к средствам ГП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Районный бюджет | Бюджет городского поселения |  |
| 1. | «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период 2014-2017 гг.» | 0 | 2299,999 | 1731,898 | 9823,485 | 0,41 |
| 2. | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Вяземский» на 2013-2016 годы» | 240,0 | 1 231,0 | 0 | 640,0 | 2,3 |
| 3. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» | 0 | 1402,38 | 2272,78 | 9849,27 | 0,37 |
| 4. | «Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении «Город Вяземский» на 2016-2020 годы» | 0 | 2191,108 | 0 | 766,076 | 2,86 |
| 5. | «Развитие муниципальной службы в администрации городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2016 годы» | 22,47 | 0 | 0 | 149,86 | 0,15 |
| 6. | «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском поселении «Город Вяземский» на 2015-2020 годы» | 0 | 2188,0 | 0 | 740,91 | 2,95 |
| 7. | «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» | 0 | 771,17 | 0 | 706,98 | 1,09 |
| 8. | «Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда городского поселения «город Вяземский» на 2014-2016 годы» | 0 | 0 | 485,5 | 2284,732 | 0,21 |
| 9. | «Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы» | 0 | 0 | 866,0 | 2286,331 | 0,38 |