ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и результативности (эффективности, экономности) использования средств бюджета городского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения «Город Вяземский» на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением Администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 29.04.2015 № 308.

Объектом контрольного мероприятия являлась Администрация городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края (главный распорядитель бюджетных средств, разработчик и исполнитель муниципальных программ).

Проверяемый период с 01.01.2015 по 30.06.2015.

В результате проведённого контрольного мероприятия установлено:

1. плановые назначения за полугодие 2015 года, утвержденные бюджетной росписью, с учетом изменений составили 7893,800 тыс. руб., из них 1776,800 тыс.руб. средства краевого бюджета. По данным отчета об исполнении бюджета по состоянию на 01.07.2015 фактически исполнено 2320,120 тыс.руб., что составляет 29,39 % от плановых назначений;

2. нарушения требований Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, утвержденного Постановлением Администрации от 09.12.2013 № 632;

3. объемы финансирования на 2015 год, утвержденные в Программе не соответствуют объемам финансирования мероприятий Программы утвержденных в Комплексном плане социально-экономического развития городского поселения «Город Вяземский» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, утвержденном Решением Совета депутатов от 30.12.2014 № 130, расхождения составили 2773,000 тыс.руб.;

4. ряд планируемых мероприятий, на которые Решением Совета депутатов от 25.02.2015 «О внесении изменений в бюджет городского поселения «Город Вяземский» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования, не отражены в новой редакции муниципальной программы;

5. в связи с некорректно установленными целевыми индикаторами, а они не содержат количественные показатели для оценки результатов реализации Программы, отсутствием обоснования объема ресурсного обеспечения, плана выполнения программных мероприятий не представляется возможным объективно оценить достаточность обеспечения программы;

6. в плане-графике размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг на 2015 год присутствуют закупки, которые не отражены в мероприятиях программы, а также указаны коды бюджетной классификации (КБК), которые отсутствуют в утвержденном бюджете на 2015 год с учетом изменений;

7. в нарушении статей 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации в генеральном плане (картографические материалы, положение о территориальном планировании) отсутствуют красные линии, которые должны утверждаться в составе основной части планировки территории;

8. на основании пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. Пунктом 2.13 Порядка от 09.12.2013 № 632 установлен срок приведения в соответствие Программы с решением о бюджете **не позднее двух месяцев.** Кроме того, в Порядке от 09.12.2013 №632 отсутствует порядок внесения изменений в муниципальные программы;

9. в нарушении пункта 19 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 № 131-ФЗ в Положении «О правилах внешнего благоустройства городского поселения «Город Вяземский», утвержденном Решением Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 07.04.2011 №201 (далее – Правила по благоустройству) отсутствует:

* перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
* порядок участия собственников зданий (помещений в них) в благоустройстве прилегающих территорий.

Кроме того, в Правилах по благоустройству отсутствуют понятия «объекты благоустройства», «элементы благоустройства», соответственно не установлены требования и нормы к содержанию объектов и элементов благоустройства, не установлены правила и нормы озеленения, содержания и эксплуатации дорог. Отсутствует порядок установки и содержания детских площадок и спортивного оборудования.

По результатам контрольного мероприятия, проведённого в Администрации городского поселения «Город Вяземский» составлен акт, а также отчёт о контрольном мероприятии.

Для принятия мер по устранению и предупреждению нарушений и недостатков Главе администрации городского поселения «Город Вяземский» направлено Представление от 06.08.2015 №1.

Информация о результатах контрольного мероприятия предоставлена Главе городского поселения «Город Вяземский» и Совету депутатов городского поселения «Город Вяземский».

В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между Учреждением Контрольно-счетная палата городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края и Прокуратурой Вяземского района Хабаровского края от 27.10.2014 года отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в Прокуратуру Вяземского района.

Председатель Т.С. Шишло