ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и результативности (эффективности, экономности) использования средств бюджета городского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Проведение общественно-значимых, праздничных мероприятий на территории городского поселения «Город Вяземский»" на 2014-2017 годы».

 Проверка проведена на основании плана работы Учреждения Контрольно-счётная палата городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края на 2016, приказа председателя КСП городского поселения «Город Вяземский» от «23» мая 2016 года № 22-п.

 Объектом контрольного мероприятия являлась администрация городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация). Проверяемый период: 01.01.2015 по 31.05.2016.

 Срок проведения контрольного мероприятия: с «02» июня 2016 года по «17» июня 2016 года.

Цель контрольного мероприятия***:*** Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Проведение общественно-значимых, праздничных мероприятий на территории городского поселения «Город Вяземский»" на 2014-2017 годы».

 По результатам контрольного мероприятия составлен и направлен в адрес исполняющего обязанности главы администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края акт контрольного мероприятия от 17.06.2016 № 02-11/1. Акт был подписан в установленный срок, также предоставлены пояснения должностных лиц администрации.

 Фактов препятствия в работе при проведении контрольного мероприятия работниками администрации не создавались.

 **В результате контрольного мероприятия установлено:**

1. На реализацию мероприятий программы за 2015 год из средств бюджета городского поселения «Город Вяземский» согласно утвержденным лимитам было направлено 682,001 тыс.руб. Плановые назначения с учетом изменений исполнены в сумме 681,700 тыс.руб. или 99,9 % . За период с 01.01.2016 по 31.05.2016 года израсходовано 88,350 тыс.руб. что составляет 22,1% от утвержденных плановых показателях на 2016 год (400,000 тыс.руб.). Нецелевого использования бюджетных средств не обнаружено.
2. Позиции паспорта муниципальной программы, а также содержание разделов программы не соответствуют нормам утвержденного Порядка от 09.12.2013 №632:
* Отсутствует четкое обоснование необходимости решения вопросов по проведению праздников в рамках программных мероприятий, **не определены основные проблемы, которые необходимо решить в дальнейшем, чтобы добиться запланированных конечных результатов. Содержательная часть носит формальный характер.**
* **Установленные цели и задачи в разделе 2 «Цели и задачи Программы» текстовой части программы не соответствуют целям и задачам, указанным в паспорте программы. В нарушении пункта 3.1.2.2. Порядка от 09.12.2013 №632 отсутствует описание целей и задач, отсутствует взаимосвязь установленных целей и мероприятий программы.**
* **Установленные конечные результаты не содержат количественные и качественные показатели результатов реализации программных мероприятий, что является нарушением пункта 3.1.2.3. Порядка от 09.12.2013 №632. В итоге определить влияние объема ресурсного обеспечения программы на ее реализацию не представляется возможным. В качестве результатов программы выступили определенные состояния, соответственно для их измерения и оценки необходима сложная система индикативных показателей, которые отражают то или иное состояние процесса. Получить при этом результат, тем более социально значимый, не представляется возможным.**
* **Отдельные мероприятия программы по которым фактически произведены расходы не нашли свое отражение в МП (своевременно не откорректированы мероприятия).**
* **В нарушении пункта 3.1.2.5. Порядка от 09.12.2013 №632 раздел 5 МП не содержит описание системы показателей программы.**
* В разделе 7 «Основные меры правового регулирования» недостаточно указано мер для правового регулирования программы.
1. В приложениях №1,2,4, выявлены недостатки которые не согласуются с текстовой частью программы, а также нет взаимосвязи с другими приложениями.

 В нарушении пункта 3.1.2.8. Порядка от 09.12.2013 №632 отсутствует приложение №6 (в редакции изменений от 18.08.2015 №687) «Прогнозная (справочная) оценка расходов краевого бюджета, бюджета района и бюджета городского поселения».

1. В нарушение пункта 2.6 Порядка от 09.12.2013 №632 изменения в муниципальную программу не направлялись в Контрольно-счетную палату для проведения экспертизы. Отделом экономики и финансов в нарушении пункта 2.5. Порядка от 09.12.2013 №632 не подготавливалось заключение по установленным Порядком направлениям.
2. Финансово-экономическое обоснование (сметы, пояснения, расчеты требуемого объема денежных средств) не составляется, нет подтверждения объему финансовых средств, что является нарушением пункта 2.4 Порядка от 09.12.2013 №632. Таким образом проверить эффективность произведенных расходов не представляется возможным, так как отсутствуют расчеты требуемого объема денежных средств. Нормативы расходов на проведение праздничных мероприятий не установлены. Четкого планирование в разрезе каждого праздника отсутствует, в связи с этим обоснованность финансовых ресурсов необходимых для проведения мероприятий определить невозможно.
3. По муниципальному контракту от 17.06.2015 №46 на оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции для награждения жителей городского поселения «Город Вяземский» в честь празднования 120-летия со дня образования города Вяземский» выявлено, несоответствие даты окончания оказания услуг определенной технической частью муниципального контракта (приложение №1) и срока поставки указанной в пункте 5.1. контракта.
4. Данные отчета о реализации программы за 2015 год не соответствуют показателям, указанным в докладе о ходе реализации и оценки эффективности реализации МП, предоставленном в Контрольно-счетную палату отделом экономики и финансов.
5. На основании раздела 8 Порядка от 09.12.2013 №632 отделом организационно-правовой и кадровой работы был осуществлен мониторинг реализации программы за I кварта 2016 года, но в нарушении пункта 9.1. Порядка от 09.12.2013 №632 не представлен в отдел экономики и финансов. Кроме того мониторинг за первый квартал необходимо было оформить согласно приложениям №11,12,13 к Порядку от 09.12.2013 №632, что предусмотрено утвержденным порядком.
6. В распоряжениях **администрации «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» от 29.10.2014 № 173-р и «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» на 2016 год» от 10.11.2015 №91-р не определены ответственные за разработку и реализацию муниципальных программ, что противоречит пункту 1.6. Порядка от 09.12.2013 №632.**

**10.** Существенным недостатком Программы является отсутствие взаимосвязи влияния финансового обеспечения на достижение конечных результатов реализации программных мероприятий. К**онечные результаты не содержат количественные и качественные показатели результатов реализации программных мероприятий.**Отсутствие детального плана в разрезе каждого праздничного мероприятия, отсутствие перечня видов услуг, работ и закупок по материальному оснащению, финансового обоснования затрат говорит о низкой эффективности использования бюджетных средств.

 По результатам контрольного мероприятия на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 17 Положения о Контрольно-счетной палате городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, утвержденного Решением Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 23.10.2013 № 21, для принятия мер по устранению и предупреждению нарушений и недостатков в срок до 21.07.2016 в адрес Главы городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края направлено Представление от 20.06.2016 №1.

 Информация о результатах контрольного мероприятия предоставлена Главе городского поселения «Город Вяземский» и Совету депутатов городского поселения «Город Вяземский».

 В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между Учреждением Контрольно-счетная палата городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края и Прокуратурой Вяземского района Хабаровского края от 27.10.2014 года отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в Прокуратуру Вяземского района.

Председатель Т.С. Шишло