## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "______ " _______________2014 г.
Хабаровский край, г.Вяземский
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт кровли мкд по ул.Калинина, д.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________380,211 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________295,734 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,149 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________77,922 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________408,72 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2014
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР46-04-009-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-009-01 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР46-04-009-01 ОЗП=13,08; ЭМ=4,39; ЗПМ=13,08 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (9089 руб.): 110%*0.9 * (0,85*0,552) от ФОТ СП (5235 руб.): 70%*0.85 * (0,8*0,562) от ФОТ | 1 м3 | 10,99 10,99{1.1} | 378.97 | 107.25 | 271.72 | 28.82 |  | 4165 | 1179 | 2986 | 317 | 8.93 | 98.14
Раздел 2. Устройство кровли
2 | ТЕРр58-7-6 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя 15 919,10 = 17 881,70 - 0,1 x 19 625,97 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-7-6 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРр58-7-6 ОЗП=13,08; ЭМ=4,36; ЗПМ=13,08; МАТ=2,8 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (7422 руб.): 83%*(0,85*0,552) от ФОТ СП (5570 руб.): 65%*(0,8*0,562) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 2,198 2,198{2.1} | 15919.1 | 658.99 | 58.99 | 3.96 |  | 34990 | 1448 | 130 | 9 | 54.87 | 120.6
Уд | 1. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0,1 0,2198 | 19625.97 |  |  |  |  | 4313.79
3 | ТЕР12-01-004-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-004-04 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР12-01-004-04 ОЗП=13,08; ЭМ=4,78; ЗПМ=13,08; МАТ=2,78 Кровли: НР (921 руб.): 120%*0.9 * (0,85*0,552) от ФОТ СП (452 руб.): 65%*0.85 * (0,8*0,562) от ФОТ | 100 м примыканий | 0,312 0,312{2.2} | 16133.32 | 431.68 | 110.79 | 12.14 |  | 5034 | 135 | 35 | 4 | 35.5 | 11.08
4 | ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-017-01 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР12-01-017-01 ОЗП=13,08; ЭМ=4,61; ЗПМ=13,08; МАТ=5,52 Кровли: НР (4938 руб.): 120%*0.9 * (0,85*0,552) от ФОТ СП (2421 руб.): 65%*0.85 * (0,8*0,562) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 2,198 2,198{2.3} | 1562.29 | 311.12 | 256.17 | 27.68 |  | 3434 | 684 | 563 | 61 | 27.22 | 59.83
5 | ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина стяжки 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-017-02 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР12-01-017-02 ОЗП=13,08; ЭМ=5,28; ЗПМ=13,08; МАТ=5,66 Кровли: НР (6045 руб.): 120%*0.9 * (0,85*0,552) от ФОТ СП (2964 руб.): 65%*0.85 * (0,8*0,562) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 2,198 2,198{2.4} | 2681.7 | 400.05 | 107.1 | 15.05 |  | 5894 | 879 | 235 | 33 | 35 | 76.93
6 | ТЕР12-01-014-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Утепление покрытий: (шлаком) 66,03 = 997,30 - 1,03 x 904,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-014-02 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР12-01-014-02 ОЗП=13,08; ЭМ=5,28; ЗПМ=13,08; МАТ=4,27 Кровли: НР (2041 руб.): 120%*0.9 * (0,85*0,552) от ФОТ СП (1001 руб.): 65%*0.85 * (0,8*0,562) от ФОТ | 1 м3 утеплителя | 8,5 8,5{2.5} | 66.03 | 31.4 | 34.63 | 4.86 |  | 561 | 267 | 294 | 41 | 3.04 | 25.84
Уд | 1. 406-0014 | Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400 | м3 | 1,03 8,755 | 904.15 |  |  |  |  | 7915.83
7 | ТСЦ-409-0035 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 600 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-409-0035 Индекс 2 кв.2014 г. к ТСЦ-409-0035 Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 600 МАТ=6,75 Кровли | м3 | 8.5 | 72.81 |  |  |  |  | 619
8 | ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР12-01-010-01 ОЗП=13,08; ЭМ=5,53; ЗПМ=13,08; МАТ=2,03 Кровли: НР (133 руб.): 120%*0.9 * (0,85*0,552) от ФОТ СП (65 руб.): 65%*0.85 * (0,8*0,562) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,0156 0,0156{2.6} | 16927.75 | 1272.95 | 27.41 | 3.42 |  | 264 | 20 |  |  | 112.75 | 1.76
9 | ТЕРр62-19-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-19-1 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРр62-19-1 ОЗП=13,08; ЭМ=6,71; ЗПМ=13,08; МАТ=2,06 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (98 руб.): 80%*(0,85*0,552) от ФОТ СП (59 руб.): 50%*(0,8*0,562) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,0989 0,0989{2.7} | 530.64 | 199.55 | 3.35 |  |  | 52 | 20 |  |  | 18.46 | 1.83
10 | ТЕРр58-21-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-21-1 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРр58-21-1 ОЗП=13,08; ЭМ=6,89; ЗПМ=13,08; МАТ=2,02 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (407 руб.): 83%*(0,85*0,552) от ФОТ СП (306 руб.): 65%*(0,8*0,562) от ФОТ | 10 шт. | 0,4 0,4{2.8} | 1597.67 | 201.07 | 3.16 |  |  | 639 | 80 | 1 |  | 18.6 | 7.44
11 | ТЕРр65-6-23 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Смена: водосточных воронок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-6-23 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРр65-6-23 ОЗП=13,08; ЭМ=6,79; ЗПМ=13,08; МАТ=5,54 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (373 руб.): 103%*(0,85*0,552) от ФОТ СП (208 руб.): 60%*(0,8*0,562) от ФОТ | 100 приборов | 0,01 0,01{2.9} | 43455.01 | 5901.71 | 78.34 | 8.07 |  | 435 | 59 | 1 |  | 491.4 | 4.91
12 | ТЕР09-06-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-06-001-02 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР09-06-001-02 ОЗП=13,08; ЭМ=4,68; ЗПМ=13,08; МАТ=3,92 Строительные металлические конструкции: НР (5 руб.): 90%*0.9 * (0,85*0,552) от ФОТ СП (4 руб.): 85%*0.85 * (0,8*0,562) от ФОТ | 1 т конструкций | 0,002 0,002{2.10} | 855.7 | 573.42 | 152.01 | 2.05 |  | 2 | 1 |  |  | 50.79 | 0.1
13 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм38-01-006-08 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРм38-01-006-08 ОЗП=13,08; ЭМ=6,16; ЗПМ=13,08; МАТ=3,45 Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок: НР (12 руб.): 66%*(0,85*0,552) от ФОТ СП (7 руб.): 40%*(0,8*0,562) от ФОТ | 1 т конструкций | 0,002 0,002{2.11} | 13003.38 | 1618.5 | 2181.18 | 18.75 |  | 26 | 3 | 4 |  | 130 | 0.26
14 | ТСЦ-101-3864 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3864 Индекс 2 кв.2014 г. к ТСЦ-101-3864 Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр 5 мм МАТ=2,79 Строительные металлические конструкции | т | 0.002 | 10097.14 |  |  |  |  | 20
15 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг01-01-01-041 Индекс 2 кв.2014 г. к ФССЦпг01-01-01-041 ОЗП=10,3 Перевозка автотранспортом: НР 0%*(0,85*0,552) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,562) от ФОТ | 1 т груза | 21,186 1,62+10,87*1,8 | 42.98 | 42.98 |  |  |  | 911 | 911
16 | ФССЦпг03-21-01-002 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг03-21-01-002 Индекс 2 кв.2014 г. к ФССЦпг03-21-01-002 ЭМ=8,84 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*(0,85*0,552) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,562) от ФОТ | 1 т груза | 21,186 г | 3.86 |  | 3.86 |  |  | 82 |  | 82
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 57128 | 5686 | 4331 | 465 |  | 408.72
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 246108 | 71840 | 19995 | 6082 |  | 408.72
Накладные расходы | [9 empty] | 31485
Сметная прибыль | [9 empty] | 18290
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 295734 |  |  |  |  | 408.46
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 149 |  |  |  |  | 0.26
Итого | [9 empty] | 295883 |  |  |  |  | 408.72
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 154273
Машины и механизмы | [9 empty] | 19995
ФОТ | [9 empty] | 77922
Накладные расходы | [9 empty] | 31485
Сметная прибыль | [9 empty] | 18290
Зональный коэф. Вяземск ПЗ*0,05 | [9 empty] | 12305
Итого | [9 empty] | 308188
ПСД 1,5% | [9 empty] | 4623
Технадзор 0,6% | [9 empty] | 1849
Экспертиза сметы 0,4% | [9 empty] | 1233
Итого | [9 empty] | 315893
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 6320
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 322213
НДС 18% | [9 empty] | 57998
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 380211 |  |  |  |  | 408.72
|  | Составил |  |  |  |  | Проверил
Утверждено общим собранием собственников жилых помещений. Протокол собрания №2 от 20.05.2014г.
Ознакомлен: Председатель ТСЖ "Калинка"