## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________ |  | А.В.Яковлев
_____ ________________ 2013 г. | [11 empty] | ______ _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт системы отопления жилого дома по ул.Казачья, д.14а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________878,633 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________648,311 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________33,042 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________146,536 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________936,88 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Отопление ниже 0.00
1 | ТЕРр66-24-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр66-24-2 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр66-24-2 ОЗП=12,51 Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (2966 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (1886 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 1,790484 0,493*а+0,553*б | 210.29 | 210.29 |  |  |  | 377 | 377 |  |  | 19.1 | 34.2
2 | ТЕР16-07-003-06 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-003-06 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-07-003-06 ОЗП=12,51; ЭМ=4,01; ЗПМ=12,51; МАТ=3,43 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (2315 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (1334 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 врезка | 2 | 514.01 | 81.92 | 8.06 | 0.17 |  | 1028 | 164 | 16 |  | 6.43 | 12.86
44 | ТЕРм12-12-006-07 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм12-12-006-07 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм12-12-006-07 ОЗП=12,51; ЭМ=4,99; ЗПМ=12,51; МАТ=5,08 Монтаж оборудования: НР (8167 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (5765 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 8 | 334.25 | 95.8 | 230.04 | 24.28 |  | 2674 | 766 | 1840 | 194 | 7.52 | 60.16
4 | ТСЦ-302-1826 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-302-1826 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-302-1826 Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм МАТ=2,85 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 8 | 614.99 |  |  |  |  | 4920
5 | ТЕРр65-15-6 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-15-6 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-15-6 ОЗП=12,51; ЭМ=6; ЗПМ=12,51; МАТ=1,82 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (4370 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (2396 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.18 | 5135.52 | 2216.76 | 76.56 |  |  | 924 | 399 | 14 |  | 174 | 31.32
6 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VTm.202 Пресс соед. с вн.р. 20х1/2" (134/1,18/1,82*1,02=63,64р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-15-6 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-15-6 ОЗП=12,51; ЭМ=6; ЗПМ=12,51; МАТ=1,82 Материалы | шт | 54 | 63.64 |  |  |  |  | 3437
7 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VTm.201 Пресс соед. с нар.р. 20х1/2"(159/1,18/1,82*1,02=75,51р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-15-6 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-15-6 ОЗП=12,51; ЭМ=6; ЗПМ=12,51; МАТ=1,82 Материалы | шт | 18 | 75.51 |  |  |  |  | 1359
8 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VTm.233Тройник перех.резьб. 20х1/2х20 (318/1,18/1,82*1,02=151,03р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-15-6 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-15-6 ОЗП=12,51; ЭМ=6; ЗПМ=12,51; МАТ=1,82 Материалы | шт | 36 | 151.03 |  |  |  |  | 5437
9 | ТЕРр65-15-7 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-15-7 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-15-7 ОЗП=12,51; ЭМ=5,98; ЗПМ=12,51; МАТ=2,34 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (5619 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (3081 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.22 | 6122.35 | 2331.42 | 77.18 |  |  | 1347 | 513 | 17 |  | 183 | 40.26
10 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VTm.202 Пресс соед. с вн.р. 26х3/4" (196/1,18/2,34*1,02=72,40р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-15-7 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-15-7 ОЗП=12,51; ЭМ=5,98; ЗПМ=12,51; МАТ=2,34 Материалы | шт | 58 | 72.4 |  |  |  |  | 4199
11 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VTm.201 Пресс соед. с нар.р. 26х3/4"(252/1,18/2,34*1,02=93,08р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-15-7 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-15-7 ОЗП=12,51; ЭМ=5,98; ЗПМ=12,51; МАТ=2,34 Материалы | шт | 14 | 93.08 |  |  |  |  | 1303
12 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VTm.233 Тройник пресс нар.р. 26х3/4"х26(293/1,18/2,34*1,02=108,23р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-15-7 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-15-7 ОЗП=12,51; ЭМ=5,98; ЗПМ=12,51; МАТ=2,34 Материалы | шт | 36 | 108.23 |  |  |  |  | 3896
13 | ТЕРр65-15-3 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-15-3 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-15-3 ОЗП=12,51; ЭМ=4,06; ЗПМ=12,51; МАТ=2,91 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (46187 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (25322 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 3.228 | 6929.78 | 1302.03 | 199.38 | 4.4 |  | 22369 | 4203 | 644 | 14 | 111 | 358.31
14 | ТЕРр65-15-4 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-15-4 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-15-4 ОЗП=12,51; ЭМ=4,02; ЗПМ=12,51; МАТ=3,05 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (6035 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (3309 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.36 | 11748.52 | 1524.9 | 319.59 | 6.61 |  | 4229 | 549 | 115 | 2 | 130 | 46.8
15 | ТСЦ-301-1224 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-301-1224 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,68 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | кг | 56.1 | 16.69 |  |  |  |  | 936
17 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VT.227 Кран шар. со сг. вн.-нар. 1/2" "Basic" ручка бабочка (215/1,18/2,2*1,02=84,47р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-16-1 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-16-1 ОЗП=12,51; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,51; МАТ=2,2 Материалы | шт | 18 | 84.47 |  |  |  |  | 1520
18 | Альбом Прайс ТД "Интерфейс" | Клапан баланс. ручной MSV-BD 3/4 (3785/1,18/2,2*1,02=1487,17р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-16-1 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-16-1 ОЗП=12,51; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,51; МАТ=2,2 Материалы | шт | 14 | 1487.17 |  |  |  |  | 20820
19 | Альбом Прайс ТД "Интерфейс" | Клапан баланс. ручной MSV-BD 1/2 (3479/1,18/2,2*1,02=1366,94р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-16-1 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-16-1 ОЗП=12,51; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,51; МАТ=2,2 Материалы | шт | 18 | 1366.94 |  |  |  |  | 24605
20 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VT.227 Кран шар. со сг. вн.-нар. 3/4" "Basic" ручка бабочка (334/1,18/2,2*1,02=131,23р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-16-1 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-16-1 ОЗП=12,51; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,51; МАТ=2,2 Материалы | шт | 22 | 131.23 |  |  |  |  | 2887
22 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VT.218 Кран шар. вн.-нар. 1/2" "Basic" ручка бабочка (174/1,18/2,2*1,02=68,36р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-02-001-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм11-02-001-01 ОЗП=12,51; МАТ=3,31 Материалы | шт | 82 | 68.36 |  |  |  |  | 5606
23 | ТЕР16-07-005-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-07-005-01 ОЗП=12,51; ЭМ=2,53; ЗПМ=12,51; МАТ=2,69 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (441 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (254 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,4 с+д | 138.78 | 77.2 | 50.66 |  |  | 56 | 31 | 20 |  | 5.01 | 2
24 | ТЕР16-07-005-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-07-005-02 ОЗП=12,51; ЭМ=2,53; ЗПМ=12,51; МАТ=2,81 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (3908 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (2253 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 3,588 а+б | 162.47 | 77.2 | 50.66 |  |  | 583 | 277 | 182 |  | 5.01 | 17.98
25 | ТЕР26-01-017-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками 277,16 = 1 502,91 - 1,438 x 238,00 - 11 x 79,63 - 0,02 x 178,00 - 0,033 x 121,94 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-017-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР26-01-017-01 ОЗП=12,51; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,51; МАТ=2,37 Теплоизоляционные работы: НР (20279 руб.): 100%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (12618 руб.): 70%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 10 м трубопровода | 39,88 (а+б+с+д)*10 | 277.16 | 46.22 | 27.29 |  |  | 11053 | 1843 | 1088 |  | 3.52 | 140.38
Уд | 1. 101-2466 | Краска «Армофиниш» | л | 1,438 57,35 | 238 |  |  |  |  | 13649.3
Уд | 2. 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | 11 438,7 | 79.63 |  |  |  |  | 34933.68
Уд | 3. 113-0394 | Очиститель для клея «Армофлекс» | л | 0,02 0,7976 | 178 |  |  |  |  | 141.97
Уд | 4. 506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | кг | 0,033 1,316 | 121.94 |  |  |  |  | 160.47
26 | ТСЦ-104-0267 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 22 мм, толщина 9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-104-0267 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-104-0267 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм МАТ=1,37 Теплоизоляционные работы | м | 19,8 18*1,1 | 14.19 |  |  |  |  | 281
27 | ТСЦ-104-0269 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 28 мм, толщина 9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-104-0269 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-104-0269 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм МАТ=1,42 Теплоизоляционные работы | м | 19,8 18*1,1 | 16.28 |  |  |  |  | 322
28 | ТСЦ-104-0274 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 60 мм, толщина 9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-104-0274 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-104-0274 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм МАТ=1,65 Теплоизоляционные работы | м | 352 320*1,1 | 32.98 |  |  |  |  | 11609
29 | ТСЦ-104-0276 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 76 мм, толщина 9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-104-0276 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-104-0276 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм МАТ=1,59 Теплоизоляционные работы | м | 39,6 36*1,1 | 40.91 |  |  |  |  | 1620
30 | ТЕР15-04-030-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-030-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР15-04-030-04 ОЗП=12,51; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,51; МАТ=1,87 Отделочные работы: НР (8090 руб.): 105%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (3767 руб.): 55%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,83928 0,26*а | 1449.24 | 833.53 | 3.53 | 0.15 |  | 1216 | 700 | 3 |  | 71.06 | 59.64
31 | ТЕР15-04-030-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-030-03 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР15-04-030-03 ОЗП=12,51; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,51; МАТ=1,87 Отделочные работы: НР (724 руб.): 105%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (337 руб.): 55%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1332 0,37*б | 1091.83 | 476.12 | 3.53 | 0.15 |  | 145 | 63 |  |  | 40.59 | 5.41
3 | ТЕРр69-1-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-1-2 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр69-1-2 ОЗП=12,51 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (1468 руб.): 78%*0,85 от ФОТ СП (886 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 отверстий | 0.2 | 883.22 | 883.22 |  |  |  | 177 | 177 |  |  | 85.5 | 17.1
33 | ТЕР46-03-017-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-017-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР46-03-017-01 ОЗП=12,51; ЭМ=6,55; ЗПМ=12,51; МАТ=4,35 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (126 руб.): 110%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (71 руб.): 70%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 м3 заделки | 0.02 | 2307.23 | 590.76 | 26.13 |  |  | 46 | 12 | 1 |  | 55.16 | 1.1
16 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг01-01-01-041 Индекс 2 кв.2013 г. к ФССЦпг01-01-01-041 ОЗП=9,96 Перевозка автотранспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 2.81 | 42.98 | 42.98 |  |  |  | 121 | 121
21 | ФССЦпг03-21-01-002 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг03-21-01-002 Индекс 2 кв.2013 г. к ФССЦпг03-21-01-002 ЭМ=8,55 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 2.81 | 3.86 |  | 3.86 |  |  | 11 |  | 11
Раздел 2. Стояки подъезды
36 | ТЕР18-03-004-08 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-03-004-08 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР18-03-004-08 ОЗП=12,51; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,51; МАТ=7,95 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (282 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (163 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м труб нитки регистра | 0,16 16/100 | 168.51 | 125.14 | 43.37 | 0.96 |  | 27 | 20 | 7 |  | 10.42 | 1.67
37 | ТЕР18-03-001-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка радиаторов: чугунных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-03-001-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР18-03-001-01 ОЗП=12,51; ЭМ=6,5; ЗПМ=12,51; МАТ=5,4 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1373 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (791 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,10304 0,184*7*8/100 | 47519.16 | 898.56 | 466.26 | 40.26 |  | 4896 | 93 | 48 | 4 | 75.7 | 7.8
38 | ТЕРр65-15-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-15-1 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-15-1 ОЗП=12,51; ЭМ=4,11; ЗПМ=12,51; МАТ=2,77 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (4601 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (2522 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.4 | 3250.67 | 1047.49 | 62.19 | 1.47 |  | 1300 | 419 | 25 | 1 | 89.3 | 35.72
39 | ТСЦ-301-1224 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-301-1224 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,68 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | кг | 5.4 | 16.69 |  |  |  |  | 90
40 | ТЕР15-04-030-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-030-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР15-04-030-04 ОЗП=12,51; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,51; МАТ=1,87 Отделочные работы: НР (2060 руб.): 105%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (959 руб.): 55%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2132 (0,31*7*8+0,11*36)/100 | 1449.24 | 833.53 | 3.53 | 0.15 |  | 309 | 178 | 1 |  | 71.06 | 15.15
32 | ТЕРр69-1-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-1-2 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр69-1-2 ОЗП=12,51 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (589 руб.): 78%*0,85 от ФОТ СП (355 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 отверстий | 0.08 | 883.22 | 883.22 |  |  |  | 71 | 71 |  |  | 85.5 | 6.84
42 | ТЕР46-03-017-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-017-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР46-03-017-01 ОЗП=12,51; ЭМ=6,55; ЗПМ=12,51; МАТ=4,35 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (53 руб.): 110%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (30 руб.): 70%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 м3 заделки | 0.008 | 2307.23 | 590.76 | 26.13 |  |  | 18 | 5 |  |  | 55.16 | 0.44
43 | ТЕР16-07-005-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-07-005-01 ОЗП=12,51; ЭМ=2,53; ЗПМ=12,51; МАТ=2,69 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (441 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (254 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,4 40/100 | 138.78 | 77.2 | 50.66 |  |  | 56 | 31 | 20 |  | 5.01 | 2
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 147880 | 11012 | 4052 | 215 |  | 897.14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 23, 43, 24, 36-37, 25, 30, 40, 31)) | [9 empty] | 148737 | 11522 | 4399 | 216 |  | 936.88
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 492929 | 143833 | 22739 | 2703 |  | 936.88
Накладные расходы | [9 empty] | 120079
Сметная прибыль | [9 empty] | 68345
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 648311 |  |  |  |  | 876.72
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 33042 |  |  |  |  | 60.16
Итого | [9 empty] | 681353 |  |  |  |  | 936.88
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 326357
Машины и механизмы | [9 empty] | 22739
ФОТ | [9 empty] | 146536
Накладные расходы | [9 empty] | 120079
Сметная прибыль | [9 empty] | 68345
Зональный коэф. Вяземск ПЗ*0,05 | [9 empty] | 24646
Итого | [9 empty] | 705999
ПСД 2% | [9 empty] | 14120
Технадзор 1% | [9 empty] | 7060
Экспертиза сметы 0,4% | [9 empty] | 2824
Итого | [9 empty] | 730003
Непредвиденные 2% | [9 empty] | 14601
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 744604
НДС 18% | [9 empty] | 134029
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 878633 |  |  |  |  | 936.88
|  | Составил |  |  |  |  | Проверил
|  | Утверждено общим собранием собственников жилых помещений. |  |  | Протокол собрания от 25.04.2013г. №2
|  | Председатель Совета дома |  | В.М.Бурков