## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________ |  | А.Н.Бахарев
_____ ________________ 2013г. | [11 empty] | ______ _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт системы горячего водоснабжения и теплового пункта жилого дома по ул.Коммунистическая, д.15
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1242,516 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________910,886 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________21,363 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________29,367 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________162,066 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1033,12 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. ГВС ниже 0.00
1 | ТЕРр65-9-12 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-9-12 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-9-12 ОЗП=12,51; ЭМ=5,99; ЗПМ=12,51; МАТ=2,39 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (7788 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (4270 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,36 36/100 | 5796.35 | 1974.7 | 83.19 |  |  | 2087 | 711 | 30 |  | 155 | 55.8
2 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VTm.202 Пресс соед. с внут.р. 32х1" (297/1,18/2,39*1,02=107,41р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-9-12 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-9-12 ОЗП=12,51; ЭМ=5,99; ЗПМ=12,51; МАТ=2,39 Материалы | шт | 12 | 107.41 |  |  |  |  | 1289
3 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VTm.233 Тройник пресс нар.р. 32х3/4"х32 (518/1,18/2,39*1,02=187,34р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-9-12 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-9-12 ОЗП=12,51; ЭМ=5,99; ЗПМ=12,51; МАТ=2,39 Материалы | шт | 12 | 187.34 |  |  |  |  | 2248
4 | ТЕРр65-9-5 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-9-5 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-9-5 ОЗП=12,51; ЭМ=4,62; ЗПМ=12,51; МАТ=5,15 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (12223 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (6701 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.72 | 8572.54 | 1546.64 | 76.47 | 3.08 |  | 6172 | 1114 | 55 | 2 | 121.4 | 87.41
5 | ТСЦ-301-1224 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-301-1224 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,68 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | кг | 16,2 (а+б)*0,15*100 | 16.69 |  |  |  |  | 270
6 | ТЕРр69-1-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-1-2 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр69-1-2 ОЗП=12,51 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (879 руб.): 78%*0,85 от ФОТ СП (530 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 отверстий | 0.12 | 883.22 | 883.22 |  |  |  | 106 | 106 |  |  | 85.5 | 10.26
7 | ТЕР46-03-017-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-017-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР46-03-017-01 ОЗП=12,51; ЭМ=6,55; ЗПМ=12,51; МАТ=4,35 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (74 руб.): 110%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (42 руб.): 70%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 м3 заделки | 0.012 | 2307.23 | 590.76 | 26.13 |  |  | 28 | 7 |  |  | 55.16 | 0.66
8 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VT.218 Кран шар. вн.-нар. 1/2" "Basic" ручка бабочка (174/1,18/3,31*1,02=45,44р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-02-001-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм11-02-001-01 ОЗП=12,51; МАТ=3,31 Материалы | шт | 12 | 45.44 |  |  |  |  | 545
9 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | Кран VALTEC VT.227 шар. со сг. вн.-нар. 1" "Basic" (619/1,18/2,85*1,02=187,74р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-16-2 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-16-2 ОЗП=12,51; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,51; МАТ=2,85 Материалы | шт | 12 | 187.74 |  |  |  |  | 2253
10 | ТЕР16-07-005-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-07-005-01 ОЗП=12,51; ЭМ=2,53; ЗПМ=12,51; МАТ=2,69 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1163 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (671 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,08 а+б | 138.78 | 77.2 | 50.66 |  |  | 150 | 83 | 55 |  | 5.01 | 5.41
11 | ТЕР16-07-003-05 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-003-05 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-07-003-05 ОЗП=12,51; ЭМ=4; ЗПМ=12,51; МАТ=6,43 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (833 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (480 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 врезка | 1 | 143.38 | 58.56 | 5.7 |  |  | 143 | 59 | 6 |  | 4.46 | 4.46
12 | ТЕР16-06-001-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм 826,15 = 1 804,11 - 1 x 77,84 - 1 x 900,12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-06-001-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-06-001-01 ОЗП=12,51; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,51; МАТ=3,62 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1618 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (932 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 узел | 1 | 826.15 | 114.34 | 15.96 | 0.68 |  | 826 | 114 | 16 | 1 | 9.52 | 9.52
Уд | 1. 301-1223 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл. | 1 1 | 77.84 |  |  |  |  | 77.84
Уд | 2. 301-3165 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм | шт. | 1 1 | 900.12 |  |  |  |  | 900.12
15 | ТЕРм12-12-006-06 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм12-12-006-06 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм12-12-006-06 ОЗП=12,51; ЭМ=3,83; ЗПМ=12,51; МАТ=3,46 Монтаж оборудования: НР (1752 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (1237 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 3 | 94.85 | 68.8 | 7.54 |  |  | 285 | 206 | 23 |  | 5.4 | 16.2
16 | ТСЦ-302-1825 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-302-1825 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-302-1825 Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм МАТ=2,9 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 3 | 563.73 |  |  |  |  | 1691
17 | ТЕР16-05-001-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-001-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-05-001-02 ОЗП=12,51; ЭМ=4,66; ЗПМ=12,51; МАТ=4,81 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (258 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (148 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 106.01 | 17.65 | 5.35 |  |  | 106 | 18 | 5 |  | 1.47 | 1.47
18 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VT.161 Клапан обратный 1 1/2" (491/1,18/4,81*1,02=88,23р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-001-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-05-001-02 ОЗП=12,51; ЭМ=4,66; ЗПМ=12,51; МАТ=4,81 Материалы | шт | 1 | 88.23 |  |  |  |  | 88
19 | ТЕР18-06-007-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка фильтров диаметром: 40 мм 227,13 = 9 788,43 - 10 x 956,13 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-06-007-03 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР18-06-007-03 ОЗП=12,51; ЭМ=5,33; ЗПМ=12,51; МАТ=1,74 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (171 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (99 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 10 фильтров | 0.1 | 227.13 | 122.02 | 88.83 | 0.51 |  | 23 | 12 | 9 |  | 9.92 | 0.99
Уд | 1. 301-1215 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 40 мм | шт. | 10 1 | 956.13 |  |  |  |  | 956.13
20 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | Фильтр косой (VT400) Вн.-вн1 1/2" Ду 40мм (836/1,18/1,74*1,02=415,31р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-06-007-03 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР18-06-007-03 ОЗП=12,51; ЭМ=5,33; ЗПМ=12,51; МАТ=1,74 Материалы | шт | 1 | 415.31 |  |  |  |  | 415
21 | ТЕР18-07-001-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка манометров: с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР18-07-001-02 ОЗП=12,51; МАТ=1,74 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (37 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (21 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 компл. | 1 | 314.76 | 2.89 |  |  |  | 315 | 3 |  |  | 0.22 | 0.22
22 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг01-01-01-041 Индекс 2 кв.2013 г. к ФССЦпг01-01-01-041 ОЗП=9,96 Перевозка автотранспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 1.3849 | 42.98 | 42.98 |  |  |  | 60 | 60
23 | ФССЦпг03-21-01-002 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг03-21-01-002 Индекс 2 кв.2013 г. к ФССЦпг03-21-01-002 ЭМ=8,55 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 1.3849 | 3.86 |  | 3.86 |  |  | 5 |  | 5
Раздел 2. ГВС по квартирам
24 | ТЕРр65-9-11 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-9-11 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-9-11 ОЗП=12,51; ЭМ=5,98; ЗПМ=12,51; МАТ=1,92 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (23362 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (12808 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,08 108/100 | 4838.51 | 1974.7 | 77.17 |  |  | 5226 | 2133 | 83 |  | 155 | 167.4
25 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VTm.233 Тройник перех.резьб. 20х1/2х20(318/1,18/1,92*1,02=143,16р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-9-11 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-9-11 ОЗП=12,51; ЭМ=5,98; ЗПМ=12,51; МАТ=1,92 Материалы | шт | 70 | 143.16 |  |  |  |  | 10021
26 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VTm.202 Пресс соед. с вн.р. 20х1/2" (134/1,18/1,92*1,02=60,32р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-9-11 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-9-11 ОЗП=12,51; ЭМ=5,98; ЗПМ=12,51; МАТ=1,92 Материалы | шт | 105 | 60.32 |  |  |  |  | 6334
27 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VTm.201 Пресс соед. с нар.р. 20х1/2" (159/1,18/1,92*1,02=71,58р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-9-11 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-9-11 ОЗП=12,51; ЭМ=5,98; ЗПМ=12,51; МАТ=1,92 Материалы | шт | 105 | 71.58 |  |  |  |  | 7516
28 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VTm.251 Уголок пресс 20 (255/1,18/1,92*1,02=114,80р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-9-11 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-9-11 ОЗП=12,51; ЭМ=5,98; ЗПМ=12,51; МАТ=1,92 Материалы | шт | 142 | 114.8 |  |  |  |  | 16302
29 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VTm.231 Тройник пресс 20х20х20 (327/1,18/1,92*1,02=147,21р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-9-11 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-9-11 ОЗП=12,51; ЭМ=5,98; ЗПМ=12,51; МАТ=1,92 Материалы | шт | 2 | 147.21 |  |  |  |  | 294
30 | ТЕРр65-9-12 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-9-12 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-9-12 ОЗП=12,51; ЭМ=5,99; ЗПМ=12,51; МАТ=2,39 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (31149 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (17077 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,44 144/100 | 5796.35 | 1974.7 | 83.19 |  |  | 8347 | 2844 | 120 |  | 155 | 223.2
31 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VTm.203 Пресс соед. 32х20 (308/1,18/2,39*1,02=111,39р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-9-12 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-9-12 ОЗП=12,51; ЭМ=5,99; ЗПМ=12,51; МАТ=2,39 Материалы | шт | 12 | 111.39 |  |  |  |  | 1337
32 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VTm.231 Тройник пресс 32х20х32 (856/1,18/2,39*1,02=309,59р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-9-12 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-9-12 ОЗП=12,51; ЭМ=5,99; ЗПМ=12,51; МАТ=2,39 Материалы | шт | 56 | 309.59 |  |  |  |  | 17337
33 | ТСЦ-301-1224 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-301-1224 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,68 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | кг | 37,8 (с+д)*0,15*100 | 16.69 |  |  |  |  | 631
34 | ТЕР16-07-005-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-07-005-01 ОЗП=12,51; ЭМ=2,53; ЗПМ=12,51; МАТ=2,69 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (4740 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (2732 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 2,52 с+д | 163.03 | 88.78 | 63.33 |  |  | 411 | 224 | 160 |  | 5.76 | 14.52
35 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VT.218 Кран шар. вн.-нар. 1/2" "Basic" ручка бабочка (174/1,18/2,2*1,02=68,36р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-16-1 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-16-1 ОЗП=12,51; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,51; МАТ=2,2 Материалы | шт | 70 | 68.36 |  |  |  |  | 4785
36 | Альбом Прайс ООО "Валтек" | VT.227 Кран шар. со сг. вн.-нар. 1/2" "Basic"(белая ручка бабочка)(215/1,18/2,2*1,02=84,47р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-16-1 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-16-1 ОЗП=12,51; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,51; МАТ=2,2 Материалы | шт | 70 | 84.47 |  |  |  |  | 5913
37 | ТЕРр65-6-10 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Смена: гибких подводок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-6-10 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-6-10 ОЗП=12,51; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,51; МАТ=2,75 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (4842 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (2654 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 100 приборов | 0.7 | 3087.44 | 629.32 | 7.12 | 0.73 |  | 2161 | 441 | 5 | 1 | 52.4 | 36.68
Раздел 3. Прочие
38 | ТЕРр69-1-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной 150-200мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75; 3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-1-2 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр69-1-2 ОЗП=12,51 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (9870 руб.): 78%*0,85 от ФОТ СП (5955 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 отверстий | 0.7 | 1700.2 | 1700.2 |  |  |  | 1190 | 1190 |  |  | 164.59 | 115.21
39 | ТЕР46-03-017-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-017-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР46-03-017-01 ОЗП=12,51; ЭМ=6,55; ЗПМ=12,51; МАТ=4,35 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (432 руб.): 110%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (244 руб.): 70%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 м3 заделки | 0.07 | 2307.23 | 590.76 | 26.13 |  |  | 162 | 41 | 2 |  | 55.16 | 3.86
Раздел 4. Изоляция труб в подвале
40 | ТЕРр66-24-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр66-24-2 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр66-24-2 ОЗП=12,51 Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (755 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (480 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,457812 0,3925*а+0,4396*б | 210.29 | 210.29 |  |  |  | 96 | 96 |  |  | 19.1 | 8.74
41 | ТЕР26-01-017-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками 277,16 = 1 502,91 - 1,438 x 238,00 - 11 x 79,63 - 0,02 x 178,00 - 0,033 x 121,94 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-017-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР26-01-017-01 ОЗП=12,51; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,51; МАТ=2,37 Теплоизоляционные работы: НР (5493 руб.): 100%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (3418 руб.): 70%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 10 м трубопровода | 10,8 (а+б)*100/10 | 277.16 | 46.22 | 27.29 |  |  | 2993 | 499 | 295 |  | 3.52 | 38.02
Уд | 1. 101-2466 | Краска «Армофиниш» | л | 1,438 15,53 | 238 |  |  |  |  | 3696.14
Уд | 2. 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | 11 118,8 | 79.63 |  |  |  |  | 9460.04
Уд | 3. 113-0394 | Очиститель для клея «Армофлекс» | л | 0,02 0,216 | 178 |  |  |  |  | 38.45
Уд | 4. 506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | кг | 0,033 0,3564 | 121.94 |  |  |  |  | 43.46
42 | ТСЦ-104-0269 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 28 мм, толщина 9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-104-0269 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-104-0269 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм МАТ=1,42 Теплоизоляционные работы | м | 39,6 а*1,1*100 | 16.28 |  |  |  |  | 645
43 | ТСЦ-104-0272 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 48 мм, толщина 9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-104-0272 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-104-0272 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм МАТ=1,72 Теплоизоляционные работы | м | 79,2 б*1,1*100 | 26.3 |  |  |  |  | 2083
Раздел 5. Монтаж теплового узла
Демонтажные работы
44 | ТЕРр65-1-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-1-2 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-1-2 ОЗП=12,51; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,51; МАТ=6,32 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (827 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (526 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.16 | 750.95 | 656.42 | 14 | 2.5 |  | 120 | 105 | 2 |  | 59.62 | 9.54
Сантехнические работы
45 | ТЕР16-02-005-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-005-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-02-005-02 ОЗП=12,51; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,51; МАТ=5,49 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1789 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (1031 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.16 | 6717.62 | 786.53 | 137.68 | 3.25 |  | 1075 | 126 | 22 | 1 | 60.83 | 9.73
46 | ТСЦ-301-1224 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-301-1224 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,68 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | кг | 2,4 16*0,15 | 16.69 |  |  |  |  | 40
47 | ТЕР18-07-001-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка манометров: с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР18-07-001-02 ОЗП=12,51; МАТ=1,74 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (171 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (99 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 компл. | 4 | 314.76 | 2.89 |  |  |  | 1259 | 12 |  |  | 0.22 | 0.88
48 | ТЕР18-07-001-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка термометров в оправе прямых и угловых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР18-07-001-04 ОЗП=12,51; МАТ=0,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (209 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (120 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 компл. | 4 | 469.58 | 3.86 |  |  |  | 1878 | 15 |  |  | 0.31 | 1.24
49 | ТСЦ-507-1000 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-1000 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-507-1000 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм МАТ=4,43 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 4 | 41.68 |  |  |  |  | 167
50 | ТЕР18-06-007-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка фильтров диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-06-007-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР18-06-007-04 ОЗП=12,51; ЭМ=5,24; ЗПМ=12,51; МАТ=1,84 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (171 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (99 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 10 фильтров | 0.1 | 11647.42 | 122.02 | 90.41 | 0.86 |  | 1165 | 12 | 9 |  | 9.92 | 0.99
51 | ТЕР16-02-007-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-007-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-02-007-01 ОЗП=12,51; ЭМ=4,05; ЗПМ=12,51; МАТ=5 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (355 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (205 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 соединение | 2 | 91.02 | 12.6 | 5.13 |  |  | 182 | 25 | 10 |  | 0.96 | 1.92
52 | ТЕР18-02-001-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 12 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-02-001-03 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР18-02-001-03 ОЗП=12,51; ЭМ=5,6; ЗПМ=12,51; МАТ=2,72 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (3247 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (1872 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 водоподогреватель | 1 | 37606.52 | 227.79 | 144.59 | 2.39 |  | 37607 | 228 | 145 | 2 | 17.88 | 17.88
53 | ТЕР16-05-001-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-001-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-05-001-02 ОЗП=12,51; ЭМ=4,66; ЗПМ=12,51; МАТ=4,81 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1005 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (579 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 шт. | 4 | 106.01 | 17.65 | 5.35 |  |  | 424 | 71 | 21 |  | 1.47 | 5.88
54 | ТСЦ-302-1826 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-302-1826 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-302-1826 Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм МАТ=2,85 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 4 | 614.99 |  |  |  |  | 2460
55 | ТЕР16-05-001-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-001-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-05-001-01 ОЗП=12,51; ЭМ=4,18; ЗПМ=12,51; МАТ=4,41 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1005 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (579 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 шт. | 4 | 93.97 | 17.65 | 4.29 |  |  | 376 | 71 | 17 |  | 1.47 | 5.88
56 | ТСЦ-302-1823 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-302-1823 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-302-1823 Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм МАТ=2,84 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 4 | 388.01 |  |  |  |  | 1552
57 | ТЕР16-06-005-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-06-005-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-06-005-02 ОЗП=12,51; ЭМ=4,66; ЗПМ=12,51; МАТ=2,45 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (209 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (120 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 счетчик (водомер) | 1 | 3690.22 | 15.19 | 5.35 |  |  | 3690 | 15 | 5 |  | 1.22 | 1.22
58 | ТЕР16-07-005-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-07-005-01 ОЗП=12,51; ЭМ=2,53; ЗПМ=12,51; МАТ=2,69 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (171 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (99 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.16 | 138.78 | 77.2 | 50.66 |  |  | 22 | 12 | 8 |  | 5.01 | 0.8
59 | ТЕР16-05-001-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-001-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-05-001-02 ОЗП=12,51; ЭМ=4,66; ЗПМ=12,51; МАТ=4,81 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (258 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (148 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 106.01 | 17.65 | 5.35 |  |  | 106 | 18 | 5 |  | 1.47 | 1.47
Устройства пускорегулирующие
60 | ТЕРм08-03-526-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=12,51; ЭМ=3,33; ЗПМ=12,51; МАТ=1,71 Электромонтажные работы на других объектах: НР (202 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (130 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 205 | 19.64 | 1.29 |  |  | 205 | 20 | 1 |  | 1.56 | 1.56
61 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Автоматический выключатель ЭКФ ВА 47-63 2п 50А (С) (87,05/1,18/2,01*1,02=37,43р ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-526-02 ОЗП=12,51; ЭМ=4,94; ЗПМ=12,51; МАТ=2,01 Материалы | шт | 1 | 37.43 |  |  |  |  | 37
Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики
62 | ТЕРм08-03-573-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-573-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-573-04 ОЗП=12,51; ЭМ=4,78; ЗПМ=12,51; МАТ=4,38 Электромонтажные работы на других объектах: НР (354 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (228 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 88.65 | 31.12 | 52.96 | 4 |  | 89 | 31 | 53 | 4 | 2.37 | 2.37
87 | Цена поставщика | Щит ЩМПГ-2-0 74 500х400х220 IP-54 ИЭК герм (3260/1,18/4,38*1,02=643,37р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-573-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-573-04 ОЗП=12,51; ЭМ=4,78; ЗПМ=12,51; МАТ=4,38 Материалы | шт | 1 | 643.37 |  |  |  |  | 643
64 | ТЕРм08-03-591-11 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Розетка штепсельная: трехполюсная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-11 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-591-11 ОЗП=12,51; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,51; МАТ=3,8 Электромонтажные работы на других объектах: НР (101 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (65 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0.01 | 1310.53 | 963.74 | 34.2 | 2.05 |  | 13 | 10 |  |  | 73.4 | 0.73
65 | ТСЦ-503-0471 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-503-0471 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-503-0471 Розетка открытой проводки с заземлением МАТ=1,7 Электромонтажные работы на других объектах | шт. | 1 | 12.86 |  |  |  |  | 13
66 | ТЕРм11-03-001-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-03-001-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм11-03-001-01 ОЗП=12,51; МАТ=1,8 Монтаж оборудования: НР (60 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (42 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 8.97 | 6.83 |  |  |  | 9 | 7 |  |  | 0.52 | 0.52
67 | ТЕРм08-01-080-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-01-080-01 ОЗП=12,51; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,51; МАТ=6,01 Электромонтажные работы на других объектах: НР (152 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (98 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 27.02 | 14.4 | 11.4 | 0.68 |  | 27 | 14 | 11 | 1 | 1.13 | 1.13
68 | ТСЦ-509-1299 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Выключатели автоматические: АП50 3МТ 25А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1299 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-509-1299 Выключатели автоматические АП50 3МТ 25А МАТ=2,63 Электромонтажные работы на других объектах | шт. | 1 | 222.4 |  |  |  |  | 222
Сети проводок в зданиях и сооружениях
69 | ТЕРм08-02-409-01 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-409-01 ОЗП=12,51; ЭМ=4,53; ЗПМ=12,51; МАТ=1,24 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1354 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (872 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0.45 | 1543.4 | 296.31 | 67.82 | 1.88 |  | 695 | 133 | 31 | 1 | 23.8 | 10.71
70 | ТСЦ-509-0102 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Скобы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-0102 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-509-0102 Скобы МАТ=0,14 Электромонтажные работы на других объектах | 10 шт. | 0.4 | 71.54 |  |  |  |  | 29
71 | ТСЦ-507-0915 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0915 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-507-0915 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм МАТ=1,53 Электромонтажные работы на других объектах | м | 45 | 8.4 |  |  |  |  | 378
72 | ТЕРм08-02-412-02 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-412-02 ОЗП=12,51; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,51; МАТ=2,5 Электромонтажные работы на других объектах: НР (384 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (247 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0.45 | 290.55 | 83.91 | 5.7 | 0.34 |  | 131 | 38 | 3 |  | 6.74 | 3.03
73 | Цена поставщика | Провод ШВВП 2х0,5 (8212/1,18/2,5*1,02=2839,40р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-412-02 ОЗП=12,51; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,51; МАТ=2,5 Материалы | 1000м | 0,0204 0,02*1,02 | 2839.4 |  |  |  |  | 58
74 | ТСЦ-501-8191 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8191 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-501-8191 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 МАТ=5,43 Электромонтажные работы на других объектах | 1000 м | 0,0255 0,025*1,02 | 4649.78 |  |  |  |  | 119
75 | ТЕРм11-08-001-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-08-001-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм11-08-001-01 ОЗП=12,51; МАТ=3,91 Монтаж оборудования: НР (511 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (360 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 100 концов | 0.4 | 201.04 | 150.52 |  |  |  | 80 | 60 |  |  | 11.3 | 4.52
76 | ТЕРм08-03-574-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-574-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-574-01 ОЗП=12,51; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,51; МАТ=1,2 Электромонтажные работы на других объектах: НР (667 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (430 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 жил | 0.3 | 2649.91 | 220.58 | 2.85 | 0.17 |  | 795 | 66 | 1 |  | 16.8 | 5.04
Малярные работы
77 | ТЕР15-04-030-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-030-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР15-04-030-04 ОЗП=12,51; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,51; МАТ=1,87 Отделочные работы: НР (1929 руб.): 105%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (898 руб.): 55%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 | 1449.24 | 833.53 | 3.53 | 0.15 |  | 290 | 167 | 1 |  | 71.06 | 14.21
Теплоизоляционные работы
78 | ТЕР26-01-017-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками 1 153,09 = 1 502,91 - 1,438 x 238,00 - 0,02 x 178,00 - 0,033 x 121,94 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-017-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР26-01-017-01 ОЗП=12,51; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,51; МАТ=2,37 Теплоизоляционные работы: НР (813 руб.): 100%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (506 руб.): 70%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 10 м трубопровода | 1.6 | 1153.09 | 46.22 | 27.29 |  |  | 1845 | 74 | 44 |  | 3.52 | 5.63
Уд | 1. 101-2466 | Краска «Армофиниш» | л | 1,438 2,301 | 238 |  |  |  |  | 547.64
Уд | 2. 113-0394 | Очиститель для клея «Армофлекс» | л | 0,02 0,032 | 178 |  |  |  |  | 5.7
Уд | 3. 506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | кг | 0,033 0,0528 | 121.94 |  |  |  |  | 6.44
Пусконаладочные работы
13 | ТЕРп02-01-001-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп02-01-001-03 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРп02-01-001-03 ОЗП=8,65 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (5836 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (3380 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 система | 1 | 1220.64 | 1220.64 |  |  |  | 1221 | 1221 |  |  | 65 | 65
14 | ТЕРп02-01-001-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп02-01-001-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРп02-01-001-04 ОЗП=8,65 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (2829 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (1639 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 канал | 5 | 118.31 | 118.31 |  |  |  | 592 | 592 |  |  | 6.3 | 31.5
Раздел 6. Материалы, неучтенные в расценках
79 | Альбом Прайсов "Термия" | Клапан регулирующий VB2 Ду 40(25097/1,18/3,66*1,02=5927,32 руб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.72.10 Тепловой узел ОЗП=10,72; ЭМ=3,09; ЗПМ=10,72; МАТ=3,66 Материалы | шт | 1 | 5927.32 |  |  |  |  | 5927
80 | Альбом Прайсов "Термия" | Электропривод АМV 30(33201/1,18/3,66*1,02=7841,3 руб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.72.10 Тепловой узел ОЗП=10,72; ЭМ=3,09; ЗПМ=10,72; МАТ=3,66 Материалы | шт | 1 | 7841.3 |  |  |  |  | 7841
81 | Альбом Прайсов "Термия" | ЕSМU Датчик поружной L=100 мм. медь(3972/1,18/3,66*1,02=938,09 руб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.72.10 Тепловой узел ОЗП=10,72; ЭМ=3,09; ЗПМ=10,72; МАТ=3,66 Материалы | шт | 2 | 938.09 |  |  |  |  | 1876
82 | Альбом Прайсов "Термия" | ЕСL210 Погодный компенсатор(19833/1,18/3,66*1,02=4684,09 руб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.72.10 Тепловой узел ОЗП=10,72; ЭМ=3,09; ЗПМ=10,72; МАТ=3,66 Материалы | шт | 1 | 4684.09 |  |  |  |  | 4684
83 | Альбом Прайсов "Термия" | Ключ A266 для ECL 210(9864/1,18/3,66*1,02=2329,64 руб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.72.10 Тепловой узел ОЗП=10,72; ЭМ=3,09; ЗПМ=10,72; МАТ=3,66 Материалы | шт | 1 | 2329.64 |  |  |  |  | 2330
84 | Альбом Прайсов "Термия" | Клемная панель ECL Comfort 210/310 (2829/1,18/3,66*1,02=668,14 руб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.72.10 Тепловой узел ОЗП=10,72; ЭМ=3,09; ЗПМ=10,72; МАТ=3,66 Материалы | шт | 1 | 668.14 |  |  |  |  | 668
85 | Альбом Прайсов "Термия" | Теплообменник FR16/16-47(118754/1,18/3,66*1,02=28046,92руб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.72.10 Тепловой узел ОЗП=10,72; ЭМ=3,09; ЗПМ=10,72; МАТ=3,66 Материалы | шт | 1 | 28046.92 |  |  |  |  | 28047
86 | Альбом Прайсов "Термия" | Водосчетсчик гор.воды MTW-50, Ф/Ф, до 90С, Qn=30 м3/ч, Ду 50(11200/1,18/3,66*1,02=2645,17 руб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.72.10 Тепловой узел ОЗП=10,72; ЭМ=3,09; ЗПМ=10,72; МАТ=3,66 Материалы | шт | 1 | 2645.17 |  |  |  |  | 2645
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 226521 | 13104 | 1258 | 13 |  | 1003.41
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 227238 | 13512 | 1567 | 14 |  | 1033.12
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 754717 | 161888 | 7811 | 178 |  | 1033.12
Накладные расходы | [9 empty] | 132033
Сметная прибыль | [9 empty] | 74866
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 910886 |  |  |  |  | 890.81
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 21363 |  |  |  |  | 45.81
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 29367 |  |  |  |  | 96.5
Итого | [9 empty] | 961616 |  |  |  |  | 1033.12
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 585018
Машины и механизмы | [9 empty] | 7811
ФОТ | [9 empty] | 162066
Накладные расходы | [9 empty] | 132033
Сметная прибыль | [9 empty] | 74866
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 932249
Зональный коэф. Вяземск 0,05*ПЗ | [9 empty] | 37736
Итого | [9 empty] | 969985
ПСД 2% | [9 empty] | 19400
Технадзор 1% | [9 empty] | 9700
Экспертиза сметы 0,4% | [9 empty] | 3880
Итого | [9 empty] | 1002965
Итого с прочими затратами (29 367) | [9 empty] | 1032332
Непредвиденные 2% | [9 empty] | 20648
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 1052980
НДС 18% | [9 empty] | 189536
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1242516 |  |  |  |  | 1033.12
|  | Составил |  |  |  |  | Проверил
|  | Утверждено общим собранием собственников жилых помещений. |  |  | Протокол собрания от 25.04.2013г. №2
|  | Председатель ТСЖ "Парус" |  |  | А.Н.Бахарев