## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________ |  | А.В.Яковлев
_____ ________________ 2013 г. | [11 empty] | ______ _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома по ул.Коммунистическая, д.5б
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1330,560 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________289,328 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________744,446 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________247,921 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1540,2 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж
Подъезды
1 | ТЕРр67-3-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-3-1 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр67-3-1 ОЗП=12,51; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,51 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (452 руб.): 85%*0,85 от ФОТ СП (326 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,5 50/100 | 99.95 | 99.58 | 0.37 | 0.15 |  | 50 | 50 |  |  | 9.64 | 4.82
2 | ТЕРр67-4-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-4-1 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр67-4-1 ОЗП=12,51 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (145 руб.): 85%*0,85 от ФОТ СП (104 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0.26 | 60.33 | 60.33 |  |  |  | 16 | 16 |  |  | 5.84 | 1.52
3 | ТЕРр67-4-4 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж: бра, плафонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-4-4 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр67-4-4 ОЗП=12,51; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,51 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (208 руб.): 85%*0,85 от ФОТ СП (150 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0.2 | 112.78 | 111.67 | 1.11 | 0.44 |  | 23 | 23 |  |  | 10.81 | 2.16
Подвал
4 | ТЕРр67-3-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-3-1 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр67-3-1 ОЗП=12,51; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,51 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (904 руб.): 85%*0,85 от ФОТ СП (651 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 1 100/100 | 99.95 | 99.58 | 0.37 | 0.15 |  | 100 | 100 |  |  | 9.64 | 9.64
5 | ТЕРр67-4-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-4-1 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр67-4-1 ОЗП=12,51 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (18 руб.): 85%*0,85 от ФОТ СП (13 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0.04 | 60.33 | 60.33 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 5.84 | 0.23
6 | ТЕРр67-4-4 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж: бра, плафонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-4-4 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр67-4-4 ОЗП=12,51; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,51 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (244 руб.): 85%*0,85 от ФОТ СП (176 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0.24 | 112.78 | 111.67 | 1.11 | 0.44 |  | 27 | 27 |  |  | 10.81 | 2.59
7 | ТЕРм08-03-526-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=12,51; ЭМ=3,33; ЗПМ=12,51; МАТ=1,71 Электромонтажные работы на других объектах: НР (242 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (156 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 4 | 6.28 | 5.89 | 0.39 |  |  | 25 | 24 | 1 |  | 0.47 | 1.88
Силовое оборудование
8 | ТЕРр67-3-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-3-1 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр67-3-1 ОЗП=12,51; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,51 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (633 руб.): 85%*0,85 от ФОТ СП (456 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,7 70/100 | 99.95 | 99.58 | 0.37 | 0.15 |  | 70 | 70 |  |  | 9.64 | 6.75
9 | ТЕРм08-03-526-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=12,51; ЭМ=3,33; ЗПМ=12,51; МАТ=1,71 Электромонтажные работы на других объектах: НР (12496 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (8047 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 210 140+70 | 6.28 | 5.89 | 0.39 |  |  | 1319 | 1237 | 82 |  | 0.47 | 98.7
10 | ТЕРм08-03-526-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-526-02 ОЗП=12,51; ЭМ=4,94; ЗПМ=12,51; МАТ=2,01 Электромонтажные работы на других объектах: НР (6243 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (4020 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 70 | 10.08 | 8.76 | 1.32 | 0.05 |  | 706 | 614 | 92 | 4 | 0.7 | 49
11 | ТЕРм08-03-599-09 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-599-09 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-599-09 ОЗП=12,51; ЭМ=5,13; ЗПМ=12,51; МАТ=3,91 Электромонтажные работы на других объектах: НР (2687 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1731 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 20 | 14.46 | 13.24 | 1.22 | 0.05 |  | 289 | 265 | 24 | 1 | 1.01 | 20.2
12 | ТЕРм08-03-572-05 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-572-05 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-572-05 ОЗП=12,51; ЭМ=5,57; ЗПМ=12,51; МАТ=5,57 Электромонтажные работы на других объектах: НР (162 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (104 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 45.55 | 13.75 | 31.8 | 1.69 |  | 46 | 14 | 32 | 2 | 1.05 | 1.05
82 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг01-01-01-041 Индекс 2 кв.2013 г. к ФССЦпг01-01-01-041 ОЗП=9,96 Перевозка автотранспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 0.375 | 42.98 | 42.98 |  |  |  | 16 | 16
83 | ФССЦпг03-21-01-002 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг03-21-01-002 Индекс 2 кв.2013 г. к ФССЦпг03-21-01-002 ЭМ=8,55 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 0.375 | 3.86 |  | 3.86 |  |  | 1 |  | 1
Раздел 2. Электромонтажные работы МОП
Подъезды
15 | ТЕРм08-02-409-01 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-409-01 ОЗП=12,51; ЭМ=4,53; ЗПМ=12,51; МАТ=1,24 Электромонтажные работы на других объектах: НР (3909 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (2517 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 1,3 130/100 | 1543.4 | 296.31 | 67.82 | 1.88 |  | 2006 | 385 | 88 | 2 | 23.8 | 30.94
16 | ТСЦ-507-0915 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0915 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-507-0915 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм МАТ=1,53 Электромонтажные работы на других объектах | м | 132,6 130*1,02 | 8.4 |  |  |  |  | 1114
17 | ТЕРм08-02-412-02 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-412-02 ОЗП=12,51; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,51; МАТ=2,5 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1101 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (709 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 1.3 | 290.55 | 83.91 | 5.7 | 0.34 |  | 378 | 109 | 7 |  | 6.74 | 8.76
18 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Коробка расп100*100 (74,39/1,18/2,5*1,02=25,72р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-412-02 ОЗП=12,51; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,51; МАТ=2,5 Материалы | шт | 24 | 25.72 |  |  |  |  | 617
19 | ТЕРм08-03-593-06 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-06 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-593-06 ОЗП=12,51; ЭМ=6,37; ЗПМ=12,51; МАТ=2,74 Электромонтажные работы на других объектах: НР (5111 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (3292 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0.28 | 4819.61 | 1159.38 | 1979.99 | 645.9 |  | 1349 | 325 | 554 | 181 | 88.3 | 24.72
20 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Светильник ЖКХ светодиодный с фотоакуст.датч. (1526/1,18/2,74*1,02=481,41р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-06 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-593-06 ОЗП=12,51; ЭМ=6,37; ЗПМ=12,51; МАТ=2,74 Материалы | шт | 28 | 481.41 |  |  |  |  | 13479
21 | ТЕРм08-03-591-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-591-04 ОЗП=12,51; ЭМ=4,09; ЗПМ=12,51; МАТ=2,17 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1394 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (898 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0.24 | 951.56 | 576.41 | 25.67 | 0.68 |  | 228 | 138 | 6 |  | 43.9 | 10.54
22 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Выключатель Schneider Electric Прима о/п 1кл. с индикацией белый (45,66/1,18/2,17*1,02=18,18р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-591-04 ОЗП=12,51; ЭМ=4,09; ЗПМ=12,51; МАТ=2,17 Материалы | шт | 20 | 18.18 |  |  |  |  | 364
23 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Выключатель двухклавишный (Выключатель Schneider Electric Рондо о/у 2кл IP44 белый (63,77/1,18/2,17*1,02=25,40р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-591-01 ОЗП=12,51; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,51; МАТ=2,15 Материалы | шт | 4 | 25.4 |  |  |  |  | 102
24 | ТЕРм08-02-401-01 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-401-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-401-01 ОЗП=12,51; ЭМ=5,01; ЗПМ=12,51; МАТ=2,19 Электромонтажные работы на других объектах: НР (4577 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (2947 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,7 70/100 | 2603.18 | 642.42 | 108.41 | 4.28 |  | 1822 | 450 | 76 | 3 | 51.6 | 36.12
25 | ТЕРм08-03-526-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=12,51; ЭМ=3,33; ЗПМ=12,51; МАТ=1,71 Электромонтажные работы на других объектах: НР (798 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (514 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 4 | 205 | 19.64 | 1.29 |  |  | 820 | 79 | 5 |  | 1.56 | 6.24
26 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Автоматический выключатель ЭКФ ВА 47-63 1п 10А (С) (33,08/1,18/1,71*1,02=16,72р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=12,51; ЭМ=3,33; ЗПМ=12,51; МАТ=1,71 Материалы | шт | 4 | 16.72 |  |  |  |  | 67
Подвал
27 | ТЕРм08-02-409-01 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-409-01 ОЗП=12,51; ЭМ=4,53; ЗПМ=12,51; МАТ=1,24 Электромонтажные работы на других объектах: НР (18073 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (11638 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 6 600/100 | 1543.4 | 296.31 | 67.82 | 1.88 |  | 9260 | 1778 | 407 | 11 | 23.8 | 142.8
28 | ТСЦ-507-0915 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0915 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-507-0915 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм МАТ=1,53 Электромонтажные работы на других объектах | м | 612 600*1,02 | 8.4 |  |  |  |  | 5141
29 | ТЕРм08-02-412-02 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-412-02 ОЗП=12,51; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,51; МАТ=2,5 Электромонтажные работы на других объектах: НР (5102 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (3285 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 6 | 290.55 | 83.91 | 5.7 | 0.34 |  | 1743 | 503 | 34 | 2 | 6.74 | 40.44
30 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Коробка расп100*100 (74,39/1,18/2,5*1,02=25,72р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-412-02 ОЗП=12,51; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,51; МАТ=2,5 Материалы | шт | 18 | 25.72 |  |  |  |  | 463
31 | ТЕРм08-03-593-06 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-06 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-593-06 ОЗП=12,51; ЭМ=6,37; ЗПМ=12,51; МАТ=2,74 Электромонтажные работы на других объектах: НР (7657 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (4931 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0.42 | 4819.61 | 1159.38 | 1979.99 | 645.9 |  | 2024 | 487 | 832 | 271 | 88.3 | 37.09
32 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Светильник светодиодный ЖКХ (889/1,18/2,74*1,02=280,45р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-06 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-593-06 ОЗП=12,51; ЭМ=6,37; ЗПМ=12,51; МАТ=2,74 Материалы | шт | 42 | 280.45 |  |  |  |  | 11779
33 | ТЕРм08-03-591-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-591-01 ОЗП=12,51; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,51; МАТ=2,15 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1252 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (807 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0.24 | 901.24 | 518.64 | 22.82 | 0.51 |  | 216 | 124 | 5 |  | 39.5 | 9.48
34 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Выключатель Schneider Electric Прима о/п 1кл. с индикацией белый (45,66/1,18/2,15*1,02=18,35р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-591-01 ОЗП=12,51; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,51; МАТ=2,15 Материалы | шт | 24 | 18.35 |  |  |  |  | 440
35 | ТЕРм08-03-526-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=12,51; ЭМ=3,33; ЗПМ=12,51; МАТ=1,71 Электромонтажные работы на других объектах: НР (990 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (638 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 5 | 205 | 19.64 | 1.29 |  |  | 1025 | 98 | 6 |  | 1.56 | 7.8
36 | Альбом Прайсов "Мирекс" | УЗО ЭКФ 2Р 25А 30мА(322,45/1,18/1,71*1,02=162,99р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=12,51; ЭМ=3,33; ЗПМ=12,51; МАТ=1,71 Материалы | шт | 1 | 162.99 |  |  |  |  | 163
37 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Автоматический выключатель ЭКФ ВА 47-63 1п 10А (С) (33,08/1,18/1,71*1,02=16,72р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=12,51; ЭМ=3,33; ЗПМ=12,51; МАТ=1,71 Материалы | шт | 4 | 16.72 |  |  |  |  | 67
38 | ТЕРм08-01-082-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 прим. | Зажим наборный без кожуха ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-082-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-01-082-01 ОЗП=12,51; ЭМ=5,71; ЗПМ=12,51; МАТ=2,61 Электромонтажные работы на других объектах: НР (121 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (78 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0,02 2/100 | 1393.56 | 598.78 | 33.11 | 1.88 |  | 28 | 12 | 1 |  | 47 | 0.94
39 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Шина ИЭК нул.на DIN-изол. 20отв. ШНИ-6x9-20-Д-С(65,67/1,18/2,61*1,02=21,74р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-082-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-01-082-01 ОЗП=12,51; ЭМ=5,71; ЗПМ=12,51; МАТ=2,61 Материалы | шт | 2 | 21.74 |  |  |  |  | 43
Силовое оборудование
40 | ТЕРм08-02-396-05 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-396-05 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-396-05 ОЗП=12,51; ЭМ=5,7; ЗПМ=12,51; МАТ=3,25 Электромонтажные работы на других объектах: НР (2970 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1913 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0.6 | 1126.57 | 468.12 | 387.67 | 21.89 |  | 676 | 281 | 233 | 13 | 37.6 | 22.56
41 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Лоток проволочный DKC 50х100 L 3000 (147,78/3/1,18/3,25*1,02=13,10р)(на 1м короба 2м лотка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-396-05 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-396-05 ОЗП=12,51; ЭМ=5,7; ЗПМ=12,51; МАТ=3,25 Материалы | м | 120 60*2 | 13.1 |  |  |  |  | 1572
42 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Безвинтовое крепление DKC для проволочного лотка (68,85/1,18/3,25*1,02=18,31р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-396-05 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-396-05 ОЗП=12,51; ЭМ=5,7; ЗПМ=12,51; МАТ=3,25 Материалы | шт | 120 | 18.31 |  |  |  |  | 2197
43 | ТЕРм08-02-409-02 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-409-02 ОЗП=12,51; ЭМ=5,1; ЗПМ=12,51; МАТ=1,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (5263 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (3389 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 1.2 | 1755.19 | 428.28 | 135.55 | 5.64 |  | 2106 | 514 | 163 | 7 | 34.4 | 41.28
44 | ТСЦ-507-0915 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0915 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-507-0915 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм МАТ=1,53 Электромонтажные работы на других объектах | м | 122,4 120*1,02 | 8.4 |  |  |  |  | 1028
45 | ТЕРм08-02-412-04 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-412-04 ОЗП=12,51; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,51; МАТ=2,68 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1707 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1099 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 1.2 | 403.55 | 139.44 | 22.8 | 1.37 |  | 484 | 167 | 27 | 2 | 11.2 | 13.44
46 | ТЕРм08-02-401-01 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-401-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-401-01 ОЗП=12,51; ЭМ=5,01; ЗПМ=12,51; МАТ=2,19 Электромонтажные работы на других объектах: НР (3920 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (2524 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,6 60/100 | 2603.18 | 642.42 | 108.41 | 4.28 |  | 1562 | 385 | 65 | 3 | 51.6 | 30.96
47 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Кабель ВВГ 5* 25 (482,47/1,18/2,68*1,02=155,61р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-412-04 ОЗП=12,51; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,51; МАТ=2,68 Материалы | м | 187,8126 184,13*1,02 | 155.61 |  |  |  |  | 29226
48 | ТЕРм08-03-599-09 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-599-09 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-599-09 ОЗП=12,51; ЭМ=5,13; ЗПМ=12,51; МАТ=3,91 Электромонтажные работы на других объектах: НР (8941 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (5757 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 20 | 104.99 | 44.12 | 4.06 | 0.17 |  | 2100 | 882 | 81 | 3 | 3.36 | 67.2
49 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Щит ЩЭ3302 (пустой - без аппаратов управления, в комплекте с шинами N, РЕ) без слаботочного отдела (3100/1,18/3,91*1,02=685,33р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-599-09 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-599-09 ОЗП=12,51; ЭМ=5,13; ЗПМ=12,51; МАТ=3,91 Материалы | шт | 20 | 685.33 |  |  |  |  | 13707
50 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Динрейка 25-6-7(32,08/1,18/3,91*1,02=7,09р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-599-09 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-599-09 ОЗП=12,51; ЭМ=5,13; ЗПМ=12,51; МАТ=3,91 Материалы | м | 20.5 | 7.09 |  |  |  |  | 145
51 | ТЕРр67-10-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Смена электросчетчиков 1 114,80 = 29 224,80 - 100 x 281,10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-10-1 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр67-10-1 ОЗП=12,51; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,51; МАТ=2,03 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (7050 руб.): 85%*0,85 от ФОТ СП (5074 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0.7 | 1114.8 | 1112.2 | 2.6 | 1.03 |  | 780 | 779 | 1 | 1 | 87.3 | 61.11
Уд | 1. 509-8002 | Счетчик электроэнергии однофазный, тип: СО | шт. | 100 70 | 281.1 |  |  |  |  | 19677
52 | ТЕРм08-03-572-05 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-572-05 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-572-05 ОЗП=12,51; ЭМ=5,57; ЗПМ=12,51; МАТ=5,57 Электромонтажные работы на других объектах: НР (525 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (338 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 523.87 | 45.82 | 106 | 5.64 |  | 524 | 46 | 106 | 6 | 3.49 | 3.49
53 | Альбом Прайсов "Мирекс" | ВРУ 3СМ-11-10 УХЛ4(28090/1,18/5,57*1,02=4359,27р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-572-05 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-572-05 ОЗП=12,51; ЭМ=5,57; ЗПМ=12,51; МАТ=5,57 Материалы | шт | 1 | 4359.27 |  |  |  |  | 4359
54 | ТЕРм08-03-526-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=12,51; ЭМ=3,33; ЗПМ=12,51; МАТ=1,71 Электромонтажные работы на других объектах: НР (41660 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (26827 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 210 140+70 | 205 | 19.64 | 1.29 |  |  | 43050 | 4124 | 271 |  | 1.56 | 327.6
55 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Автоматический выключатель ЭКФ ВА 47-63 1п 25А (С) (34,08/1,18/1,71*1,02=17,22р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=12,51; ЭМ=3,33; ЗПМ=12,51; МАТ=1,71 Материалы | шт | 140 | 17.22 |  |  |  |  | 2411
56 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Автоматический выключатель ЭКФ ВА 47-63 1п 10А (С) (33,08/1,18/1,71*1,02=16,72р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=12,51; ЭМ=3,33; ЗПМ=12,51; МАТ=1,71 Материалы | шт | 70 | 16.72 |  |  |  |  | 1170
57 | ТЕРм08-03-526-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-526-02 ОЗП=12,51; ЭМ=4,94; ЗПМ=12,51; МАТ=2,01 Электромонтажные работы на других объектах: НР (20779 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (13381 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 70 | 239.06 | 29.21 | 4.39 | 0.17 |  | 16734 | 2045 | 307 | 12 | 2.32 | 162.4
58 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Автоматический выключатель ЭКФ ВА 47-63 2п 50А (С) (87,05/1,18/2,01*1,02=37,43р ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-526-02 ОЗП=12,51; ЭМ=4,94; ЗПМ=12,51; МАТ=2,01 Материалы | шт | 70 | 37.43 |  |  |  |  | 2620
59 | ТЕРм08-03-526-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-03 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-526-03 ОЗП=12,51; ЭМ=4,92; ЗПМ=12,51; МАТ=2,22 Электромонтажные работы на других объектах: НР (384 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (247 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 261.54 | 37.84 | 4.43 | 0.17 |  | 262 | 38 | 4 |  | 2.76 | 2.76
60 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Автоматический выключатель ЭКФ ВА-99/ 250 250А 3Р 35кА(2181,47/1,18/2,22*1,02=849,40р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-03 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-526-03 ОЗП=12,51; ЭМ=4,92; ЗПМ=12,51; МАТ=2,22 Материалы | шт | 1 | 849.4 |  |  |  |  | 849
61 | ТЕРм08-03-600-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-600-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-600-02 ОЗП=12,51; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,51; МАТ=8,02 Электромонтажные работы на других объектах: НР (111 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (72 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 14.71 | 11.42 | 2.85 | 0.17 |  | 15 | 11 | 3 |  | 0.87 | 0.87
62 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Счётчик электрической энергии Меркурий 230 АRT-03 CLN5-7.5А акт/ 220/380Ввстр.мод. 4тар (5246/1,18/8,02*1,02=565,42р)- трехфазный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-600-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-600-02 ОЗП=12,51; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,51; МАТ=8,02 Материалы | шт | 1 | 565.42 |  |  |  |  | 565
63 | ТЕРм08-02-403-02 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-403-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-403-02 ОЗП=12,51; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,51; МАТ=2,58 Электромонтажные работы на других объектах: НР (10586 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (6817 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 4.2 | 491.8 | 249 | 8.55 | 0.51 |  | 2066 | 1046 | 36 | 2 | 20 | 84
64 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Провод ПВ1 (ПуВ) 1х6 (26,48/1,18/2,58*1,02=8,87р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-403-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-403-02 ОЗП=12,51; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,51; МАТ=2,58 Материалы | м | 428,4 420*1,02 | 8.87 |  |  |  |  | 3800
65 | ТЕРм08-02-405-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 120 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-405-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-405-04 ОЗП=12,51; ЭМ=5,4; ЗПМ=12,51; МАТ=9,12 Электромонтажные работы на других объектах: НР (465 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (300 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,07 7/100 | 1493.82 | 639.93 | 412.85 | 20.52 |  | 105 | 45 | 29 | 1 | 51.4 | 3.6
66 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Кабель АВВГ 4*95(213/1,18/9,12*1,02=20,18р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-405-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-405-04 ОЗП=12,51; ЭМ=5,4; ЗПМ=12,51; МАТ=9,12 Материалы | м | 7,14 7*1,02 | 20.18 |  |  |  |  | 144
67 | ТЕРм08-01-082-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 прим. | Зажим наборный без кожуха ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-082-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-01-082-01 ОЗП=12,51; ЭМ=5,71; ЗПМ=12,51; МАТ=2,61 Электромонтажные работы на других объектах: НР (8496 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (5471 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 1,4 140/100 | 1393.56 | 598.78 | 33.11 | 1.88 |  | 1951 | 838 | 46 | 3 | 47 | 65.8
68 | Альбом Прайсов "Мирекс" | Шина ИЭК нул.на DIN-изол. 20отв. ШНИ-6x9-20-Д-С(65,67/1,18/2,61*1,02=21,74р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-082-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-01-082-01 ОЗП=12,51; ЭМ=5,71; ЗПМ=12,51; МАТ=2,61 Материалы | шт | 140 | 21.74 |  |  |  |  | 3044
69 | ТЕР46-03-010-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 150-200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75; 3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-010-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР46-03-010-04 ОЗП=12,51; ЭМ=4,33; ЗПМ=12,51 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (411 руб.): 110%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (232 руб.): 70%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 отверстий | 0.06 | 1839.21 | 496.85 | 1342.36 | 142.35 |  | 110 | 30 | 80 | 9 | 39.47 | 2.37
70 | ТЕРр69-2-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-2-1 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр69-2-1 ОЗП=12,51; ЭМ=3,46; ЗПМ=12,51 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (83 руб.): 78%*0,85 от ФОТ СП (50 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 отверстий | 0.16 | 73.69 | 61.98 | 11.71 |  |  | 12 | 10 | 2 |  | 5.49 | 0.88
71 | ТЕРр69-2-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-2-2 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр69-2-2 ОЗП=12,51; ЭМ=3,46; ЗПМ=12,51 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (241 руб.): 78%*0,85 от ФОТ СП (145 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 отверстий | 0,48 0,16*3 | 70.87 | 59.61 | 11.26 |  |  | 34 | 29 | 5 |  | 5.28 | 2.53
72 | ТЕРр69-1-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-1-2 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр69-1-2 ОЗП=12,51 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (149 руб.): 78%*0,85 от ФОТ СП (90 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 отверстий | 0.02 | 883.22 | 883.22 |  |  |  | 18 | 18 |  |  | 85.5 | 1.71
73 | ТЕРр69-1-4 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-1-4 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр69-1-4 ОЗП=12,51 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (1136 руб.): 78%*0,85 от ФОТ СП (686 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 отверстий | 0.08 | 1707.55 | 1707.55 |  |  |  | 137 | 137 |  |  | 165.3 | 13.22
13 | ТЕРп01-11-011-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-011-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРп01-11-011-01 ОЗП=8,65 Электромонтажные работы на других объектах: НР (6252 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (4026 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 точек | 3.3 | 271.28 | 271.28 |  |  |  | 895 | 895 |  |  | 16 | 52.8
14 | ТЕРп01-11-010-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-010-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРп01-11-010-02 ОЗП=8,65 Электромонтажные работы на других объектах: НР (475 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (306 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 измерение | 2 | 33.91 | 33.91 |  |  |  | 68 | 68 |  |  | 2 | 4
Раздел 3. Заземление
76 | ТЕРм08-02-471-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-471-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-471-01 ОЗП=12,51; ЭМ=5,27; ЗПМ=12,51; МАТ=4,18 Электромонтажные работы на других объектах: НР (828 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (534 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 10 шт. | 0.6 | 1028.06 | 133.22 | 70.36 | 3.25 |  | 617 | 80 | 42 | 2 | 10.7 | 6.42
77 | ТЕРм08-02-472-02 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-472-02 ОЗП=12,51; ЭМ=5,06; ЗПМ=12,51; МАТ=3,69 Электромонтажные работы на других объектах: НР (637 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (410 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0.3 | 1503.22 | 206.67 | 91.68 | 3.76 |  | 451 | 62 | 28 | 1 | 16.6 | 4.98
78 | ТСЦ-101-3866 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр: 7-9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3865 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-101-3865 Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм МАТ=2,69 Электромонтажные работы на других объектах | т | 0,01975 19,75/1000 | 9832.1 |  |  |  |  | 194
Раздел 4. Земляные работы
79 | ТЕР01-02-057-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-03 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР01-02-057-03 ОЗП=12,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (567 руб.): 80%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (283 руб.): 45%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,025 2,5/100 | 2561.84 | 2561.84 |  |  |  | 64 | 64 |  |  | 248 | 6.2
80 | ТЕР01-02-061-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР01-02-061-02 ОЗП=12,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (199 руб.): 80%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (99 руб.): 45%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.024 | 965.2 | 965.2 |  |  |  | 23 | 23 |  |  | 97.2 | 2.33
Раздел 5. Материалы, неучтенные расценками
81 | ТСЦ-501-8190 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8190 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-501-8190 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,09 Электромонтажные работы на других объектах | 1000 м | 0,816 (600+200)/1000*1,02 | 3233.87 |  |  |  |  | 2639
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 201942 | 19563 | 3782 | 542 |  | 1538.92
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 79-80)) | [9 empty] | 201955 | 19576 | 3782 | 542 |  | 1540.2
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 707164 | 241137 | 20292 | 6784 |  | 1540.2
Накладные расходы | [9 empty] | 198354
Сметная прибыль | [9 empty] | 128256
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 289328 |  |  |  |  | 30.52
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 744446 |  |  |  |  | 1509.68
Итого | [9 empty] | 1033774 |  |  |  |  | 1540.2
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 445735
Машины и механизмы | [9 empty] | 20292
ФОТ | [9 empty] | 247921
Накладные расходы | [9 empty] | 198354
Сметная прибыль | [9 empty] | 128256
Зональный коэф. Вяземск 0,05*ПЗ | [9 empty] | 35358
Итого | [9 empty] | 1069132
ПСД 2% | [9 empty] | 21383
Технадзор 1% | [9 empty] | 10691
Экспертиза сметы 0,4% | [9 empty] | 4277
Итого | [9 empty] | 1105483
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 22110
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 1127593
НДС 18% | [9 empty] | 202967
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1330560 |  |  |  |  | 1540.2
|  | Составил | [5 empty] | Проверил
|  | Утверждено общим собранием собственников жилых помещений. |  |  | Протокол собрания от 25.04.2013г. №2
Председатель Совета дома