## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________ |  | А.В.Яковлев
_____ ________________ 2013 г. | [11 empty] | ______ _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт канализационной системы жилого дома по ул.Коммунистическая, д.9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________193,028 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________31,613 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________195,23 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Канализация ниже 0.00
17 | ТЕРр65-7-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-7-2 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-7-2 ОЗП=12,51; ЭМ=6,53; ЗПМ=12,51; МАТ=6,42 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (22584 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (12382 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,66 66/100 | 19748.79 | 3110.22 | 128.19 | 13.21 |  | 13034 | 2053 | 85 | 9 | 233.5 | 154.11
18 | ТСЦ-301-1224 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-301-1224 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,68 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | кг | 9,6 0,15*64 | 16.69 |  |  |  |  | 160
19 | ТЕР16-07-004-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-004-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-07-004-02 ОЗП=12,51; ЭМ=6,68; ЗПМ=12,51; МАТ=5,98 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (5696 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (3283 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 врезка | 4 | 237.24 | 100.93 | 1.05 |  |  | 949 | 404 | 4 |  | 8.94 | 35.76
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 14143 | 2457 | 89 | 9 |  | 189.87
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 19)) | [9 empty] | 14205 | 2518 | 90 | 9 |  | 195.23
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 105864 | 31500 | 588 | 113 |  | 195.23
Накладные расходы | [9 empty] | 28280
Сметная прибыль | [9 empty] | 15665
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 131745 |  |  |  |  | 154.11
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 18064 |  |  |  |  | 41.12
Итого | [9 empty] | 149809 |  |  |  |  | 195.23
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 73776
Машины и механизмы | [9 empty] | 588
ФОТ | [9 empty] | 31613
Накладные расходы | [9 empty] | 28280
Сметная прибыль | [9 empty] | 15665
Зональный коэф. Вяземск 0,05*ПЗ | [9 empty] | 5293
Итого | [9 empty] | 155102
ПСД 2% | [9 empty] | 3102
Технадзор 1% | [9 empty] | 1551
Экспертиза сметы 0,4% | [9 empty] | 620
Итого | [9 empty] | 160375
Непредвиденные 2% | [9 empty] | 3208
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 163583
НДС 18% | [9 empty] | 29445
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 193028 |  |  |  |  | 195.23
|  | Составил |  |  |  |  | Проверил
|  | Утверждено общим собранием собственников жилых помещений. |  |  | Протокол собрания от 24.04.2013г. №2
|  | Председатель ТСЖ "Строитель" |  |  | В.И.Белуха