Приложение № 6КД

# Сроки и объемы работ, проводимых концессионером в целях реконструкции объекта концессионного Соглашения

Котельная Центральная

| Год замены | Наименование оборудования для замены | Стоимость замены, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Замена котлов |  |  |
| 2017 г. | Замена второго котла ДКВР 20/13 на новый ДКВР 20/13 | 29 000,0 |
| Замена оборудования |  |  |
| 2017 г. | Замена циклонов батарейных БЦ-2-7×(5+3) на новые циклоны батарейные БЦ-2-7×(5+3) (3 шт.) | 3 300,0 |
| 2017 г. | Замена экономайзера чугунного ЭП1-646 на новый экономайзер чугунный ЭП1-646 | 3 200,0 |
| Замена тепловых сетей |  |  |
| 2016 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (935 метров) | 2773,0 |
| 2017 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (935 метров) | 2773,0 |
| 2018 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (935 метров) | 2773,0 |
| 2019 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (935 метров) | 2773,0 |
| 2020 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (935 метров) | 2773,0 |
| 2021 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (935 метров) | 2773,0 |
|  | ИТОГО | 52 138,0 |

Котельная Кирпичный завод

| Год замены | Наименование оборудования для замены | Стоимость замены, тыс. руб |
| --- | --- | --- |
| Замена котлов |  |  |
| 2017 г. | Замена котла КВ-0,42 на КВ-0,42 | 320,0 |
| 2018 г. | Замена котла КВс-0,81М на КВр-1,25 | 1994,6 |
| Замена насосного оборудования и дымовой трубы |  |  |
| 2017 г. | Замена насосов К 45/30 на новые К 45/30 (3 шт) | 162,0 |
| 2017 г. | Замена насосов К 20/30 на новые К 20/30 (1 шт) | 32,0 |
| 2018 г. | Замена дымовой трубы | 60,0 |
| Замена тепловых сетей |  |  |
| 2016 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (141 метр) | 501,0 |
| 2017 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (141 метр) | 501,0 |
| 2018 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (141 метр) | 501,0 |
| 2019 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (141 метр) | 501,0 |
| 2020 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (141 метр) | 501,0 |
| 2021 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (141 метр) | 501,0 |
|  | ИТОГО | 5574,6 |

Котельная ДРСУ

| Год замены | Наименование оборудования для замены | Ед. измерения | Количество | Стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | Водогрейный котёл КВс-0.43 на новый КВс-0,43 | шт. | 2 | 460,0 |
| 2018 г. | Сетевой насос К 45/30 на новый К 45/30 | шт. | 2 | 12,4 |
| 2019 г. | Дымосос ДН-10 на новый ДН-10 | шт. | 1 | 77,0 |
|  | Вентилятор ВЦ-14-46 на новый ВЦ-14-46 | шт. | 1 | 25,0 |
|  | Ремонт кирпичной кладки | м3 | 10 | 25,0 |
| Замена тепловых сетей |  |  |  |  |
| 2016 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (126 метров) |  |  | 448,0 |
| 2017 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (126 метров) |  |  | 448,0 |
| 2018 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (126 метров) |  |  | 448,0 |
| 2019 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (126 метров) |  |  | 448,0 |
| 2020 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (126 метров) |  |  | 448,0 |
| 2021 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (126 метров) |  |  | 448,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 3287,4 |

Котельная Ростелеком

| Год замены | Наименование оборудования для замены | Ед. измерения | Количество | Стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | Водогрейный котёл Универсал-6 на новый Универсал-6 | шт. | 2 | 240,0 |
| 2018 г. | Сетевой насос К 8/18 на новый К 8/18 | шт. | 2 | 8,2 |
| 2019 г. | Дымосос ВД-6 на новый ВД-6 | шт. | 1 | 50,0 |
| Замена тепловых сетей |  |  |  |  |
| 2016 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (11 метров) |  |  | 38,0 |
| 2017 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (11 метров) |  |  | 38,0 |
| 2018 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (11 метров) |  |  | 38,0 |
| 2019 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (11 метров) |  |  | 38,0 |
| 2020 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (11 метров) |  |  | 38,0 |
| 2021 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (11 метров) |  |  | 38,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 526,2 |

Котельная Средняя школа №5

| Год замены | Наименование оборудования для замены | Ед. измерения | Количество | Стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | Водогрейный котёл Универсал-6 на новый Универсал-6 | шт. | 1 | 120,0 |
| 2018 г. | Сетевой насос К 45/30 на новый К 45/30 | шт. | 2 | 12,4 |
| 2019 г. | Дымосос ДН-10 на новый ДН-10 | шт. | 2 | 154,0 |
|  | Вентилятор ВЦ-14-46 на новый ВЦ-14-46 | шт. | 2 | 50,0 |
| Замена тепловых сетей |  |  |  |  |
| 2016 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (57 метров) |  |  | 202,0 |
| 2017 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (57 метров) |  |  | 202,0 |
| 2018 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (57 метров) |  |  | 202,0 |
| 2019 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (57 метров) |  |  | 202,0 |
| 2020 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (57 метров) |  |  | 202,0 |
| 2021 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (57 метров) |  |  | 202,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 1548,4 |

Котельная Средняя школа №20

| Год замены | Наименование оборудования для замены | Стоимость замены, тыс.руб |
| --- | --- | --- |
| Замена котлов |  |  |
| 2017 г. | Замена котла КВм-0,63 на новый КВм-0,63 | 340,0 |
| 2017 г. | Замена котла КВм-0,63 на новый КВм-0,63 | 340,0 |
| Замена насосного оборудования |  |  |
| 2017 г. | Замена насосов К 45/30 на новые К 45/30 (3 шт) | 162,0 |
| 2017 г. | Замена насосов К 20/30 на новые К 20/30 (1 шт) | 32,0 |
| Замена тепловых сетей |  |  |
| 2016 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (82 метра) | 293,0 |
| 2017 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (82 метра) | 293,0 |
| 2018 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (82 метра) | 293,0 |
| 2019 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (82 метра) | 293,0 |
| 2020 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (82 метра) | 293,0 |
| 2021 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (82 метра) | 293,0 |
|  | ИТОГО | 2 632,0 |

Котельная Средняя школа №19

| Год замены | Наименование оборудования для замены | Ед. измерения | Количество | Стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | Водогрейный котёл КВм-0,63 на новый КВм-0,63 | шт. | 2 | 680,0 |
| 2018 г. | Дымовая труба | шт. | 1 | 60,0 |
| 2019 г. | Сетевой насос К100-65-20 на К100-65-20 новый | шт. | 2 | 24,6 |
|  | Дымосос ДН-12 на новый ДН-12 | шт. | 2 | 130,0 |
| Замена тепловых сетей |  |  |  |  |
| 2016 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (103 метра) |  |  | 366,0 |
| 2017 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (103 метра) |  |  | 366,0 |
| 2018 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (103 метра) |  |  | 366,0 |
| 2019 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (103 метра) |  |  | 366,0 |
| 2020 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (103 метра) |  |  | 366,0 |
| 2021 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (103 метра) |  |  | 366,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 3090,6 |

Котельная Центральная районная больница

| Год замены | Наименование оборудования для замены | Ед. измерения | Количество | Стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | Водогрейный котёл КВс-0,43 на новый КВс-0,43 | шт. | 2 | 460,0 |
| 2019 г. | Сетевой насос К80-65-160А на новый К80-65-160А | шт. | 2 | 17,0 |
|  | Насос ГВС 4/22 на новый 4/22 | шт. | 2 | 17,0 |
| Замена тепловых сетей |  |  |  |  |
| 2016 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (14 метра) |  |  | 51,0 |
| 2017 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (14 метра) |  |  | 51,0 |
| 2018 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (14 метра) |  |  | 51,0 |
| 2019 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (14 метра) |  |  | 51,0 |
| 2020 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (14 метра) |  |  | 51,0 |
| 2021 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (14 метра) |  |  | 51,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 800,0 |

Котельная НГЧ (Хоздвор)

| Год замены | Наименование оборудования для замены | Ед. измерения | Количество | Стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | Водогрейный котёл Универсал-6 на новый Универсал-6 | шт. | 2 | 240,0 |
| 2018 г. | Сетевой насос КМ80-60-160 на новый КМ80-60-160 | шт. | 2 | 14,8 |
| 2019 г. | Вентилятор ВД-2,5 на новый ВД-2,5 | шт. | 1 | 25,0 |
|  | Дымосос ДН-6 на новый ДН-6 | шт. | 1 | 50,0 |
| Замена тепловых сетей |  |  |  |  |
| 2016 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (21 метр) |  |  | 74,0 |
| 2017 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (21 метр) |  |  | 74,0 |
| 2018 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (21 метр) |  |  | 74,0 |
| 2019 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (21 метр) |  |  | 74,0 |
| 2020 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (21 метр) |  |  | 74,0 |
| 2021 г. | Замена не менее 8% в год от общей протяженности тепловых сетей (21 метр) |  |  | 74,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 773,8 |

Котельная Техникум

| Год замены | Наименование оборудования для замены | Ед. измерения | Количество | Стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | Замена котла КВр-0,63К на КВр-0,63К | шт. | 1 | 340,0 |
| 2018 г. | Замена Дымососа ДН-10 на новый ДН-10 | шт. | 1 | 77,0 |
|  | Замена Вентилятора ВЦ-14-46 на новый ВЦ-14-46 | шт. | 1 | 25,0 |
|  | Замена Дымогарной трубы | шт. | 1 | 400,0 |
| Замена тепловых сетей |  |  |  |  |
| 2016 г. | Замена не менее 10% в год от общей протяженности тепловых сетей (55 метров) |  |  | 145,0 |
| 2017 г. | Замена не менее 10% в год от общей протяженности тепловых сетей (55 метров) |  |  | 145,0 |
| 2018 г. | Замена не менее 10% в год от общей протяженности тепловых сетей (55 метров) |  |  | 145,0 |
| 2019 г. | Замена не менее 10% в год от общей протяженности тепловых сетей (55 метров) |  |  | 145,0 |
| 2020 г. | Замена не менее 10% в год от общей протяженности тепловых сетей (55 метров) |  |  | 145,0 |
| 2021 г. | Замена не менее 10% в год от общей протяженности тепловых сетей (55 метров) |  |  | 145,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 3 182,0 |