## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "______ " _______________2014 г.
Хабаровский край, г.Вяземский
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт кровли мкд по ул.Котляра, д.59
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2348,238 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________405,481 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2454,66 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2014
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж покрытия кровли
1 | ТЕР46-04-008-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-008-04 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР46-04-008-04 ОЗП=13,08; ЭМ=3,44; ЗПМ=13,08 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (12673 руб.): 110%*0.9 * (0,85*0,7676) от ФОТ СП (9339 руб.): 70%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 9,133 9,133{1.1} | 198.38 | 164.25 | 34.13 |  |  | 1812 | 1500 | 312 |  | 15.9 | 145.21
2 | ТЕРр58-3-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-3-1 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРр58-3-1 ОЗП=13,08; ЭМ=3,65; ЗПМ=13,08 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (411 руб.): 83%*(0,85*0,7676) от ФОТ СП (395 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м труб и покрытий | 0,6128 0,6128{1.2} | 94.23 | 94 | 0.23 |  |  | 58 | 58 |  |  | 9.1 | 5.58
3 | ТЕРр58-1-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-1-1 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРр58-1-1 ОЗП=13,08; ЭМ=5,03; ЗПМ=13,08 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (10832 руб.): 83%*(0,85*0,7676) от ФОТ СП (10400 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 9,133 9,133{1.3} | 205.56 | 159.48 | 46.08 | 7.87 |  | 1877 | 1457 | 420 | 72 | 15.16 | 138.46
4 | ТЕРр58-2-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-2-2 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРр58-2-2 ОЗП=13,08; ЭМ=3,64; ЗПМ=13,08 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (460 руб.): 83%*(0,85*0,7676) от ФОТ СП (442 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 окон | 0,02 0,02{1.4} | 3265.61 | 3253.84 | 11.77 |  |  | 65 | 65 |  |  | 309.3 | 6.19
5 | ТЕР10-01-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Демонтаж стропил КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-002-01 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР10-01-002-01 ОЗП=13,08; ЭМ=6,07; ЗПМ=13,08; МАТ=5,1 Деревянные конструкции: НР (2375 руб.): 118%*0.9 * (0,85*0,7676) от ФОТ СП (1468 руб.): 63%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 м3 древесины в конструкции | 1,22 1,22{1.5} | 248.49 | 212.19 | 36.3 | 2.06 |  | 303 | 259 | 44 | 3 | 19.272 | 23.51
Раздел 2. Монтаж кровли из металлочерепицы
6 | ТЕР10-01-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Установка стропил КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-002-01 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР10-01-002-01 ОЗП=13,08; ЭМ=6,07; ЗПМ=13,08; МАТ=5,1 Деревянные конструкции: НР (3408 руб.): 118%*0.9 * (0,85*0,7676) от ФОТ СП (2107 руб.): 63%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 м3 древесины в конструкции | 1,22 1,22{2.1} | 2317.44 | 305.01 | 56.73 | 3.21 |  | 2827 | 372 | 69 | 4 | 27.7035 | 33.8
7 | ТЕР12-01-020-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы 30 813,61 = 33 193,75 - 1,47 x 1 230,47 - 0,46 x 1 242,07 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-020-01 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР12-01-020-01 ОЗП=13,08; ЭМ=3,97; ЗПМ=13,08; МАТ=1,59 Кровли: НР (212574 руб.): 120%*0.9 * (0,85*0,7676) от ФОТ СП (133341 руб.): 65%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 9,133 9,133{2.2} | 31327.31 | 2489.38 | 945.01 | 35.91 |  | 286112 | 22736 | 8631 | 328 | 199.9505 | 1826.15
Уд | 1. 102-0289 | Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 1,47 13,43 | 1230.47 |  |  |  |  | 16525.21
Уд | 2. 102-0291 | Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта | м3 | 0,46 4,201 | 1242.07 |  |  |  |  | 5217.94
8 | ТСЦ-102-0056 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0056 Индекс 2 кв.2014 г. к ТСЦ-102-0056 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта МАТ=6,88 Кровли | м3 | 13.43 | 1025 |  |  |  |  | 13766
9 | ТСЦ-102-0291 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0291 Индекс 2 кв.2014 г. к ТСЦ-102-0291 Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта МАТ=6,36 Кровли | м3 | 4.201 | 1242.07 |  |  |  |  | 5218
10 | ТЕР09-05-006-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Резка стального профилированного настила КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-05-006-01 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР09-05-006-01 ОЗП=13,08; ЭМ=3,44; ЗПМ=13,08 Строительные металлические конструкции: НР (4106 руб.): 90%*0.9 * (0,85*0,7676) от ФОТ СП (4491 руб.): 85%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 м реза | 127,78 127,78{2.3} | 5.45 | 4.65 | 0.8 |  |  | 696 | 594 | 102 |  | 0.391 | 49.96
11 | ТСЦ-101-4128 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-4128 Индекс 2 кв.2014 г. к ТСЦ-101-4128 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=0,94 Строительные металлические конструкции | м2 | 24,512 61,28*0,4 | 136.94 |  |  |  |  | 3357
12 | ТЕР10-01-089-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-089-03 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР10-01-089-03 ОЗП=13,08; ЭМ=6,34; ЗПМ=13,08; МАТ=1,69 Деревянные конструкции: НР (5619 руб.): 118%*0.9 * (0,85*0,7676) от ФОТ СП (3474 руб.): 63%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий | 10,52 10,52{2.4} | 379.22 | 58.47 | 8.53 | 0.43 |  | 3989 | 615 | 90 | 5 | 5.0485 | 53.11
13 | ТЕР10-01-003-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство слуховых окон КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-003-01 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР10-01-003-01 ОЗП=13,08; ЭМ=6,07; ЗПМ=13,08; МАТ=5,89 Деревянные конструкции: НР (1604 руб.): 118%*0.9 * (0,85*0,7676) от ФОТ СП (992 руб.): 63%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 слуховое окно | 2 2{2.5} | 389.86 | 86.08 | 32.65 | 2.35 |  | 780 | 172 | 65 | 5 | 7.6245 | 15.25
14 | ТСЦ-101-0898 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0898 Индекс 2 кв.2014 г. к ТСЦ-101-0898 Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м МАТ=1,99 Деревянные конструкции | компл. | 2 | 87.5 |  |  |  |  | 175
15 | ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство колпаков над шахтами в два канала КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-011-01 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР12-01-011-01 ОЗП=13,08; ЭМ=6,91; ЗПМ=13,08; МАТ=2,02 Кровли: НР (1383 руб.): 120%*0.9 * (0,85*0,7676) от ФОТ СП (867 руб.): 65%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 колпак | 6 6{2.6} | 773.71 | 25.06 | 1.31 |  |  | 4642 | 150 | 8 |  | 2.2195 | 13.32
16 | ТЕРр65-17-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-17-1 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРр65-17-1 ОЗП=13,08; ЭМ=6,89; ЗПМ=13,08; МАТ=3,97 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (1196 руб.): 103%*(0,85*0,7676) от ФОТ СП (854 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 100 заглушек | 0,09 0,09{2.7} | 4546.74 | 1510.82 | 13.16 |  |  | 409 | 136 | 1 |  | 128.8 | 11.59
17 | ТЕР12-01-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Ограждение кровель перилами 170,27 = 4 282,97 - 0,3 x 13 709,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-012-01 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР12-01-012-01 ОЗП=13,08; ЭМ=5,19; ЗПМ=13,08; МАТ=4,51 Кровли: НР (2138 руб.): 120%*0.9 * (0,85*0,7676) от ФОТ СП (1341 руб.): 65%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м ограждения | 2,4086 2,4086{2.8} | 198.17 | 89.98 | 80.8 | 6.2 |  | 477 | 217 | 195 | 15 | 7.6705 | 18.48
Уд | 1. 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,3 0,7226 | 13709 |  |  |  |  | 9906.12
18 | Прайс-лист | Ограждение кровли "Джокер" , длиной 3,28 м (127,9/3,28м=39шт), цена:(1270/1,18*1,02) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Материалы | шт | 39 | 1097.79 |  |  |  |  | 42814
19 | Прайс-лист | Переходной мостик, цена:(2750/1,18*1,02) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Материалы | м.п. | 98,56 49,28*2 | 2377.11 |  |  |  |  | 234288
20 | Прайс-лист | Лестница металлическая, 1,2 м цена:(2800/1,18*1,02) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Материалы | шт | 12 | 2420.33 |  |  |  |  | 29044
21 | ТЕР15-04-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-012-01 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР15-04-012-01 ОЗП=13,08; ЭМ=6,78; ЗПМ=13,08; МАТ=4,26 Отделочные работы: НР (1250 руб.): 105%*0.9 * (0,85*0,7676) от ФОТ СП (758 руб.): 55%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,78 0,78{2.9} | 2076.63 | 198.74 | 16.38 |  |  | 1620 | 155 | 13 |  | 16.5485 | 12.91
22 | ТЕР13-03-002-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-002-04 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР13-03-002-04 ОЗП=13,08; ЭМ=2,85; ЗПМ=13,08; МАТ=2,81 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (90 руб.): 90%*0.9 * (0,85*0,7676) от ФОТ СП (81 руб.): 70%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,156 0,156{2.10} | 428.15 | 86.1 | 13.49 | 0.16 |  | 67 | 13 | 2 |  | 6.1065 | 0.95
23 | ТЕР13-03-003-06 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-124 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-003-06 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР13-03-003-06 ОЗП=13,08; ЭМ=3,72; ЗПМ=13,08; МАТ=3,56 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (49 руб.): 90%*0.9 * (0,85*0,7676) от ФОТ СП (44 руб.): 70%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,156 0,156{2.11} | 798.09 | 44.75 | 10.25 | 0.16 |  | 125 | 7 | 2 |  | 3.726 | 0.58
24 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг01-01-01-041 Индекс 2 кв.2014 г. к ФССЦпг01-01-01-041 ОЗП=10,3 Перевозка автотранспортом: НР 0%*(0,85*0,7676) от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 27.56 | 42.98 | 42.98 |  |  |  | 1185 | 1185
25 | ФССЦпг03-21-01-002 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг03-21-01-002 Индекс 2 кв.2014 г. к ФССЦпг03-21-01-002 ЭМ=8,84 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*(0,85*0,7676) от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 27,56 о | 3.86 |  | 3.86 |  |  | 106 |  | 106
Раздел 3. Устройство водосточной системы
26 | ТЕР12-01-009-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство желобов: подвесных 3 330,18 = 12 201,12 - 0,452 x 19 625,97 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-009-02 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР12-01-009-02 ОЗП=13,08; ЭМ=5,78; ЗПМ=13,08; МАТ=2,22 Кровли: НР (5447 руб.): 120%*0.9 * (0,85*0,7676) от ФОТ СП (3417 руб.): 65%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м желобов | 1,4362 1,4362{3.1} | 3390.13 | 407.81 | 33.79 | 3.43 |  | 4869 | 586 | 49 | 5 | 36.1215 | 51.88
Уд | 1. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0,452 0,6492 | 19625.97 |  |  |  |  | 12741.18
27 | Прайс-лист | Желоб подвесной белый металлический , длиной 3 м (94,6м/3м=32 шт) цена: (790/1,18*1,02) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Материалы | шт | 48 | 682.88 |  |  |  |  | 32778
28 | ТЕРр58-10-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 432,45 = 13 590,79 - 114,5 x 114,92 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-10-1 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРр58-10-1 ОЗП=13,08; ЭМ=6,89; ЗПМ=13,08; МАТ=2,11 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (1622 руб.): 83%*(0,85*0,7676) от ФОТ СП (1557 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,48 0,48{3.2} | 498.19 | 477.79 | 17.11 |  |  | 239 | 229 | 8 |  | 42.32 | 20.31
Уд | 1. 201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 114,5 54,96 | 114.92 |  |  |  |  | 6316
29 | Прайс-лист | Труба водосточная металлическая белая,длиной 3 м (48м /3 м=16 шт) цена:(955/1,18*1,02) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Материалы | шт | 16 | 825.5 |  |  |  |  | 13208
30 | ТЕРр58-10-3 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 732,50 = 7 837,50 - 100 x 71,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-10-3 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРр58-10-3 ОЗП=13,08; ЭМ=6,89; ЗПМ=13,08; МАТ=3,53 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (1410 руб.): 83%*(0,85*0,7676) от ФОТ СП (1354 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0,24 0,24{3.3} | 842.82 | 829.64 | 10.54 |  |  | 202 | 199 | 3 |  | 73.485 | 17.64
Уд | 1. 201-1102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | шт. | 100 24 | 71.05 |  |  |  |  | 1705.2
31 | Прайс-лист | Колено 60 град. белое металлическое, цена: (265/1,18*1,02) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Материалы | шт | 24 | 229.06 |  |  |  |  | 5497
32 | ТЕРр58-10-5 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Смена: отливов (отметов) водосточных труб 610,57 = 7 630,57 - 100 x 70,20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-10-5 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРр58-10-5 ОЗП=13,08; ЭМ=6,89; ЗПМ=13,08; МАТ=3,9 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (389 руб.): 83%*(0,85*0,7676) от ФОТ СП (374 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0,08 0,08{3.4} | 702.6 | 689.43 | 10.54 |  |  | 56 | 55 | 1 |  | 61.065 | 4.89
Уд | 1. 201-1103 | Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм | шт. | 100 8 | 70.2 |  |  |  |  | 561.6
33 | Прайс-лист | Колено стока белое металлическое цена: (285/1,18*1,02) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Материалы | шт | 8 | 246.35 |  |  |  |  | 1971
34 | ТЕРр58-10-6 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 610,57 = 10 042,57 - 100 x 94,32 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-10-6 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРр58-10-6 ОЗП=13,08; ЭМ=6,89; ЗПМ=13,08; МАТ=4,23 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (389 руб.): 83%*(0,85*0,7676) от ФОТ СП (374 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0,08 0,08{3.5} | 702.6 | 689.43 | 10.54 |  |  | 56 | 55 | 1 |  | 61.065 | 4.89
Уд | 1. 301-1104 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм | шт. | 100 8 | 94.32 |  |  |  |  | 754.56
35 | Прайс-лист | Воронка белая металлическая, цена:(280/1,18*1,02) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Материалы | шт | 8 | 242.03 |  |  |  |  | 1936
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 1387182 | 399766 | 41939 | 5715 |  | 2454.66
Накладные расходы | [9 empty] | 269422
Сметная прибыль | [9 empty] | 177469
Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | [9 empty] | 1472537 |  |  |  |  | 2454.66
Итого по позициям, введенным в текущих ценах | [9 empty] | 361536
Итого | [9 empty] | 1834073 |  |  |  |  | 2454.66
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 945477
Машины и механизмы | [9 empty] | 41939
ФОТ | [9 empty] | 405481
Накладные расходы | [9 empty] | 269422
Сметная прибыль | [9 empty] | 177469
Зональный коэф. Вяземск ПЗ*0,05 | [9 empty] | 69359
Итого | [9 empty] | 1903432
ПСД 1,5% | [9 empty] | 28551
Технадзор 0,6% | [9 empty] | 11421
Экспертиза сметы 0,4% | [9 empty] | 7614
Итого | [9 empty] | 1951018
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 39014
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 1990032
НДС 18% | [9 empty] | 358206
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 2348238 |  |  |  |  | 2454.66
|  | Составил |  |  |  | Проверил
Утверждено общим собранием собственников жилых помещений. Протокол собрания №2 от 18.05.2014г.
Ознакомлен: Председатель ТСЖ "Железнодорожник"