## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "______ " _______________2014 г.
Хабаровский край, г.Вяземский
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения мкд по ул.Шоссейная , д.31
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________306,890 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________230,587 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,019 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________72,404 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________426,33 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2014
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРр65-1-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-1-1 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРр65-1-1 ОЗП=13,08; ЭМ=4,91; ЗПМ=13,08; МАТ=6,67 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (2534 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (1612 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,7 0,7{1.1} | 494.97 | 438.85 | 9.4 | 1.69 |  | 346 | 307 | 7 | 1 | 39.86 | 27.9
2 | ТЕРр66-24-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр66-24-2 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРр66-24-2 ОЗП=13,08 Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (460 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (293 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,2333 0,2333{1.2} | 241.83 | 241.83 |  |  |  | 56 | 56 |  |  | 21.97 | 5.13
Раздел 2. ХВС ниже 0,00
3 | ТЕР16-04-002-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-002-03 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР16-04-002-03 ОЗП=13,08; ЭМ=5,32; ЗПМ=13,08; МАТ=4 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (6711 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (3868 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,2 0,2{2.1} | 4217.53 | 2482.8 | 980.61 | 136.2 |  | 844 | 497 | 196 | 27 | 189.09 | 37.82
4 | ТЕРр65-9-5 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-9-5 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРр65-9-5 ОЗП=13,08; ЭМ=4,92; ЗПМ=13,08; МАТ=5,15 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (8154 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (4470 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,4 0,4{2.2} | 8816.01 | 1778.64 | 87.94 | 3.54 |  | 3526 | 711 | 35 | 1 | 139.61 | 55.84
5 | ТСЦ-301-1224 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-301-1224 Индекс 2 кв.2014 г. к ТСЦ-301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,68 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | кг | 8,25 (18+37)*0,15 | 16.69 |  |  |  |  | 138
6 | Прайс ООО"Атлант" | Муфта комбинированная с внут.р. 32х1" (111/1,18*1,02=95,94р) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Материалы | шт | 6 | 95.94 |  |  |  |  | 576
7 | Прайс ООО"Атлант" | Тройник комбинированный п/проп.32х1/2х32 (81,54/1,18*1,02=70,48р) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Материалы | шт | 6 | 70.48 |  |  |  |  | 423
8 | Прайс ООО"Атлант" | Кран VALTEC VT.227 шар. со сг. вн.-нар. 1" "Basic" (494,16/1,18*1,02=427,15р) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Материалы | шт | 6 | 427.15 |  |  |  |  | 2563
9 | Прайс ООО"Атлант" | VT.218 Кран шар. вн.-нар. 1/2" "Basic" ручка бабочка (146/1,18*1,02=126,20р) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Материалы | шт | 6 | 126.2 |  |  |  |  | 757
10 | Прайс ООО"Атлант" | Уголок 32 (12,50/1,18*1,02=10,80р) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Материалы | шт | 6 | 10.8 |  |  |  |  | 65
11 | ТЕРр65-16-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-16-2 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРр65-16-2 ОЗП=13,08; ЭМ=6,48; ЗПМ=13,08; МАТ=2,85 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (412 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (226 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 100 сгонов | 0,06 0,06{2.3} | 3046.33 | 602.3 | 2.14 | 0.84 |  | 183 | 36 |  |  | 47.84 | 2.87
12 | ТЕРр69-1-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-1-2 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРр69-1-2 ОЗП=13,08 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (1760 руб.): 78%*0,85 от ФОТ СП (1062 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 отверстий | 0,2 0,2{2.4} | 1015.7 | 1015.7 |  |  |  | 203 | 203 |  |  | 98.33 | 19.67
13 | ТЕР46-03-017-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-017-01 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР46-03-017-01 ОЗП=13,08; ЭМ=6,78; ЗПМ=13,08; МАТ=4,35 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (132 руб.): 110%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (75 руб.): 70%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 м3 заделки | 0,02 0,02{2.5} | 2307.23 | 590.76 | 26.13 |  |  | 46 | 12 | 1 |  | 55.16 | 1.1
14 | ТЕР16-07-005-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-01 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР16-07-005-01 ОЗП=13,08; ЭМ=2,56; ЗПМ=13,08; МАТ=2,78 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (922 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (532 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,6 0,6{3.1} | 216.27 | 119.85 | 85.5 |  |  | 130 | 72 | 51 |  | 7.78 | 4.67
15 | ТЕР16-07-003-05 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-003-05 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР16-07-003-05 ОЗП=13,08; ЭМ=4,29; ЗПМ=13,08; МАТ=7,01 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1165 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (672 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 врезка | 1 1{2.6} | 179.66 | 90.91 | 9.63 |  |  | 180 | 91 | 10 |  | 6.93 | 6.93
19 | ТЕРм12-12-006-06 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм12-12-006-06 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРм12-12-006-06 ОЗП=13,08; ЭМ=4,17; ЗПМ=13,08; МАТ=3,57 Монтаж оборудования: НР (1832 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (1293 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 3 3{4.1} | 94.85 | 68.8 | 7.54 |  |  | 285 | 206 | 23 |  | 5.4 | 16.2
20 | ТСЦ-302-1825 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-302-1825 Индекс 2 кв.2014 г. к ТСЦ-302-1825 Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм МАТ=2,9 Монтаж оборудования | шт. | 3 | 563.73 |  |  |  |  | 1691
21 | ТЕР16-05-001-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-001-01 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР16-05-001-01 ОЗП=13,08; ЭМ=4,51; ЗПМ=13,08; МАТ=4,49 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (346 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (199 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 1{4.2} | 106.68 | 27.41 | 7.24 |  |  | 107 | 27 | 7 |  | 2.28 | 2.28
22 | Прайс ООО"Атлант" | VT.161 Клапан обратный 1 1/2" (491/1,18*1,02=424,42р) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Материалы | шт | 1 | 424.42 |  |  |  |  | 424
23 | ТЕР18-06-007-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка фильтров диаметром: 40 мм 227,13 = 9 788,43 - 10 x 956,13 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-06-007-03 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР18-06-007-03 ОЗП=13,08; ЭМ=5,6; ЗПМ=13,08; МАТ=1,74 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (244 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (141 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 10 фильтров | 0,1 0,1{4.3} | 355.61 | 189.43 | 149.9 | 0.86 |  | 36 | 19 | 15 |  | 15.4 | 1.54
Уд | 1. 301-1215 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм | шт. | 10 1 | 956.13 |  |  |  |  | 956.13
24 | Прайс ООО"Атлант" | Фильтр косой (VT400) Вн.-вн1 1/2" Ду 40мм (1270/1,18*1,02=1097,79р) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Материалы | шт | 1 | 1097.79 |  |  |  |  | 1098
25 | ТЕР18-07-001-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка манометров: с трехходовым краном КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-02 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР18-07-001-02 ОЗП=13,08; МАТ=2,19 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (116 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (67 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 компл. | 2 2{4.4} | 316.35 | 4.48 |  |  |  | 633 | 9 |  |  | 0.34 | 0.68
26 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг01-01-01-041 Индекс 2 кв.2014 г. к ФССЦпг01-01-01-041 ОЗП=10,3 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 1.58 | 42.98 | 42.98 |  |  |  | 68 | 68
27 | ФССЦпг03-21-01-002 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг03-21-01-002 Индекс 2 кв.2014 г. к ФССЦпг03-21-01-002 ЭМ=8,84 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 1,58 г | 3.86 |  | 3.86 |  |  | 6 |  | 6
Раздел 3. ХВС выше 0,00
28 | ТЕР16-04-002-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-002-01 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР16-04-002-01 ОЗП=13,08; ЭМ=5,28; ЗПМ=13,08; МАТ=3,2 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (18212 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (10497 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,3 0,3{6.1} | 7834.62 | 4308.8 | 3019.65 | 430.28 |  | 2350 | 1293 | 906 | 129 | 328.17 | 98.45
29 | ТЕР16-04-002-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-002-03 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР16-04-002-03 ОЗП=13,08; ЭМ=5,32; ЗПМ=13,08; МАТ=4 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (7454 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (4296 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,2 0,2{6.2} | 4602.36 | 2758.67 | 1089.57 | 151.34 |  | 920 | 552 | 218 | 30 | 210.11 | 42.02
30 | Прайс ООО"Атлант" | Муфта переходная п/проп. 32*20 (7/1,18*1,02=6,05р) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Материалы | шт | 6 | 6.05 |  |  |  |  | 36
31 | Прайс ООО"Атлант" | Тройник переходной п/проп. 32*20*32( (12/1,18*1,02=10,37р) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Материалы | шт | 8 | 10.37 |  |  |  |  | 83
32 | Прайс ООО"Атлант" | Тройник комбинированный п/проп. 20*1/2*20 в.р. (43,50/1,18*1,02=37,60р) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Материалы | шт | 18 16+2 | 37.6 |  |  |  |  | 677
33 | Прайс ООО"Атлант" | Муфта комбинированная п/проп. 20*1/2 в.р. (39/1,18*1,02=33,71р) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Материалы | шт | 32 | 33.71 |  |  |  |  | 1079
34 | Прайс ООО"Атлант" | Муфта комбинированная п/проп. 20*1/2 н.р. (46/1,18*1,02=39,76р) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Материалы | шт | 16 | 39.76 |  |  |  |  | 636
35 | Прайс ООО"Атлант" | Уголок 90 - 20 п/п(5/1,18*1,02=4,32р) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Материалы | шт | 32 | 4.32 |  |  |  |  | 138
36 | Прайс ООО"Атлант" | Кран шар. вн.-нар. 1/2" "Basic" ручка бабочка (146/1,18*1,02=126,20р) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Материалы | шт | 16 | 126.2 |  |  |  |  | 2019
37 | Прайс ООО"Атлант" | Кран шар. со сг. вн.-нар. 1/2" "Basic"(белая ручка бабочка)(174,87/1,18*1,02=151,15р) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Материалы | шт | 16 | 151.15 |  |  |  |  | 2418
38 | ТЕРр65-6-10 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Смена: гибких подводок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-6-10 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРр65-6-10 ОЗП=13,08; ЭМ=6,79; ЗПМ=13,08; МАТ=2,09 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (1729 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (948 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 100 приборов | 0,16 0,16{6.3} | 3405.66 | 943.98 | 10.68 | 1.1 |  | 545 | 151 | 2 |  | 78.6 | 12.58
39 | ТЕР16-07-005-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-01 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР16-07-005-01 ОЗП=13,08; ЭМ=2,56; ЗПМ=13,08; МАТ=2,78 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (858 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (494 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,5 0,5{6.4} | 239.09 | 133.17 | 95 |  |  | 120 | 67 | 48 |  | 8.64 | 4.32
40 | ТЕРр69-1-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-1-2 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕРр69-1-2 ОЗП=13,08 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (4596 руб.): 78%*0,85 от ФОТ СП (2773 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 отверстий | 0,4 0,4{7.1} | 1324.83 | 1324.83 |  |  |  | 530 | 530 |  |  | 128.25 | 51.3
41 | ТЕР46-03-017-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-017-01 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР46-03-017-01 ОЗП=13,08; ЭМ=6,78; ЗПМ=13,08; МАТ=4,35 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (264 руб.): 110%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (149 руб.): 70%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 м3 заделки | 0,04 0,04{7.2} | 2307.23 | 590.76 | 26.13 |  |  | 92 | 24 | 1 |  | 55.16 | 2.21
Раздел 4. Изоляция труб в подвале
42 | ТЕР26-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-017-01 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР26-01-017-01 ОЗП=13,08; ЭМ=6,72; ЗПМ=13,08; МАТ=2,62 Теплоизоляционные работы: НР (4312 руб.): 100%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (2683 руб.): 70%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 10 м трубопровода | 6 6{8.1} | 1522.19 | 71.75 | 46.05 |  |  | 9133 | 431 | 276 |  | 5.47 | 32.82
43 | ТСЦ-104-0270 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 9 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-104-0272 Индекс 2 кв.2014 г. к ТСЦ-104-0272 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм МАТ=2,03 Теплоизоляционные работы | м | 15,75 15*1,05 | 22.54 |  |  |  |  | 355
44 | ТСЦ-104-0272 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-104-0272 Индекс 2 кв.2014 г. к ТСЦ-104-0272 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм МАТ=2,03 Теплоизоляционные работы | м | 35,28 33.6*1,05 | 26.3 |  |  |  |  | 928
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 143040 | 69945 | 9636 | 2459 |  | 426.33
Накладные расходы | [9 empty] | 62215
Сметная прибыль | [9 empty] | 36351
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 230587 |  |  |  |  | 410.13
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 11019 |  |  |  |  | 16.2
Итого | [9 empty] | 241606 |  |  |  |  | 426.33
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 63459
Машины и механизмы | [9 empty] | 9636
ФОТ | [9 empty] | 72404
Накладные расходы | [9 empty] | 62215
Сметная прибыль | [9 empty] | 36351
Зональный коэф. Вяземск 0,05*ПЗ | [9 empty] | 7152
Итого | [9 empty] | 248758
ПСД 1,5% | [9 empty] | 3731
Технадзор 0,6% | [9 empty] | 1493
Экспертиза сметы 0,4% | [9 empty] | 995
Итого | [9 empty] | 254977
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 5099
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 260076
НДС 18% | [9 empty] | 46814
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 306890 |  |  |  |  | 426.33
|  | Составил |  |  |  |  | Проверил
Утверждено общим собранием собственников жилых помещений. Протокол собрания № 2 от 17.04.2014г.
Ознакомлен: Председатель Совета дома