## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________ |  | Е.М.Столяров
_____ ________________ 2013 г. | [11 empty] | ______ _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | устройство УУТЭ жилого дома по ул.Верхотурова, д.8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________236,859 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________110,012 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________35,421 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________38,938 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________37,735 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________224,6 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Узел учета тепловой энергии
Сантехнические работы
1 | ТЕР16-07-003-06 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-003-06 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-07-003-06 ОЗП=12,51; ЭМ=4,01; ЗПМ=12,51; МАТ=3,43 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (2315 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (1334 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 врезка | 2 | 514.01 | 81.92 | 8.06 | 0.17 |  | 1028 | 164 | 16 |  | 6.43 | 12.86
2 | ТЕРр65-15-3 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-15-3 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-15-3 ОЗП=12,51; ЭМ=4,06; ЗПМ=12,51; МАТ=2,91 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (712 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (390 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,05 5/100 | 6929.78 | 1302.03 | 199.38 | 4.4 |  | 346 | 65 | 10 |  | 111 | 5.55
3 | ТСЦ-301-1224 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-301-1224 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,68 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | кг | 1.2 | 16.69 |  |  |  |  | 20
4 | ТЕР15-04-030-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-030-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР15-04-030-04 ОЗП=12,51; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,51; МАТ=1,87 Отделочные работы: НР (131 руб.): 105%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (61 руб.): 55%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,013 0,26*5/100 | 1449.24 | 833.53 | 3.53 | 0.15 |  | 19 | 11 |  |  | 71.06 | 0.92
5 | ТЕР18-07-001-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка термометров в оправе прямых и угловых 5,53 = 469,58 - 1 x 464,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР18-07-001-04 ОЗП=12,51; МАТ=0,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (209 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (120 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 компл. | 4 | 5.53 | 3.86 |  |  |  | 22 | 15 |  |  | 0.31 | 1.24
Уд | 1. 301-1467 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе | компл. | 1 4 | 464.05 |  |  |  |  | 1856.2
6 | Прайс | Термометры ТТ-В (1085,6/1,18/0,57*1,02=1646,32р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР18-07-001-04 ОЗП=12,51; МАТ=0,57 Материалы | шт | 2 | 1646.32 |  |  |  |  | 3293
7 | Прайс | Взлет ТПС (согласованная пара)(5062,2/1,18/0,57*1,02=7676,84р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР18-07-001-04 ОЗП=12,51; МАТ=0,57 Материалы | шт | 1 | 7676.84 |  |  |  |  | 7677
8 | Прайс | Штуцер к ТПС (250,63/1,18/0,57*1,02=380,08р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР18-07-001-04 ОЗП=12,51; МАТ=0,57 Материалы | шт | 2 | 380.08 |  |  |  |  | 760
9 | ТЕР18-07-001-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка манометров: с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР18-07-001-02 ОЗП=12,51; МАТ=1,74 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (171 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (99 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 компл. | 4 | 314.76 | 2.89 |  |  |  | 1259 | 12 |  |  | 0.22 | 0.88
10 | ТЕР16-05-001-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм 25,54 = 106,01 - 0,0011 x 19 483,53 - 2 x 25,65 - 0,002 x 3 872,29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-001-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-05-001-02 ОЗП=12,51; ЭМ=4,66; ЗПМ=12,51; МАТ=4,81 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (258 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (148 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 25.54 | 17.65 | 5.35 |  |  | 26 | 18 | 5 |  | 1.47 | 1.47
Уд | 1. 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0,0011 0,0011 | 19483.53 |  |  |  |  | 21.43
Уд | 2. 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 2 | 25.65 |  |  |  |  | 51.3
Уд | 3. 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0,002 0,002 | 3872.29 |  |  |  |  | 7.74
12 | Прайс | Дисковый поворотный затвор VFY-WH Ду50(4488/1,18/4,81*1,02=806,54р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-001-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-05-001-02 ОЗП=12,51; ЭМ=4,66; ЗПМ=12,51; МАТ=4,81 Материалы | шт | 1 | 806.54 |  |  |  |  | 807
46 | ТСЦ-507-1000 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-1000 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-507-1000 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм МАТ=4,43 Монтаж оборудования | шт. | 2 | 41.68 |  |  |  |  | 83
13 | ТЕР18-06-007-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка фильтров диаметром: 50 мм 230,52 = 11 647,42 - 10 x 1 141,69 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-06-007-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР18-06-007-04 ОЗП=12,51; ЭМ=5,24; ЗПМ=12,51; МАТ=1,84 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (343 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (198 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 10 фильтров | 0.2 | 230.52 | 122.02 | 90.41 | 0.86 |  | 46 | 24 | 18 |  | 9.92 | 1.98
Уд | 1. 301-1216 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 50 мм | шт. | 10 2 | 1141.69 |  |  |  |  | 2283.38
14 | Прайс | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 50 мм(2030,78/1,18/1,84*1,02=954,03р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-06-007-02 Индекс 1 кв.2013 г. к ТЕР18-06-007-02 ОЗП=12,39; ЭМ=4,99; ЗПМ=12,39; МАТ=1,81 Материалы | шт | 2 | 954.03 |  |  |  |  | 1908
15 | ТСЦ-507-0981 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0981 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-507-0981 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм МАТ=6,49 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | шт. | 4 | 21.42 |  |  |  |  | 86
11 | ТЕРм12-12-006-07 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм12-12-006-07 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм12-12-006-07 ОЗП=12,51; ЭМ=4,99; ЗПМ=12,51; МАТ=5,08 Монтаж оборудования: НР (4083 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (2882 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 4 | 334.25 | 95.8 | 230.04 | 24.28 |  | 1337 | 383 | 920 | 97 | 7.52 | 30.08
17 | ТСЦ-302-1826 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-302-1826 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-302-1826 Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм МАТ=2,85 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 4 | 614.99 |  |  |  |  | 2460
19 | Прайс | Кран шаровый стальной (JiP-WW) Ру 40,Ду 25 (1619/1,18/4,41*1,02=317,34р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-001-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-05-001-01 ОЗП=12,51; ЭМ=4,18; ЗПМ=12,51; МАТ=4,41 Материалы | шт | 1 | 317.34 |  |  |  |  | 317
20 | ТСЦ-302-1831 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-302-1831 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм МАТ=4,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 2 | 21.84 |  |  |  |  | 44
21 | ТЕРм11-02-002-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-02-002-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм11-02-002-01 ОЗП=12,51; МАТ=3,08 Монтаж оборудования: НР (460 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (324 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 2 | 35.65 | 27.05 |  |  |  | 71 | 54 |  |  | 2.06 | 4.12
22 | Прайс | Электромагнитные расходомеры ЭРСВ-420Л Ду50 (21629,4/1,18/3,08*1,02=6070,32р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-02-002-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм11-02-002-01 ОЗП=12,51; МАТ=3,08 Материалы | шт | 2 | 6070.32 |  |  |  |  | 12141
23 | Прайс | КМЧ №1(комплект монтажных частей) Ду 50 (2462,36/1,18/3,08*1,02=691,07р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-02-002-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм11-02-002-01 ОЗП=12,51; МАТ=3,08 Материалы | шт | 2 | 691.07 |  |  |  |  | 1382
24 | ТСЦ-507-1000 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-1000 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-507-1000 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм МАТ=4,43 Монтаж оборудования | шт. | 4 | 41.68 |  |  |  |  | 167
25 | ТЕР16-07-005-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-07-005-01 ОЗП=12,51; ЭМ=2,53; ЗПМ=12,51; МАТ=2,69 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (62 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (36 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.05 | 138.78 | 77.2 | 50.66 |  |  | 7 | 4 | 3 |  | 5.01 | 0.25
Раздел 2. Электромонтажные работы по УУТЭ
26 | ТЕРм08-03-573-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-573-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-573-04 ОЗП=12,51; ЭМ=4,78; ЗПМ=12,51; МАТ=4,38 Электромонтажные работы на других объектах: НР (354 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (228 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 88.65 | 31.12 | 52.96 | 4 |  | 89 | 31 | 53 | 4 | 2.37 | 2.37
27 | Цена поставщика | Щит ЩМПГ-2-0 74 500х400х220 IP-54 ИЭК герм (3260/1,18/4,38*1,02=643,37р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-573-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-573-04 ОЗП=12,51; ЭМ=4,78; ЗПМ=12,51; МАТ=4,38 Материалы | шт | 1 | 643.37 |  |  |  |  | 643
28 | ТЕРм11-03-001-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-03-001-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм11-03-001-01 ОЗП=12,51; МАТ=1,8 Монтаж оборудования: НР (60 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (42 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 8.97 | 6.83 |  |  |  | 9 | 7 |  |  | 0.52 | 0.52
29 | Цена поставщика | ИВП 24-24 (2871,5/1,18/1,8*1,02=1378,96р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-03-001-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм11-03-001-01 ОЗП=12,51; МАТ=1,8 Материалы | шт | 1 | 1378.96 |  |  |  |  | 1379
30 | ТЕРм08-02-409-01 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-409-01 ОЗП=12,51; ЭМ=4,53; ЗПМ=12,51; МАТ=1,24 Электромонтажные работы на других объектах: НР (475 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (306 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0.16 | 1543.4 | 296.31 | 67.82 | 1.88 |  | 247 | 47 | 11 |  | 23.8 | 3.81
31 | ТЕРм08-02-409-02 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-409-02 ОЗП=12,51; ЭМ=5,1; ЗПМ=12,51; МАТ=1,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (879 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (566 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0.2 | 1755.19 | 428.28 | 135.55 | 5.64 |  | 351 | 86 | 27 | 1 | 34.4 | 6.88
32 | ТСЦ-507-0915 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0915 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-507-0915 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм МАТ=1,53 Электромонтажные работы на других объектах | м | 36,72 36*1,02 | 8.4 |  |  |  |  | 308
33 | ТЕРм08-01-080-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-01-080-01 ОЗП=12,51; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,51; МАТ=6,01 Электромонтажные работы на других объектах: НР (152 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (98 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 27.02 | 14.4 | 11.4 | 0.68 |  | 27 | 14 | 11 | 1 | 1.13 | 1.13
34 | ТСЦ-509-1299 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Выключатели автоматические: АП50 3МТ 25А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1299 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-509-1299 Выключатели автоматические АП50 3МТ 25А МАТ=2,63 Электромонтажные работы на других объектах | шт. | 1 | 222.4 |  |  |  |  | 222
35 | ТЕРм08-03-591-08 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-08 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-03-591-08 ОЗП=12,51; ЭМ=4,09; ЗПМ=12,51; МАТ=2,18 Электромонтажные работы на других объектах: НР (61 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (39 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. | 0.01 | 953.64 | 567.22 | 25.67 | 0.68 |  | 10 | 6 |  |  | 43.2 | 0.43
36 | ТСЦ-503-0482 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-503-0482 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-503-0482 Розетка штепсельная с заземляющим контактом МАТ=1,81 Электромонтажные работы на других объектах | шт. | 1 | 28.4 |  |  |  |  | 28
37 | ТЕРм10-02-016-06 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-02-016-06 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм10-02-016-06 ОЗП=12,51; ЭМ=5,33; ЗПМ=12,51; МАТ=5,27 Монтаж оборудования: НР (1310 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (924 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 240.66 | 148.27 | 45.21 | 5.61 |  | 241 | 148 | 45 | 6 | 10.1 | 10.1
38 | Прайс | Тепловычислитель Взлет ТСРВ-034 (13257,30/1,18/5,27*1,02=2174,52р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-02-016-06 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм10-02-016-06 ОЗП=12,51; ЭМ=5,33; ЗПМ=12,51; МАТ=5,27 Материалы | шт | 1 | 2174.52 |  |  |  |  | 2175
48 | ТЕРм11-03-001-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-03-001-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм11-03-001-01 ОЗП=12,51; МАТ=1,8 Монтаж оборудования: НР (60 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (42 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 8.97 | 6.83 |  |  |  | 9 | 7 |  |  | 0.52 | 0.52
51 | Прайс | Адаптер сотовой связиАССВ-030(12177,6/1,18/1,8*1,02=5848р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-03-001-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм11-03-001-01 ОЗП=12,51; МАТ=1,8 Материалы | шт | 1 | 5848 |  |  |  |  | 5848
52 | Прайс | Антена для АССВ-030(510/1,18/1,8*1,02=244,91р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-03-001-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм11-03-001-01 ОЗП=12,51; МАТ=1,8 Материалы | шт | 1 | 244.91 |  |  |  |  | 245
39 | ТЕРм08-02-412-02 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-412-02 ОЗП=12,51; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,51; МАТ=2,5 Электромонтажные работы на других объектах: НР (303 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (195 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0.36 | 290.55 | 83.91 | 5.7 | 0.34 |  | 105 | 30 | 2 |  | 6.74 | 2.43
40 | Цена поставщика | Провод ШВВП 2х0,5 (8212/1,18/2,5*1,02=2839,40р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-412-02 ОЗП=12,51; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,51; МАТ=2,5 Материалы | 1000м | 0,02703 0,0265*1,02 | 2839.4 |  |  |  |  | 77
41 | ТСЦ-501-8191 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8191 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-501-8191 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 МАТ=5,43 Электромонтажные работы на других объектах | 1000 м | 0,00969 0,0095*1,02 | 4649.78 |  |  |  |  | 45
42 | ТЕРм08-02-158-14 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-158-14 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм08-02-158-14 ОЗП=12,51; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,51; МАТ=7,19 Электромонтажные работы на других объектах: НР (152 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (98 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 23.15 | 14.65 | 2.85 | 0.17 |  | 23 | 15 | 3 |  | 1.15 | 1.15
43 | ТЕРм11-08-001-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-08-001-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм11-08-001-01 ОЗП=12,51; МАТ=3,91 Монтаж оборудования: НР (511 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (360 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 100 концов | 0.4 | 201.04 | 150.52 |  |  |  | 80 | 60 |  |  | 11.3 | 4.52
44 | ТЕРм11-04-028-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-04-028-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРм11-04-028-01 ОЗП=12,51; МАТ=13,8 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (49 руб.): 92%*0,85 от ФОТ СП (33 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 разъем | 2 | 2.79 | 2.74 |  |  |  | 6 | 5 |  |  | 0.22 | 0.44
Раздел 3. Пусконаладочные работы
16 | ТЕРп02-01-001-05 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп02-01-001-05 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРп02-01-001-05 ОЗП=8,65 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (11489 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (6654 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 система | 1 | 2403.71 | 2403.71 |  |  |  | 2404 | 2404 |  |  | 128 | 128
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 49877 | 3610 | 1124 | 109 |  | 221.65
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 5, 9-10, 13, 25, 4)) | [9 empty] | 49927 | 3649 | 1135 | 109 |  | 224.6
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 144599 | 36371 | 5646 | 1364 |  | 224.6
Накладные расходы | [9 empty] | 24595
Сметная прибыль | [9 empty] | 15177
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 110012 |  |  |  |  | 28.1
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 35421 |  |  |  |  | 68.5
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 38938 |  |  |  |  | 128
Итого | [9 empty] | 184371 |  |  |  |  | 224.6
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 102582
Машины и механизмы | [9 empty] | 5646
ФОТ | [9 empty] | 37735
Накладные расходы | [9 empty] | 24595
Сметная прибыль | [9 empty] | 15177
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 145433
Зональный коэф. Вяземск 0,05*ПЗ | [9 empty] | 7230
Итого | [9 empty] | 152663
ПСД 2% | [9 empty] | 3053
Технадзор 1% | [9 empty] | 1527
Экспертиза сметы 0,4% | [9 empty] | 611
Итого | [9 empty] | 157854
Итого с прочими затратами (38 938) | [9 empty] | 196792
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 3936
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 200728
НДС 18% | [9 empty] | 36131
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 236859 |  |  |  |  | 224.6
|  | Составил | [5 empty] | Проверил
| Утверждено общим собранием собственников жилых помещений. |  |  | Протокол собрания от 24.04.2013г. №2
| Председатель ТСЖ "Ивушка" |  |  | Н.Ф.Зинченко