## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________ |  | Е.М.Столяров
_____ ________________ 2013 г. | [11 empty] | ______ _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт системы отопления жилого дома по ул.Вяземская, д.84
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________544,825 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________421,659 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4,333 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________135,162 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________834,03 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Отопление
Демонтажные работы
2 | ТЕРр65-1-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-1-2 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-1-2 ОЗП=12,51; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,51; МАТ=6,32 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (7987 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (5079 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1.54 | 750.95 | 656.42 | 14 | 2.5 |  | 1156 | 1011 | 22 | 4 | 59.62 | 91.81
14 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг01-01-01-041 Индекс 2 кв.2013 г. к ФССЦпг01-01-01-041 ОЗП=9,96 Перевозка автотранспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 1.56 | 42.98 | 42.98 |  |  |  | 67 | 67
15 | ФССЦпг03-21-01-002 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг03-21-01-002 Индекс 2 кв.2013 г. к ФССЦпг03-21-01-002 ЭМ=8,55 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 1.56 | 3.86 |  | 3.86 |  |  | 6 |  | 6
Монтаж системы отопления
3 | ТЕР16-02-001-05 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-001-05 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-02-001-05 ОЗП=12,51; ЭМ=6,09; ЗПМ=12,51; МАТ=7,16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (9175 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (5288 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,54 154/100 | 4450.93 | 420.04 | 55.57 | 2.57 |  | 6854 | 647 | 86 | 4 | 32.97 | 50.77
4 | ТЕР16-05-001-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-001-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-05-001-02 ОЗП=12,51; ЭМ=4,66; ЗПМ=12,51; МАТ=4,81 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1005 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (579 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 шт. | 4 | 106.01 | 17.65 | 5.35 |  |  | 424 | 71 | 21 |  | 1.47 | 5.88
5 | ТСЦ-302-3186 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Задвижки стальные диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-302-3186 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-302-3186 Задвижки стальные диаметром 50 мм МАТ=4,06 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | шт. | 4 | 934.4 |  |  |  |  | 3738
6 | ТЕР16-04-002-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-002-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-04-002-02 ОЗП=12,51; ЭМ=5,23; ЗПМ=12,51; МАТ=3,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (71576 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (41255 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 2,4 240/100 | 3536.08 | 1964.77 | 992.85 | 140.22 |  | 8487 | 4715 | 2383 | 337 | 149.64 | 359.14
7 | ТСЦ-301-9240 | Крепления для трубопроводов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.16.90.7 Крепления для трубопроводов МАТ=3,36 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | кг | 9.64 | 17.91 |  |  |  |  | 173
13 | ТСЦ-302-1484 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кран шаровой В-В размером: 3/4" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.16.90.13 Запорная арматура к многослойным металлполимерным трубам МАТ=1,65 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | шт. | 24 | 109.43 |  |  |  |  | 2626
Строительные работы
22 | ТЕРр69-1-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-1-2 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр69-1-2 ОЗП=12,51 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (12010 руб.): 78%*0,85 от ФОТ СП (7246 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 отверстий | 1.64 | 883.22 | 883.22 |  |  |  | 1448 | 1448 |  |  | 85.5 | 140.22
16 | ТЕР46-03-017-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-017-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР46-03-017-01 ОЗП=12,51; ЭМ=6,55; ЗПМ=12,51; МАТ=4,35 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (1021 руб.): 110%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (577 руб.): 70%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 м3 заделки | 0.164 | 2307.23 | 590.76 | 26.13 |  |  | 378 | 97 | 4 |  | 55.16 | 9.05
17 | ТЕР15-04-030-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-030-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР15-04-030-04 ОЗП=12,51; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,51; МАТ=1,87 Отделочные работы: НР (3497 руб.): 105%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (1628 руб.): 55%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.364 | 1449.24 | 833.53 | 3.53 | 0.15 |  | 528 | 303 | 1 |  | 71.06 | 25.87
18 | ТЕР26-01-017-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками 277,16 = 1 502,91 - 1,438 x 238,00 - 11 x 79,63 - 0,02 x 178,00 - 0,033 x 121,94 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-017-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР26-01-017-01 ОЗП=12,51; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,51; МАТ=2,37 Теплоизоляционные работы: НР (7838 руб.): 100%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (4877 руб.): 70%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 10 м трубопровода | 15,4 154/10 | 277.16 | 46.22 | 27.29 |  |  | 4268 | 712 | 420 |  | 3.52 | 54.21
Уд | 1. 101-2466 | Краска «Армофиниш» | л | 1,438 22,15 | 238 |  |  |  |  | 5271.7
Уд | 2. 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | 11 169,4 | 79.63 |  |  |  |  | 13489.32
Уд | 3. 113-0394 | Очиститель для клея «Армофлекс» | л | 0,02 0,308 | 178 |  |  |  |  | 54.82
Уд | 4. 506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | кг | 0,033 0,5082 | 121.94 |  |  |  |  | 61.97
19 | ТСЦ-104-0273 И1. Постановл.Губернат.Хабар.края от 26.01.12 N2 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 54 мм, толщина 9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-104-0273 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-104-0273 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм МАТ=1,73 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | м | 157,08 154*1,02 | 28.82 |  |  |  |  | 4527
Гидравлическое испытание трубопроводов
21 | ТЕР16-07-005-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-07-005-01 ОЗП=12,51; ЭМ=2,53; ЗПМ=12,51; МАТ=2,69 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (4288 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (2472 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 3,94 (240+154)/100 | 138.78 | 77.2 | 50.66 |  |  | 547 | 304 | 200 |  | 5.01 | 19.74
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 35227 | 9375 | 3143 | 345 |  | 756.69
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 (Поз. 3-4, 6, 21, 17-18)) | [9 empty] | 37018 | 10388 | 3921 | 430 |  | 834.03
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 238595 | 129782 | 20588 | 5380 |  | 834.03
Накладные расходы | [9 empty] | 118396
Сметная прибыль | [9 empty] | 69001
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 421659 |  |  |  |  | 834.03
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 4333
Итого | [9 empty] | 425992 |  |  |  |  | 834.03
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 129782
Материалы | [9 empty] | 88225
Машины и механизмы | [9 empty] | 20588
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 5380
Накладные расходы | [9 empty] | 118396
Сметная прибыль | [9 empty] | 69001
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 421659
Переход к 3 зоне строительства (протокол МВК №25 от 7.04.04) 0,05*ПЗ | [9 empty] | 11930
Итого | [9 empty] | 433589
ПСД 2% | [9 empty] | 8672
Технадзор 1% | [9 empty] | 4336
Экспертиза сметы 0,4% | [9 empty] | 1734
Итого | [9 empty] | 448331
Итого с прочими затратами (4 333) | [9 empty] | 452664
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 9052
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 461716
НДС 18% | [9 empty] | 83109
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 544825 |  |  |  |  | 834.03
|  | Составил |  |  |  |  | Проверил
|  | Утверждено общим собранием собственников жилых помещений. |  |  | Протокол собрания от 24.04.2013г. №2
|  | Председатель ТСЖ "Кедр" |  |  | В.С.Малеванный