АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.2011 № 168 -р

г.Вяземский

Хабаровский край

Об организации работы по подготовке к переходу   на межведомственное  и (или) межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных (государственных) услуг

В целях организации работы по подготовке к межведомственному и межуровневому взаимодействию при предоставлении муниципальных (государственных) услуг в городском поселении в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Губернатора Хабаровского края от 29.09.2011 № 620-р «Об организации работы по подготовке к переходу на межведомственное и (или) межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг»

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий администрации городского поселения «Город Вяземский» по переходу на межведомственное и (или) межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных (государственных) услуг (далее - План мероприятий).

2.Отделу координации работы с населением, обеспечения деятельности администрации в целях проведения комплексной оценки качества перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных (государственных) услуг организовать мониторинг выполнения Плана мероприятий.

3.Отделам администрации городского поселения обеспечить безусловное выполнение Плана мероприятий.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского поселения Т.П. Добровольскую.

Глава администрации городского поселения                             А.Ю. Усенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

городского поселения

«Город Вяземский»

от                            №

План мероприятий

Администрации городского поселения «Город Вяземский» по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных (государственных) услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организация перехода к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия | 30.12.2011 | Отчет с результатами анализа, представленный заместителю главы администрации | Отдел экономики и финансов |
| 2. | Проведение анализа перечня предоставляемых отделами администрации городского поселения муниципальных услуг, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | 30.12.2011 | Отчет с результатами анализа, представленный заместителю главы администрации | Отдел координации работы с населением, обеспечения деятельности администрации |
| 3. | Проведение анализа перечня случаев межведомственного взаимодействия в целях выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия в (электронном, бумажном виде, с использованием факсов) | 30.12.2011 | Отчет с результатами анализа, представленный заместителю главы администрации городского поселения | Отделы администрации городского поселения |
| 4. | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документов, которые требуются ОМСУ от других органов государственной власти, ОИВ края. Подведомственных им организаций. Государственных внебюджетных фондов в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления муниципальных функций | 19.01.2012 | Отчет с результатами анализа, представленный заместителю главы администрации городского поселения | Отделы администрации городского поселения |
| Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций) администрации городско поселения в целях реализации настоящего плана |  |  |  |  |
| 5 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Прием заявлений, документов и постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики |
| 6 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Предоставление жилых помещений малоимущим гражданам, проживающим в городском поселении и нуждающимся в улучшении жилищных условий | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики |
| 7 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Выдача ордеров на проведение земляных работ | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики |
| 8 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Предоставление физическим и юридическим в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся собственности городского поселения | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел имущественных отношений, приватизации, архитектуры и градостроительства |
| 9 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики |
| 10 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Выдача письменного согласия нанимателю муниципального жилого помещения по договору социального найма на осуществление обмена занимаемого им жилого помещения на жилое помещение, предоставленное по договору социального найма другому нанимателю | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики |
| 11 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Прием заявлений и принятие решений о предоставлении физическим или юридическим лицам во владение, пользование или собственность муниципального имущества (кроме земельных участков). | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел имущественных отношений, приватизации, архитектуры и градостроительства |
| 12 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные помещения специализированного жилищного фонда | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики |
| 13 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел имущественных отношений, приватизации, архитектуры и градостроительства |
| 14 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел имущественных отношений, приватизации, архитектуры и градостроительства |
| 15 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики |
| 16 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Выдача градостроительного плана земельного участка | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел имущественных отношений, приватизации, архитектуры и градостроительства |
| 17 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел имущественных отношений, приватизации, архитектуры и градостроительства |
| 18 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Подготовка и выдача разрешения на строительство реконструкцию, капитального строительства на территории городского поселения "Город Вяземский" | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел имущественных отношений, приватизации, архитектуры и градостроительства |
| 19 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Подготовка и выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории городского поселения "Город Вяземский" | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел имущественных отношений, приватизации, архитектуры и градостроительства |
| 20 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Предварительное согласование места размещения объектов и утверждение актов выбора земельных участков на земельных участках, являющихся собственностью городского поселения "Город Вяземский" | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел имущественных отношений, приватизации, архитектуры и градостроительства |
| 21 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Выбор земельных участков под размещение объектов капитального строительства на земельных участках, являющихся собственностью городского поселения "Город Вяземский" | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел имущественных отношений, приватизации, архитектуры и градостроительства |
| 22 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Присвоение, нормализация наименований участков улично-дорожной сети на территории городского поселения "Город Вяземский" | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики |
| 23 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Выдача разрешения на снос газонов, цветников и иной травяной растительности естественного и искусственного происхождения, изымаемых при проведении строительных и земляных работ(кроме безвозвратно изымаемых в целях обеспечения строительства. Реконструкции капитальных объектов, расположенных на предоставленных в установленном законе порядке земельных участков | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел имущественных отношений, приватизации, архитектуры и градостроительства |
| 24 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Продление срока действия разрешение на строительство | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел имущественных отношений, приватизации, архитектуры и градостроительства |
| 25 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Присвоение и регистрация адреса вновь построенного объекта недвижимости | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел имущественных отношений, приватизации, архитектуры и градостроительства |
| 26 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Присвоение адресов объектам капитального строительства на территории городского поселения | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел имущественных отношений, приватизации, архитектуры и градостроительства |
| 27 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Присвоение и регистрация адреса объекта незавершенного строительства | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел имущественных отношений, приватизации, архитектуры и градостроительства |
| 28 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Подтверждение измененного адреса объекта недвижимости | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел имущественных отношений, приватизации, архитектуры и градостроительства |
| 29 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Выдача специального разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского поселения "Город Вяземский" | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики |
| 30 | Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: Согласование маршрута движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского поселения "Город Вяземский" | Разработка и утверждение административного регламента до 31.01.2012 размещение на сайте администрации административного регламента до 01.02. 2012 – утвержденного регламента до 01.04.2012 | Постановление администрации городского поселения | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики |
| Мониторинг выполнения настоящего плана |  |  |  |  |
| 31 | Мониторинг выполнения настоящего плана | 01.08.12 | Доклад о выполнении требований ФЗ от 27.07.2010 №210 –ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг», представленный заместителю главы администрации | Отдел координации работы с населением, обеспечения деятельности администрации |
| 32 | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | 25.12.2012 | Доклад о результатах деятельности. Представленный заместителю главы администрации | Отдел координации работы с населением, обеспечения деятельности администрации |

Заместителю главы администрации

муниципального района

О.И. Житкевич

Отчет городского поселения о ходе реализации мероприятий по переходу на предоставление муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия

Администрация городского поселения «Город Вяземский» сообщает, что  Распоряжением   № 168 -р   от  30.12.2011 утвержден План мероприятий администрации городского поселения «Город Вяземский» по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных (государственных) услуг. Согласно плану мероприятий в городском поселении:

- проведен анализ перечня первоочередных муниципальных услуг; составлен сводный перечень из 29 муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории городского поселения;

-проведен анализ перечня предоставляемых отделами администрации городского поселения муниципальных услуг, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие; из 29 муниципальных услуг  межведомственное взаимодействие осуществляется в 26 услугах..

По каждому виду муниципальных услуг  исполнителями определен предельный срок получения ответа по каждому виду документов, которые требуются ОМСУ от других органов государственной власти, ОИВ края, подведомственных им организаций, государственных внебюджетных фондов в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления муниципальных функций, согласно таблице №2

В результате перехода  на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг возможны варианты межведомственного взаимодействия в (электронном, бумажном виде, с использованием факсов), в связи с чем, возрастет эффективность и качество  предоставления муниципальных услуг населению на территории городского поселения.

Глава администрации городского поселения                                   А.Ю. Усенко