СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

# Вяземского муниципального района Хабаровского края

#### РЕШЕНИЕ

от  01.08.2012  № 306

г.Вяземский

О  ходе подготовки   объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период   2012-2013 г.г.

Заслушав  информацию  начальника отдела коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики Быкова А.В. «О  ходе подготовки   объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период   2012-2013 г.г.»,  Совет депутатов отмечает, что подготовка к отопительному сезону 2012-2013 г.г.  идет в соответствии с утвержденным планом  мероприятий подготовки коммунальных объектов  городского поселения «Город Вяземский» к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.

Следует отметить, что предприятия коммунального комплекса ведут подготовку объектов к работе в осенне-зимний период  с опережением   утвержденных графиков. Однако, предприятием ООО «Город» допущено отставание от графика по ремонтам мягкой и шиферной кровли, по ремонту отопительных печей и в целом по неблагоустроенному  жилому фонду.

Рассмотрев представленные материалы, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Информацию начальника отдела коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики Быкова А.В.  «О  ходе подготовки   объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период   2012-2013 г.г.», принять к сведению.

2. Рекомендовать отделу коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения (Быков А.В.) во взаимодействии с руководителями предприятий  ЖКХ всех форм собственности обеспечить выполнение  комплекса работ по подготовке объектов ЖКХ  к отопительному сезону 2012-2013 гг. в установленные сроки.

3.Рекомендовать  отделу  коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения (Быков А.В.) усилить контроль  за своевременным  завершением  управляющими организациями выполнение планов-графиков текущего и капитального ремонта  жилого фонда.

4. Рекомендовать управляющим организациям всех форм собственности  работы по промывке системы отопления  жилого фонда   проводить строго в  соответствии с инструкцией по производству промывки теплопроводов  гидропневматическим способом.

5. Совету депутатов на очередном заседании в сентябре 2012 года рассмотреть вопрос «О готовности объектов ЖКХ к отопительному периоду 2012-2013 г.г.».

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по социальным вопросам (председатель Окрушко Н.В.).

7. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов                                                  О.А.Ольховая

Глава городского поселения                                                       А.Ю.Усенко

Информация

«О ходе подготовки объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период       2012-2013гг.»

Уважаемые депутаты коллеги!

Подведя итоги выполнения мероприятий по  подготовки объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013гг в период с 01 июня по 25 июля2012г. До периода подготовки предприятиями коммунального комплекса проведены следующие работы:

1. Разработаны и согласованы сетевые планы – графики текущего и капитального ремонта оборудования котельных, сетей.

2.  Произвели гидравлические испытания магистральных и  квартальных теплотрасс при увеличенном давлении 1.25 42.4км в 1тр.

3. Промывку теплотрасс 42.4км.

Подготовка объектов коммунального хозяйства находится под постоянным контролем отдела.  Работы по текущему, капитальному ремонту оборудования ведется относительно утвержденных планов – графиков.

Котельные:

По центральной котельной выполнены все запланированные работы:  по  3 котлоагрегатам выполнены на 100%, котлы готовы, отремонтированы тягодутьевое  оборудования. Произведена чистка, замена, ревизия пароводяных и водоводяных подогревателей. Оканчиваются работы по ремонту углеподачи и ремонту сетевых насосов. Преступили к ремонту оборудования шлакозолоудаление, окончание работ – август.

На всех локальных котельных закончены ремонтные работы по дымососам, насосному оборудованию, муниципальные локальные котельные готовы на 80%, кроме двух котельных: «20шк.», «Новостройка» где ведутся работы по установки новых котлов. Считаю, что, не уменьшая темпов проведения работ, подготовка должна быть, закончена  к сентябрю.

Теплотрассы:

Согласно утвержденных мероприятий требуется провести реконструкцию,  ремонт теплотрассы протяженностью 2495м в 2трубы,  на сегодняшний день выполнено 758м (городская баня, ул.Комарова и т.п.)

Водоснабжение и водоотведение:

Произведена промывка магистральных и квартальных водопроводных сетей по п. Кирзавод, п. Новостройка протяженностью 2236м. Произведена промывка водоподъемной скважины №1326 по адресу ул. Коммунистическая 9. Произведен капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Комарова, ул. Шевченко и центральной котельной протяженностью 350м. По сетям водоотведения идет ремонт и чистка колодцев, произведен восстановительный ремонт канализационных коллекторов жилых домов  ул. К.Маркса 58 и ул.Февральской 1а протяженностью 60м.  Ремонт водоразборных колонок 8 шт. В целях своевременной и качественной подготовки объектов и работы в осеннее – зимний период, администрацией городского поселения приобретены следующие оборудования и материалы:

- Мусоровоз – 1шт.

- 2 экскаватора – погрузчика

- 4 котла КВр – 0.93

- Насосное  оборудования для Гортеплоэнерго и Водоконала.

- Стальная труда разных диаметров 45т.

- Котельное оборудование для 	центральной котельной (водонагреватель, запасные части для топки 3 котлоагрегата).

- Полиэтиленовые трубы разных диаметров – 700м.

- Теплоизоляция 1400м.

- Запорная арматура более пятидесяти наименования.

Поставлено и оплачено на 01.07.2012г. материалов и оборудования на сумму 10020 тыс.руб., заключено контрактов на сумму– 4388 тыс.руб. Итого: 14408 тыс.руб.

Для улучшения электроснабжения объектов коммунального хозяйства и жилого фонда приобретены: трансформатор ТМ – 400 как резервное электропитание передвижную электростанцию АД– 60.

Предприятиями коммунального комплекса затрачены свои средства -3400тыс.руб.

Предприятия коммунального комплекса ведя подготовку объектов к работе в осенне-зимний период согласно графиков и с опережением их, имеют возможность с оформлением паспортов готовности заключить подготовку к 20 сентября.

Подготовку жилого фонда к зиме ведется управляющими организациями: ООО УПП «Город», ООО «УПП «Городской коммунальщик», ООО «Райкоммунсбыт», ТСЖ «Парус». Работы  ведутся согласно мероприятий и планов - графиков проведения текущего и капитального ремонта жилого фонда. Хочется отметить с положительной стороны подготовку жилого фонда предприятиями: ООО «Райкоммунсбыт», ТСЖ «Парус», ООО УПП «Городской коммунальщик», где работы ведутся с опережением утвержденных планов – графиков. Что касается  ООО «Город», то имеет место отставание от плана графиков по ремонтам мягкой и шиферной кровли, по ремонту отопительных печей и в целом по не благоустроенному жилому фонду.

За первое полугодие за счет средств бюджета населения капитально отремонтировано 56м2 , на сумму 275.9т.р., заключено контрактов на сумму 538.3т.р..

Ведется капитальный ремонт  жилого фонда по закону № 185 ФЗ 7 многоквартирных домов на сумму 14995.3т.р.

Заканчивая свою информацию, я бы хотел от имени руководства предприятий ЖКХ заверить депутатов, что коллективы предприятий приложат  все усилия для выполнения мероприятий по подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013гг в установленные сроки.

Спасибо за внимание.

Начальник отдела

коммунального хозяйства,

благоустройства, транспорта,

связи и социально-жилищной

политики                                                                                            А.В. Быков